## І квартал
ЗВІТ
ЩОДО ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СТАНОМ НА 01.04.2023р.
НАЗВА ПРОГРАМИ " Уточнена Програма розроблення містобудівної документації по Червоноградській міській територіальній громаді на 2023 рік"
КОЛИ І КИМ ЗАТВЕРДЖЕНА ПРОГРАМА Рішенням Червоноградської міської ради від22.12.2022 № 1573 із змінами від 30.03.2023 № 1737
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ |  | Управління містобудування та архітектури ЧМР
грн.
№ | Назва завдання, заходу | Код програмної класифікації видатків | КЕКВ | Загальна вартість робіт містобудівної документації | Передбачене фінансування на 2023 рік |  |  |  | Касові видатки за 2023 рік |  |  |  | фактичні видатки | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість | Що зроблено, причини невикористання коштів
[5 empty] | фінансові джерела | всього | в т.ч. |  | фінансові джерела | всього | в т.ч.
|  |  |  | грн |  |  | загальний фонд | спеціальний тфонд |  |  | загальний фонд | спеціальний тфонд
1 | Детальний план території в районі вулиці Привокзальна, 4-А ( район існуючих гаражів) в місті Соснівка Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 70000 | міський бюджет | 70000 | 0 | 70000 | міський бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | У звязку із військовим стом в Україні тендерні закупівлі відбулися в жовтні місяці і Договір укладено від 03.11.2022.№ 1989/11. Виконання робіт, згідно з вимогами чинного законодавства, потребує тривалого періду часу.
2 | Детальний план території в районі КП "Міська лікарня Соснівської міської ради" на вулиці Грушевсько- го в місті Соснівка Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 99600 | міський бюджет | 99600 | 0 | 99600 | міський бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | У звязку із військовим стом в Україні тендерні закупівлі відбулися в жовтні місяці і Договір укладено від 03.11.2022.№ 1994/11. Виконання робіт, згідно з вимогами чинного законодавства, потребує тривалого періду часу.
3 | Детальний план території обмеженої вулицями Симоненка, Тарнавського, Івасюка, Січових Стрільців в смт. Гірник Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 49000 | міський бюджет | 49000 | 0 | 49000 | міський бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | готувалась тендерна пропозиція
4 | Детальний план території житлової забудови садибного типу в присілку Тетерівець у с. Сілець Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 145400 | міський бюджет | 145400 | 0 | 145400 | міський бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | готувалась тендерна пропозиція
5 | Детальний план території з метою розташування індустріального парку за межами с. Острів Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | міський бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | готувалась тендерна пропозиція
6 | Детальний план території колишньої шахти «Великомостівська №5» в с. Волсвин (за межами населеного пункту) Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 |  | міський бюджет | 51000 | 0 | 51000 | міський бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | Підписано та зареєстровано Договір 21/06 від 20.06.22.з ТзОВ ПО "УкрзахідУрбанізація" на суму 124950 грн. (згідно тендерних пропозицій). Підписано та зареєстровано Акт прийому передачі виконаних робіт від 09.12.2022 на суму 74000грн (2022рік) згідно Договору № 22/06 від 20.06.2022 . Роботи виконані та передані в управління
7 | Детальний план території колишньої шахти «Великомостівська №5» в с. Волсвин (за межами населеного пункту) Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області ( заборгованість за 2022р) | 217350 | 2281 |  | міський бюджет | 74000 | 0 | 74000 | міський бюджет | 0 |  | 0 | 74000 |  | 74000 | Підписано та зареєстровано Договір 21/06 від 20.06.22.з ТзОВ ПО "УкрзахідУрбанізація" на суму 124950 грн. (згідно тендерних пропозицій). Підписано та зареєстровано Акт прийому передачі виконаних робіт від 09.12.2022 на суму 74000грн (2022рік) згідно Договору № 22/06 від 20.06.2022 . Роботи виконані та передані в управління
8 | Детальний план території в присілку Дженджерівка у с. Сілець Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області. ( заборгованість за 2022р) | 217350 | 2281 | 84950 | міський бюджет | 84950 | 0 | 84950 | міський бюджет | 0 |  | 0 | 84950 |  | 84950 | Підписано та зареєстровано Договір 21/06 від 20.06.22. з ТзОВ ПО "УкрзахідУрбанізація" на суму 84950 (згіно тендерних пропозицій). Укладено Додаткову Угоду № 1 до Договору від 08.12.2022р. Підписано та зареєстровано Акт прийому передач виконаних робіт від 09.12.2022, згідно Договору № 21/06 від 20.06.2022 на суму 84950грн. Роботи виконані та передані в управління містобудування та архітектури.
9 | Детальний план території з метою розташування індустріального парку в присілку Дженджерівка у с.Сілець Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області ( заборгованість за 2022р) | 217350 | 2281 | 49000 | міський бюджет | 49000 | 0 | 49000 | міський бюджет | 0 |  | 0 | 49000 |  | 49000 | Підписано та укладено Договір на розроблення містобудівної документації. Підписано та зареєстровано Акт прийому передачі виконаних робіт від 09.12.2022 на суму 49000грн згідно Договору . Роботи виконані та передані в управління.
Разом
| Начальник управління містобудування та архітектури |  |  |  | _________________________ |  |  | О.Гурський
| Виконала | [6 empty] | Полюганич Т.М.

## ІІ квартал
ЗВІТ
ЩОДО ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СТАНОМ НА 01.07.2023р.
НАЗВА ПРОГРАМИ " Уточнена Програма розроблення містобудівної документації по Червоноградській міській територіальній громаді на 2023 рік"
КОЛИ І КИМ ЗАТВЕРДЖЕНА ПРОГРАМА Рішенням Червоноградської міської ради від22.12.2022 № 1573 із змінами від 30.03.2023 № 1737
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ |  | Управління містобудування та архітектури ЧМР
грн.
№ | Назва завдання, заходу | Код програмної класифікації видатків | КЕКВ | Загальна вартість робіт містобудівної документації | Передбачене фінансування на 2023 рік |  |  |  | Касові видатки за 2023 рік |  |  |  | фактичні видатки | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість | Що зроблено, причини невикористання коштів
[5 empty] | фінансові джерела | всього | в т.ч. |  | фінансові джерела | всього | в т.ч.
|  |  |  | грн |  |  | загальний фонд | спеціальний тфонд |  |  | загальний фонд | спеціальний тфонд
1 | Детальний план території в районі вулиці Привокзальна, 4-А ( район існуючих гаражів) в місті Соснівка Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 70000 | міський бюджет | 70000 | 0 | 70000 | міський бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | У звязку із військовим стом в Україні тендерні закупівлі відбулися в жовтні місяці і Договір укладено від 03.11.2022.№ 1989/11. Виконання робіт, згідно з вимогами чинного законодавства, потребує тривалого періду часу.
2 | Детальний план території в районі КП "Міська лікарня Соснівської міської ради" на вулиці Грушевсько- го в місті Соснівка Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 99600 | міський бюджет | 99600 | 0 | 99600 | міський бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | У звязку із військовим стом в Україні тендерні закупівлі відбулися в жовтні місяці і Договір укладено від 03.11.2022.№ 1994/11. Виконання робіт, згідно з вимогами чинного законодавства, потребує тривалого періду часу.
3 | Детальний план території обмеженої вулицями Симоненка, Тарнавського, Івасюка, Січових Стрільців в смт. Гірник Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 49000 | міський бюджет | 49000 | 0 | 49000 | міський бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | Провелись тендерні закупівлі
4 | Детальний план території житлової забудови садибного типу в присілку Тетерівець у с. Сілець Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 145400 | міський бюджет | 145400 | 0 | 145400 | міський бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | Підписано та зареєстровано Договір від 22.05.2023 № 22/05 з ТзОВ "Інжинірингова компанія "Автомагістраль" на суму 98,0 тис.грн.
5 | Детальний план території з метою розташування індустріального парку за межами с. Острів Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | міський бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | Підписано та зареєстровано Договір від 16.05.2023 № 16/05 з ТзОВ ПО "УкрзахідУрбанізація" на суму 2,0 тис.грн.
6 | Детальний план території колишньої шахти «Великомостівська №5» в с. Волсвин (за межами населеного пункту) Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 |  | міський бюджет | 51000 | 0 | 51000 | міський бюджет | 50950 |  | 50950 | 50950 |  |  | Підписано та зареєстровано Договір 21/06 від 20.06.22.з ТзОВ ПО "УкрзахідУрбанізація" на суму 124950 грн. (згідно тендерних пропозицій). Підписано та зареєстровано Додаткову Угоду до Договору № 228/06/ від 20.06.2022 на суму 50950грн. Підписано та зареєстровано Акт прийому передачі виконаних робіт на суму 50950грн. Роботи виконані та передані в управління
7 | Детальний план території колишньої шахти «Великомостівська №5» в с. Волсвин (за межами населеного пункту) Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області ( заборгованість за 2022р) | 217350 | 2281 |  | міський бюджет | 74000 | 0 | 74000 | міський бюджет | 74000 |  | 74000 | 74000 |  |  | Підписано та зареєстровано Договір 21/06 від 20.06.22.з ТзОВ ПО "УкрзахідУрбанізація" на суму 124950 грн. (згідно тендерних пропозицій). Підписано та зареєстровано Акт прийому передачі виконаних робіт від 09.12.2022 на суму 74000грн (2022рік) згідно Договору № 22/06 від 20.06.2022 . Роботи виконані та передані в управління
8 | Детальний план території в присілку Дженджерівка у с. Сілець Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області. ( заборгованість за 2022р) | 217350 | 2281 | 84950 | міський бюджет | 84950 | 0 | 84950 | міський бюджет | 84950 |  | 84950 | 84950 |  |  | Підписано та зареєстровано Договір 21/06 від 20.06.22. з ТзОВ ПО "УкрзахідУрбанізація" на суму 84950 (згіно тендерних пропозицій). Укладено Додаткову Угоду № 1 до Договору від 08.12.2022р. Підписано та зареєстровано Акт прийому передач виконаних робіт від 09.12.2022, згідно Договору № 21/06 від 20.06.2022 на суму 84950грн. Роботи виконані та передані в управління містобудування та архітектури.
9 | Детальний план території з метою розташування індустріального парку в присілку Дженджерівка у с.Сілець Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області ( заборгованість за 2022р) | 217350 | 2281 | 49000 | міський бюджет | 49000 | 0 | 49000 | міський бюджет | 49000 |  | 49000 | 49000 |  |  | Підписано та укладено Договір на розроблення містобудівної документації. Підписано та зареєстровано Акт прийому передачі виконаних робіт від 09.12.2022 на суму 49000грн згідно Договору . Роботи виконані та передані в управління.
Разом
| Начальник управління містобудування та архітектури |  |  |  | _________________________ |  |  | О.Гурський
| Виконала | [6 empty] | Полюганич Т.М.

## III квартал +
ЗВІТ
ЩОДО ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СТАНОМ НА 01.10.2023р.
НАЗВА ПРОГРАМИ " Уточнена Програма розроблення містобудівної документації по Червоноградській міській територіальній громаді на 2023 рік"
КОЛИ І КИМ ЗАТВЕРДЖЕНА ПРОГРАМА Рішенням Червоноградської міської ради від 22.12.2022 № 1573 із змінами від 20.07.2023 № 1952 та 14.09.2023 № 2045
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ |  | Управління містобудування та архітектури ЧМР
грн.
№ | Назва завдання, заходу | Код програмної класифікації видатків | КЕКВ | Загальна вартість робіт містобудівної документації | Передбачене фінансування на 2023 рік |  |  |  | Касові видатки за 2023 рік |  |  |  | фактичні видатки | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість | Що зроблено, причини невикористання коштів
[5 empty] | фінансові джерела | всього | в т.ч. |  | фінансові джерела | всього | в т.ч.
|  |  |  | грн |  |  | загальний фонд | спеціальний тфонд |  |  | загальний фонд | спеціальний тфонд
1 | Детальний план території в районі вулиці Привокзальна, 4-А ( район існуючих гаражів) в місті Соснівка Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 70000 | міський бюджет | 70000 | 0 | 70000 | міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | У звязку із військовим стом в Україні тендерні закупівлі відбулися в жовтні місяці і Договір укладено від 03.11.2022.№ 1989/11 на суму 69990,00грн. Виконання робіт, згідно з вимогами чинного законодавства, потребує тривалого періду часу.
2 | Детальний план території в районі КП "Міська лікарня Соснівської міської ради" на вулиці Грушевсько- го в місті Соснівка Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 99600 | міський бюджет | 99600 | 0 | 99600 | міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | У звязку із військовим стом в Україні тендерні закупівлі відбулися в жовтні місяці і Договір укладено від 03.11.2022.№ 1994/11 на суму 99600,00грн. Виконання робіт, згідно з вимогами чинного законодавства, потребує тривалого періду часу.
3 | Детальний план території обмеженої вулицями Симоненка, Тарнавського, Івасюка, Січових Стрільців в смт. Гірник Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 47100 | міський бюджет | 47100 | 0 | 47100 | міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Підписано та зареєстровано Договір від 14.07.2023 № 14/07 з ФОП Біловус Андрій Михайлович " на суму 47078,95грн.
4 | Детальний план території житлової забудови садибного типу в присілку Тетерівець у с. Сілець Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 98000 | міський бюджет | 98000 | 0 | 98000 | міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Підписано та зареєстровано Договір від 22.05.2023 № 22/05 з ТзОВ "Інжинірингова компанія "Автомагістраль" на суму 98,0 тис.грн.
5 | Детальний план території з метою розташування індустріального парку за межами с. Острів Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 2000 |  | 2000 |  | 2 000 | міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Підписано та зареєстровано Договір від 16.05.2023 № 16/05 з ТзОВ ПО "УкрзахідУрбанізація" на суму 2,0 тис.грн. Виконання робіт, згідно з вимогами чинного законодавства, потребує тривалого періду часу.
6 | Детальний план території колишньої шахти «Великомостівська №5» в с. Волсвин (за межами населеного пункту) Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 51000 | міський бюджет | 51000 | 0 | 51000 | міський бюджет | 50950 | 0 | 50950 | 50950 |  |  | Підписано та зареєстровано Договір 21/06 від 20.06.22.з ТзОВ ПО "УкрзхідУрбанізація" на суму 124950 грн. (згідно тендерних пропозицій). Підписано та зареєстровано Додаткову Угоду до Договору № 228/06/ від 20.06.2022 на суму 50950грн. Підписано та зареєстровано Акт прийому передачі виконаних робіт на суму 50950грн. Роботи виконані та передані в управління
7 | Детальний план території колишньої шахти «Великомостівська №5» в с. Волсвин (за межами населеного пункту) Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області ( заборгованість за 2022р) | 217350 | 2281 | 74000 | міський бюджет | 74000 | 0 | 74000 | міський бюджет | 74000 | 0 | 74000 |  |  |  | Підписано та зареєстровано Договір 21/06 від 20.06.22.з ТзОВ ПО "УкрзахідУрбанізація" на суму 124950 грн. (згідно тендерних пропозицій). Підписано та зареєстровано Акт прийому передачі виконаних робіт від 09.12.2022 на суму 74000грн (2022рік) згідно Договору № 22/06 від 20.06.2022 . Роботи виконані та передані в управління
8 | Детальний план території в присілку Дженджерівка у с. Сілець Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області. ( заборгованість за 2022р) | 217350 | 2281 | 84950 | міський бюджет | 84950 | 0 | 84950 | міський бюджет | 84950 | 0 | 84950 |  |  |  | Підписано та зареєстровано Договір 21/06 від 20.06.22. з ТзОВ ПО "УкрзахідУрбанізація" на суму 84950 (згіно тендерних пропозицій). Укладено Додаткову Угоду № 1 до Договору від 08.12.2022р. Підписано та зареєстровано Акт прийому передач виконаних робіт від 09.12.2022, згідно Договору № 21/06 від 20.06.2022 на суму 84950грн. Роботи виконані та передані в управління містобудування та архітектури.
9 | Детальний план території з метою розташування індустріального парку в присілку Дженджерівка у с.Сілець Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області ( заборгованість за 2022р) | 217350 | 2281 | 49000 | міський бюджет | 49000 | 0 | 49000 | міський бюджет | 49000 | 0 | 49000 |  |  |  | Підписано та укладено Договір на розроблення містобудівної документації. Підписано та зареєстровано Акт прийому передачі виконаних робіт від 09.12.2022 на суму 49000грн згідно Договору . Роботи виконані та передані в управління.
10 | Детальний план території в районі розташування ВП «Шахта «Великомостівська» ДП «Львіввугілля» Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 280000 | міський бюджет | 280000 | 0 | 280000 | міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Підписано та зареєстровано Договір 14/09 від 14.09.23.з ТзОВ ПО "УкрзахідУрбанізація" на суму 174 500 грн. (згідно тендерних пропозицій).
11 | Детальний план території на вулиці Івасюка, в районі комунального підприємства "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" в місті Червонограді Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 250000 | міський бюджет | 250000 | 0 | 250000 | міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Етап закупівлі
12 | Детальний план території в районі адміністративної будівлі виконавчого комітету Червоноградської міської ради на присілку Солтиси в с.Сілець Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 57300 | міський бюджет | 57300 | 0 | 57300 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Підписано та зареєстровано Договір від 20.09.2023 № 20/09 з ФОП Біловус Андрій Михайлович " на суму 54 397,89грн.
| Разом |  |  | 1162950 |  | 1162950 |  | 1162950 |  | 258900 |  | 258900 | 50950
Разом
| Начальник управління містобудування та архітектури |  |  |  | _________________________ |  |  | О.Гурський
| Виконала | [6 empty] | Забродіна С.С.

## IV квартал розроб
ЗВІТ
ЩОДО ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СТАНОМ НА 01.01.2022р.
НАЗВА ПРОГРАМИ " Уточнена Програма розроблення містобудівної документації по Червоноградській міській територіальній громаді на 2023 рік"
КОЛИ І КИМ ЗАТВЕРДЖЕНА ПРОГРАМА Рішенням Червоноградської міської ради від 22.12.2022 № 1573 із змінами від 20.07.2023 № 1952 , 14.09.2023 № 2045 та від 14.12.2023 №2211
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ |  | Управління містобудування та архітектури ЧМР
[13 empty] | 0 |  |  | грн.
№ | Назва завдання, заходу | Код програмної класифікації видатків | КЕКВ | Загальна вартість робіт містобудівної документації | Передбачене фінансування на 2023 рік |  |  |  | Касові видатки за 2023 рік |  |  |  | фактичні видатки | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість | Що зроблено, причини невикористання коштів
[5 empty] | фінансові джерела | всього | в т.ч. |  | фінансові джерела | всього | в т.ч.
|  |  |  | грн |  |  | загальний фонд | спеціальний тфонд |  |  | загальний фонд | спеціальний тфонд
1 | Детальний план території в районі вулиці Привокзальна, 4-А ( район існуючих гаражів) в місті Соснівка Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 70000 | міський бюджет | 70000 | 0 | 70000 | міський бюджет | 69990 | 0 | 69990 | 69990 |  |  | У звязку із військовим стом в Україні тендерні закупівлі відбулися в жовтні місяці і Договір укладено від 03.11.2022.№ 1989/11 на суму 69990,00грн. Згідно Акту виконаних робіт опласено 69990,0 грн.Роботи виконані та передані в управління.
2 | Детальний план території в районі КП "Міська лікарня Соснівської міської ради" на вулиці Грушевсько- го в місті Соснівка Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 99600 | міський бюджет | 99600 | 0 | 99600 | міський бюджет | 99600 | 0 | 99600 | 99600 |  |  | У звязку із військовим стом в Україні тендерні закупівлі відбулися в жовтні місяці і Договір укладено від 03.11.2022.№ 1994/11 на суму 99600,00грн. Згідно Акту виконаних робіт опласено 99600,0 грн.Роботи виконані та передані в управління
3 | Детальний план території обмеженої вулицями Симоненка, Тарнавського, Івасюка, Січових Стрільців в смт. Гірник Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 47100 | міський бюджет | 47100 | 0 | 47100 | міський бюджет | 47078.95 | 0 | 47078.95 | 47098.95 |  |  | Підписано та зареєстровано Договір від 14.07.2023 № 14/07 з ФОП Біловус Андрій Михайлович " на суму 47078,95грн. Згідно Акту виконаних робіт опласено 47078,95 грн.Роботи виконані та передані в управління
4 | Детальний план території житлової забудови садибного типу в присілку Тетерівець у с. Сілець Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 98000 | міський бюджет | 98000 | 0 | 98000 | міський бюджет | 98000 | 0 | 98000 | 98000 |  |  | Підписано та зареєстровано Договір від 22.05.2023 № 22/05 з ТзОВ "Інжинірингова компанія "Автомагістраль" на суму 98,0 тис.грн.ихайлович " на суму 98000,0грн. Згідно Акту виконаних робіт опласено 98000,0 грн.Роботи виконані та передані в управління
5 | Детальний план території з метою розташування індустріального парку за межами с. Острів Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 2000 | міський бюджет | 2000 | 0 | 2 000 | міський бюджет | 2000 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | Підписано та зареєстровано Договір від 16.05.2023 № 16/05 з ТзОВ ПО "УкрзахідУрбанізація" на суму 2,0 тис.грн. ихайлович " на суму 2000,0грн. Згідно Акту виконаних робіт опласено 2000,0 грн.Роботи виконані та передані в управління
6 | Детальний план території колишньої шахти «Великомостівська №5» в с. Волсвин (за межами населеного пункту) Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 51000 | міський бюджет | 51000 | 0 | 51000 | міський бюджет | 50950 | 0 | 50950 |  |  |  | Підписано та зареєстровано Договір 21/06 від 20.06.22.з ТзОВ ПО "УкрзхідУрбанізація" на суму 124950 грн. (згідно тендерних пропозицій). Підписано та зареєстровано Додаткову Угоду до Договору № 228/06/ від 20.06.2022 на суму 50950грн. Підписано та зареєстровано Акт прийому передачі виконаних робіт на суму 50950грн. Роботи виконані та передані в управління
7 | Детальний план території колишньої шахти «Великомостівська №5» в с. Волсвин (за межами населеного пункту) Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області ( заборгованість за 2022р) | 217350 | 2281 | 74000 | міський бюджет | 74000 | 0 | 74000 | міський бюджет | 74000 | 0 | 74000 | 0 |  |  | Підписано та зареєстровано Договір 21/06 від 20.06.22.з ТзОВ ПО "УкрзахідУрбанізація" на суму 124950 грн. (згідно тендерних пропозицій). Підписано та зареєстровано Акт прийому передачі виконаних робіт від 09.12.2022 на суму 74000грн (2022рік) згідно Договору № 22/06 від 20.06.2022 . Роботи виконані та передані в управління
8 | Детальний план території в присілку Дженджерівка у с. Сілець Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області. ( заборгованість за 2022р) | 217350 | 2281 | 84950 | міський бюджет | 84950 | 0 | 84950 | міський бюджет | 84950 | 0 | 84950 | 0 |  |  | Підписано та зареєстровано Договір 21/06 від 20.06.22. з ТзОВ ПО "УкрзахідУрбанізація" на суму 84950 (згіно тендерних пропозицій). Укладено Додаткову Угоду № 1 до Договору від 08.12.2022р. Підписано та зареєстровано Акт прийому передач виконаних робіт від 09.12.2022, згідно Договору № 21/06 від 20.06.2022 на суму 84950грн. Роботи виконані та передані в управління містобудування та архітектури.
9 | Детальний план території з метою розташування індустріального парку в присілку Дженджерівка у с.Сілець Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області ( заборгованість за 2022р) | 217350 | 2281 | 49000 | міський бюджет | 49000 | 0 | 49000 | міський бюджет | 49000 | 0 | 49000 | 0 |  |  | Підписано та укладено Договір на розроблення містобудівної документації. Підписано та зареєстровано Акт прийому передачі виконаних робіт від 09.12.2022 на суму 49000грн згідно Договору . Роботи виконані та передані в управління.
10 | Детальний план території в районі розташування ВП «Шахта «Великомостівська» ДП «Львіввугілля» Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 174500 | міський бюджет | 174500 | 0 | 174500 | міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Підписано та зареєстровано Договір 14/09 від 14.09.23.з ТзОВ ПО "УкрзахідУрбанізація" на суму 174 500 грн. (згідно тендерних пропозицій).
11 | Детальний план території на вулиці Івасюка, в районі комунального підприємства "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" в місті Червонограді Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 94998 | міський бюджет | 94998 | 0 | 94998 | міський бюджет | 94998 | 0 | 94998 | 94998 |  |  | Підписано та зареєстровано Договір від 09.10.2023 №75/10 з ТзОВ «ІНСТИТУТТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ» на суму 94 998,00 грн. ихайлович " Згідно Акту виконаних робіт опласено 94998,0грн.Роботи виконані та передані в управління
12 | Детальний план території в районі адміністративної будівлі виконавчого комітету Червоноградської міської ради на присілку Солтиси в с.Сілець Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 57300 | міський бюджет | 57300 | 0 | 57300 | міський бюджет | 54397.89 | 0 | 54397.89 | 54397.89 |  |  | Підписано та зареєстровано Договір від 20.09.2023 № 20/09 з ФОП Біловус Андрій Михайлович " на суму 54 397,89грн. Згідно Акту виконаних робіт опласено 54397,89 грн.Роботи виконані та передані в управління
| Детальний план території з метою будівництва вітроелектростанції на схід від села Бережне Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 |  | 5000 | міський бюджет | 5000 | 0 | 5000 | міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Детальний план території з метою будівництва вітроелектростанції на північний захід від села Бережне Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | 5000 | міський бюджет | 5000 | 0 | 5000 | міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| Разом |  |  | 912448 |  | 912448 |  | 912448 |  | 724964.84 |  | 724964.84 | 466084.84
Разом
| Начальник управління містобудування та архітектури |  |  |  | _________________________ |  |  | О.Гурський
| Виконала | [6 empty] | Забродіна С.С.

## За рік
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Червоноградської
міської ради
___________________№___________
ЗВІТ
ЩОДО ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СТАНОМ НА 01.01.2024р.
НАЗВА ПРОГРАМИ " Уточнена Програма розроблення містобудівної документації по Червоноградській міській територіальній громаді на 2023 рік"
КОЛИ І КИМ ЗАТВЕРДЖЕНА ПРОГРАМА Рішенням Червоноградської міської ради від 22.12.2022 № 1573 із змінами від 20.07.2023 № 1952 , 14.09.2023 № 2045 та від 14.12.2023 №2211
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ |  | Управління містобудування та архітектури ЧМР
[12 empty] | 0 |  |  | грн.
№ | Назва завдання, заходу | Код програмної класифікації видатків | КЕКВ | Планові обсяги фінансування на 2023 рік |  |  |  | Касові видатки за 2023 рік |  |  |  | фактичні видатки | Дебіторська заборгованість, грн | Кредиторська заборгованість, грн | Результативні показники виконання програми
|  |  |  | фінансові джерела | всього | в т.ч. |  | фінансові джерела | всього | в т.ч.
[6 empty] | загальний фонд | спеціальний тфонд |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд
1 | Детальний план території в районі вулиці Привокзальна, 4-А ( район існуючих гаражів) в місті Соснівка Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | міський бюджет | 70000 | 0 | 70000 | міський бюджет | 69990 | 0 | 69990 | 69990 |  |  | 1 шт.
2 | Детальний план території в районі КП "Міська лікарня Соснівської міської ради" на вулиці Грушевсько- го в місті Соснівка Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | міський бюджет | 99600 | 0 | 99600 | міський бюджет | 99600 | 0 | 99600 | 99600 |  |  | 1 шт.
3 | Детальний план території обмеженої вулицями Симоненка, Тарнавського, Івасюка, Січових Стрільців в смт. Гірник Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | міський бюджет | 47100 | 0 | 47100 | міський бюджет | 47078.95 | 0 | 47078.95 | 47078.95 |  |  | 1 шт.
4 | Детальний план території житлової забудови садибного типу в присілку Тетерівець у с. Сілець Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | міський бюджет | 98000 | 0 | 98000 | міський бюджет | 98000 | 0 | 98000 | 98000 |  |  | 1 шт.
5 | Детальний план території з метою розташування індустріального парку за межами с. Острів Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | міський бюджет | 2000 | 0 | 2 000 | міський бюджет | 2000 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 1 шт.
6 | Детальний план території колишньої шахти «Великомостівська №5» в с. Волсвин (за межами населеного пункту) Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | міський бюджет | 51000 | 0 | 51000 | міський бюджет | 50950 | 0 | 50950 | 50950 |  |  | 1 шт.
7 | Детальний план території колишньої шахти «Великомостівська №5» в с. Волсвин (за межами населеного пункту) Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області ( заборгованість за 2022р) | 217350 | 2281 | міський бюджет | 74000 | 0 | 74000 | міський бюджет | 74000 | 0 | 74000 | 74000 |  |  | 1 шт.
8 | Детальний план території в присілку Дженджерівка у с. Сілець Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області. ( заборгованість за 2022р) | 217350 | 2281 | міський бюджет | 84950 | 0 | 84950 | міський бюджет | 84950 | 0 | 84950 | 84950 |  |  | 1 шт.
9 | Детальний план території з метою розташування індустріального парку в присілку Дженджерівка у с.Сілець Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області ( заборгованість за 2022р) | 217350 | 2281 | міський бюджет | 49000 | 0 | 49000 | міський бюджет | 49000 | 0 | 49000 | 49000 |  |  | 1 шт.
10 | Детальний план території в районі розташування ВП «Шахта «Великомостівська» ДП «Львіввугілля» Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | міський бюджет | 280000 | 0 | 280000 | міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 шт.
11 | Детальний план території на вулиці Івасюка, в районі комунального підприємства "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" в місті Червонограді Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | міський бюджет | 95000 | 0 | 95000 | міський бюджет | 94998 | 0 | 94998 | 94998 |  |  | 1 шт.
12 | Детальний план території в районі адміністративної будівлі виконавчого комітету Червоноградської міської ради на присілку Солтиси в с.Сілець Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | міський бюджет | 57300 | 0 | 57300 | міський бюджет | 54397.89 | 0 | 54397.89 | 54397.89 |  |  | 1 шт.
| Детальний план території з метою будівництва вітроелектростанції на схід від села Бережне Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 |  | міський бюджет | 5000 | 0 | 5000 | міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 шт.
13 | Детальний план території з метою будівництва вітроелектростанції на північний захід від села Бережне Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області | 217350 | 2281 | міський бюджет | 5000 | 0 | 5000 | міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 шт.
| Разом |  |  |  | 1017950 |  | 1017950 |  | 724964.84 |  | 724964.84 | 724964.84