## укриття (2)
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Червоноградської
міської ради
___________________ №_______
ЗВІТ
ЩОДО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ЗА 2023 РІК
НАЗВА ПРОГРАМИ Уточнена Програма щодо приведення захисних споруд цивільного захисту, протирадіаційних укриттів (ПРУ)у готовність до укриття населення на 2023 рік
КОЛИ І КИМ ЗАТВЕРДЖЕНА ПРОГРАМА Рішенням сесії Червоноградської міської ради від 12.10.2023 р. №2108
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ Відділ освіти Червоноградської міської ради, відділ культури Червоноградської міської ради, КП "Червонограджитлокомунсервіс", КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради", КП "Соснівкажитлокомунсервіс", виконавчий комітет Червоноградської міської ради".
№ | Назва завдання, заходу | Код програмної класифікації видатків | КЕКВ | Планові обсяги фінансування на 2023 рік |  |  |  | Касові видатки на 31.12.2023 року, грн. |  |  |  | фактичні видатки грн. | Дебіторська заборгованість грн. | Кредиторська заборгованість грн. | Результативні показники виконання програми
|  |  |  | фінансові джерела | всього | в т.ч. |  | фінансові джерела | всього | в т.ч.
[6 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд
1 | обладнання і матеріали для укриття ЗДО №4 | 0611010 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 12340 | 12340 | 0 | кошти місцевого бюджету | 12298 | 12298 | 0 | 12298 | 0 | 0 | Придбано ліхтарики- 4 шт, плити ОСБ-17 шт та інші будівельні матеріали для проведення ремонтів в укритті
2 | обладнання і матеріали для укриття ЗДО №5 | 0611010 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 48000 | 48000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 48000 | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | Придбано лінолеум- 150 м.кв. для укриття.
3 | первинні засоби пожежогасіння для укриття | 0611010 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 4000 | 4000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | Придбано первинні засоби пожежогасіння для укриття ( лом, відро, лопата )
4 | фарба водоемульсійна | 0611010 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 8000 | 8000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | Придбано фарби водоемульсійні для ремонту укриття
5 | обладнання і матеріали для укриття ЗДО №13 | 0611010 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 4550 | 4550 | 0 | кошти місцевого бюджету | 4550 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 0 | Придбано світильники LED — 3 шт, , вогненасник ВП-6 1 шт, бутиль полікарбонатний з помпою в укриття -1 шт.
6 | обладнання і матеріали для укриття ЗДО №19 | 0611010 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 71500 | 71500 | 0 | кошти місцевого бюджету | 70376.68 | 70376.68 | 0 | 70376.68 | 0 | 0 | Придбано стільці - 27, лавки - 14 шт, світильники - 6 шт, ліхтар налобний- 1 шт, двері вхідні - 2 шт, лінолеум - 36 м.кв. та інші будівельні матеріали для проведення ремонтів в укритті
7 | облаштування власного укриття блоками ЗДО №4 | 0611010 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 199000 | 199000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 198999.6 | 198999.6 | 0 | 198999.6 | 0 | 0 | Облаштовано власне укриття блоками
8 | поточний ремонт укриття (ЗДО №4) | 0611010 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 99000 | 99000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 42274.8 | 42274.8 | 0 | 42274.8 | 0 | 0 | Зроблено поточний ремонт укриття (облаштування під найпростіше укриття)
9 | поточний ремонт укриття (ЗДО №4) | 0611010 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 56725,00 | 56725 | 0 | кошти місцевого бюджету | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | поточний ремонт укриття (облаштування під найпростіше укриття)
10 | поточний ремонт групи в ЗДО №10 (облаштування під найпростіше укриття) | 0611010 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 95000 | 95000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 94999 | 94999 | 0 | 94999 | 0 | 0 | поточний ремонт групи в ЗДО №10 (облаштування під найпростіше укриття)
11 | поточний ремонт групи (облаштування під найпростіше укриття) ЗДО №10 | 0611010 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 28000 | 28000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 27870 | 27870 | 0 | 27870 | 0 | 0 | поточний ремонт (облаштування під найпростіше укриття)
12 | поточний ремонт системи теплопостачання в укритті (ЗДО №17) | 0611010 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 100000 | 100000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | Зроблено поточний ремонт системи теплопостачання, дощової каналізації, каналізаційних труб в укритті та дашка над вхідними дверима
13 | поточний ремонт дощової каналізації в укритті (ЗДО №17) | 0611010 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 50000 | 50000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | поточний ремонт дашка над вхідними дверима до укриття (ЗДО №17) | 0611010 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 10000 | 10000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | поточний ремонт каналізаційних труб в укритті (ЗДО №17) | 0611010 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 25000 | 25000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | обладнання і матеріали для укриття гімназії №1 | 0611021 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 30000 | 30000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | Закуплено 12 лавок для укриття
17 | будматеріали для ремонту входу в укриття гімназії №2 | 0611021 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 24889 | 24889 | 0 | кошти місцевого бюджету | 24889 | 24889 | 0 | 24889 | 0 | 0 | Придбано будівельні матеріали для проведення ремонтів в укритті
18 | обладнання і матеріали для укриття гімназії №3 | 0611021 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 23625 | 23625 | 0 | кошти місцевого бюджету | 15612.66 | 15612.66 | 0 | 15612.66 | 0 | 0 | придбано три біотуалети для укриття
19 | Лавки для укриття | 0611021 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 99800 | 99800 | 0 | кошти місцевого бюджету | 99800 | 99800 | 0 | 99800 | 0 | 0 | Закуплено 40 лавок для укриття
20 | обладнання і матеріали для укриття гімназії №4 | 0611021 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 16000 | 16000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | Придбано двері технічні з усіма комплектуючими до них та будівельні матеріали для проведення ремонтів в укритті.
21 | обладнання і матеріали для укриття гімназії №8 | 0611021 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 107000 | 107000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 106995.09 | 106995.09 | 0 | 106995.09 | 0 | 0 | придбано насос чавунний із подрібнювачем, унітаз з бачком — 3 шт умивальник в комплекті 1 шт, комплект електромонтера — 1 шт, протипожежне обладнання різне, двері металопластикові —3 шт, добірні планки — 4 шт, ліхтарі LED — 10 шт,газоблоки — 45 шт, аптечка медична першої допомоги — 1 шт та інші будівельні матеріали для проведення ремонтів в укритті.
22 | придбання світильників та матеріалів для поточного ремонту ПРУ (гімназія №8) | 0611021 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 25000 | 25000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 24990 | 24990 | 0 | 24990 | 0 | 0 | придбано 35 світильників світлодіодних, газоблоки — 4 шт та будівельні матеріали для проведення ремонтів в укритті.
23 | обладнання і матеріали для укриття гімназії №10 | 0611021 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 2600 | 2600 | 0 | кошти місцевого бюджету | 2048.4 | 2048.4 | 0 | 2048.4 | 0 | 0 | Придбано вогнегасник ВП-2 (1 шт) та вогнегасник ВП-5 (1 шт).
24 | обладнання і матеріали для укриття гімназії №12 | 0611021 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 32000 | 32000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 32000 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | Придбано 12 лавок та вентилятор в укриття
25 | обладнання і матеріали для укриття СЗШ №14 | 0611021 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 14900 | 14900 | 0 | кошти місцевого бюджету | 14900 | 14900 | 0 | 14900 | 0 | 0 | Придбано кабель електричний — 200 м, дивани — 3 шт, засіб від плісняви 4 л в укриття
26 | обладнання і матеріали для укриття ліцею | 0611021 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 62915 | 62915 | 0 | кошти місцевого бюджету | 47809.3 | 47809.3 | 0 | 47809.3 | 0 | 0 | Придбано плитку керамічну ( 98,1 м.кв), 1 умивальник, 1 біотуалет , рідина для біотуалету 1 л., цемент, шпаклівку для проведення ремонтів в укритті
27 | обладнання і матеріали для укриття Борятинського НВК | 0611021 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 18555 | 18555 | 0 | кошти місцевого бюджету | 18556.66 | 18556.66 | 0 | 18556.66 | 0 | 0 | придбані три біотуалети та будівельні матеріали для проведення ремонтів в укритті
28 | обладнання і матеріали для укриття Межирічанського НВК | 0611021 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 2460 | 2460 | 0 | кошти місцевого бюджету | 2420 | 2420 | 0 | 2420 |  | 0 | придбані будівельні матеріали для проведення ремонтів в укритті
29 | обладнання і матеріали для укриття Поздимирського НВК | 0611021 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 24660 | 24660 | 0 | кошти місцевого бюджету | 16310.92 | 16310.92 | 0 | 16310.92 |  | 0 | Придбано світильник ВИХІД -2 шт, пледи — 25 шт., бутиль 19 л. пластиковий -1 шт,помпу механічну -1 шт, арматуру — 139,5 м, труба профільна — 15,04 м, круг по металу, електроди, решітка вентиляційна, мішки будівельні та інші будівельні матеріали для проведення ремонтів в укритті.
30 | обладнання і матеріали для укриття Сілецької ЗШ | 0611021 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 21500 | 21500 | 0 | кошти місцевого бюджету | 21380.38 | 21380.38 | 0 | 21380.38 | 0 | 0 | Придбано фекальний насос — 1 шт , пледи флісові 96 шт
31 | встановлення WI-FI в укриттях шкіл | 0611021 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 45000 | 45000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 30900 | 30900 | 0 | 30900 | 0 | 0 | встановлено WI-FI в Гімназії №1, 2,3,10,12, Гімназії імені род.Луговських, СЗШ №14, Соснівському ліцею, Межирічанській гімназії
32 | поточний ремонт відмостки укриття гімназії №2 | 0611021 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 60831 | 60831 | 0 | кошти місцевого бюджету | 60831 | 60831 | 0 | 60831 | 0 | 0 | Зроблено поточний ремонт відмостки укриття гімназії
33 | поточний ремонт приміщення укриття гімназії №4 | 0611021 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 15000 | 15000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 14987.72 | 14987.72 | 0 | 14987.72 | 0 | 0 | Зроблено поточний ремонт приміщення укриття ( перетирання стін та їх побілка)
34 | поточний ремонт укриття гімназії №8 | 0611021 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 60000 | 60000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | Зроблено поточний ремонт укриття ( перетирання стін та їх побілка, встановлення санвузлів)
35 | поточний ремонт приміщення укриття СНВК №13 | 0611021 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 45000 | 45000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | Зроблено поточний ремонт приміщення укриття ( залито підлогову стяжку )
36 | укладання відмостки навколо укриття (Борятинський НВК) | 0611021 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 20000 | 20000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Зроблено укладання відмостки навколо укриття
37 | укладання керамзитної стяжки в укритті (Борятинський НВК) | 0611021 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 9000 | 9000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | Зроблено укладання керамзитної стяжки в укритті
38 | поточний ремонт укриття (Борятинська гімназія) | 0611021 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 100000 | 100000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не освоєно
39 | поточний ремонт власного укриття у приміщенні конференц-залу (Волсвинська гімназія) | 0611021 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 128725 | 128725 | 0 | кошти місцевого бюджету | 128298 | 128298 | 0 | 128298 | 0 | 0 | Облаштовано власне укриття блоками
40 | поточний ремонт приміщення укриття Поздимирського НВК | 0611021 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 40000 | 40000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 31713.6 | 31713.6 | 0 | 31713.6 | 0 | 0 | Облаштовано власне укриття блоками
41 | обладнання і матеріали для укриття гімназії №3 | 0611021 | 3110 | кошти місцевого бюджету | 96375 | 0 | 96375 | кошти місцевого бюджету | 96374.52 | 0 | 96374.52 | 96374.52 | 0 | 0 | Придбано три біотуалети для укриття
42 | обладнання і матеріали для укриття ДЮСШ №1 | 0615031 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 20000 | 20000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Придбано двері технічні 1 шт, килими-кемпінги 15 шт та будівельні матеріали для проведення ремонтів в укритті
43 | поточний ремонт приміщення укриття ДЮСШ №1 | 0615031 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 80000 | 80000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | Зроблено поточний ремонт відмостки
Разом відділ освіти Червоноградської міської ради" : |  |  |  |  | 1980225 | 1940575 | 96375 |  | 1662185.33 | 1565810.81 | 96374.52 | 1662185.33 | 0 | 0
44 | Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 1018775 | 2240 | кошти місцевого бюджету | 141000 | 141000 |  | кошти місцевого бюджету | 140948 | 140948 | 0 | 140948 | 0 | 0 | Облаштування укриття в Соснівському народному домі ТзОВ "Регіональні будівельні технології" площею 129, 8 м²
Разом по відділ культури Червонорадської міської ради: |  |  |  |  | 141000 | 141000 | 0 |  | 140948 | 140948 | 0 | 140948 | 0 | 0
45 | Придбання лавок для облаштування захисних споруд цивільного захисту (ПРУ та підвальних приміщень), які будуть використовуватися для укриття учасників освітнього процесу | 218775 | 2610 | кошти місцевого бюджету | 99800 | 99800 | 0 | кошти місцевого бюджету | 99800 | 99800 | 0 | 99800 | 0 | 0 | Лавки 40 шт. С.Бандери, 11
46 | Придбання та встановлення дверей металевих в ПРУ для забезпечення укриття учасників освітнього процесу | 218775 | 2610 | кошти місцевого бюджету | 42000 | 42000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 41630 | 41630 | 0 | 41630 | 0 | 0 | 3 дверей за адресами Бандери, 33; Бандери, 11; Корольова, 5
47 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для забезпечення укриття учасників освітнього процесу | 218775 | 2610 | кошти місцевого бюджету | 38214 | 38214 | 0 | кошти місцевого бюджету | 37177,56 | 37177,56 | 0 | 37177,56 | 0 | 0 | прожектори-8 шт, вогнегасники-6 шт, умивальник, туалет-2шт, відро -1, ліхтарі-3, кувалда, сокира, лопата-совок, штик та каналізаційне обладнання.
48 | Встановлення металевих дверей та обладнання для автоматичного відкриття дверей в ПРУ |  | 2610 | кошти місцевого бюджету | 642760 | 642760 | 0 | кошти місцевого бюджету | 642760 | 642760 | 0 | 642760 | 0 | 0 | Металевих дверей - 34шт, автоматичне обладнання - 36шт , згідно з додатком 15 по списку.
49 | Придбання вогнегасників, аптечок, інструменту |  | 2610 | кошти місцевого бюджету | 528240 | 528240 | 0 | кошти місцевого бюджету | 513083,2 | 513083,2 | 0 | 513083,2 | 0 | 0 | аптечки-36шт, вогнегасники-36 шт, цвяхи-36 шт, шнур госп-1980м, знаряддя -36-72 шт.
50 | Послуги інтернету |  | 2610 | кошти місцевого бюджету | 13500 | 13500 | 0 | кошти місцевого бюджету | 13100 | 13100 | 0 | 13100 | 0 | 0 | Послуги надано в 36-ти ПРУ
51 | Замки накладні для ПРУ |  | 2610 | кошти місцевого бюджету | 14000 | 14000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 13930 | 13930 | 0 | 13930 | 0 | 0 | Замки накладні-35 шт.
52 | Придбання лавок для укриттів |  | 2610 | кошти місцевого бюджету | 99000 | 99000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 99000 | 99000 | 0 | 99000 | 0 | 0 | Лавки -20 шт.
53 | Придбання лавок для облаштування захисних споруд цивільно захисту, які закріплені за школами |  | 2610 | кошти місцевого бюджету | 325000 | 325000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 325000 | 325000 | 0 | 325000 | 0 | 0 | Лавки-130шт.
54 | Рідина для біотуалетів |  | 2610 | кошти місцевого бюджету | 3500 | 3500 | 0 | кошти місцевого бюджету | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 20л. Рідини
55 | Придбання біотуалетів для забезпечення укриття учасників освітнього процесу та населення міста | 218775 | 3210 | кошти місцевого бюджету | 432000 | 0 | 432000 | кошти місцевого бюджету | 429000 | 0 | 429000 | 429000 | 0 | 0 | Корольова,5 -2 шт, Клюсівська-2 шт, С.Бандери,11- 1 шт, Шевченка12, -2 шт, Стуса, 53 - 1 шт, Паркова, 2а - 2шт, Бандери, 57 - 2 шт, Сокальська, 2 - 2шт, Бандери, 33 - 2шт, Бандери,27 - 1 шт, Стуса, 23 - 2 шт, Всього 19 шт.
Разом по КП "Червонограджитлокомунсервіс: |  |  |  |  | 2238014 | 1806014 | 432000 |  | 2217980,76 | 1788980 | 429000 | 2217980 | 0 | 0
56 | Виготовлення показників місця знаходження споруд цивільного захисту | 0218775 | 2610 | кошти місцевого бюджету | 4000 | 4000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виготовили 1 показник за власні кошти
57 | Закупівля лавок для сидіння в укриттях | 0218775 | 2610 | кошти місцевого бюджету | 99000 | 99000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 99000 | 99000 | 0 | 99000 | 0 | 0 | Закуплено 40 лавок
Разом по КП "Соснівкажитлокомунсервіс" |  |  |  |  | 103000 | 103000 | 0 |  | 99000 | 99000 | 0 | 99000 | 0 | 0
58 | Придбання лавок в кількості 40 штук для укриття населення та учасників освітнього процесу | 218775 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 99000 | 99000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 99000 | 99000 | 0 | 99000 | 0 | 0 | Придбання лавок в кількості 40 штук та передано КП "Червонограджитлокомунсервіс"
59 | Придбання лавок для ПРУ №50363 за адресою м. Червоноград, вул.Паркова, 2а | 218775 | 2210 | кошти місцевого бюджету | 99000 | 99000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 99000 | 99000 | 0 | 99000 | 0 | 0 | Придбано лавки в кількості 40 штук та передано КП "Червонограджитлокомунсервіс
[5 empty] | 198000 | 198000 | 0 |  | 198000 | 198000 | 0 | 198000 | 0 | 0
60 | Поточний ремонт укриттів КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" | 712010 | 2610 | кошти місцевого бюджету | 195000 | 195000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 194999 | 194999 | 0 | 194999 | 0 | 0 | Оплачено за поточний ремонт укриттів -проведення демонтажних робіт, затягування проводів і кабелів (310м), встановлення вимикачів -18шт, штепсильних розеток - 38 шт, світильників - 20 шт, заземлення - 1шт, рекуператор - 1 шт.
61 | Поточний ремонт ПРУ № 50324 корпусу | 712010 | 2610 | кошти місцевого бюджету | 770000 | 770000 | 0 | кошти місцевого бюджету | 769988.13 | 769988,13 | 0 | 769988,13 | 0 | 0 | Оплачено за поточний ремонт ПРУ № 50324 корпусу поліклініки - проведення демонтажних робіт площею 358, 4 м², вирівнювання стін площею 400 м², ремонт стелі - 40м², вапняне фарбувння площею - 445 м², улаштування обшивки стін площею 80м², облаштування стяжок площею 123м², облицювання стін плиткою площею 110м², прокладання трубопроводу каналізації -2м, прокладання трубопроводу водопостачання - 12м, встановлення сандехнічного обладнання -4 комплекти.
Разом по КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради: |  |  |  |  | 965000 | 965000 | 0 |  | 964987.13 | 964987.13 | 0 | 964987.13 | 0 | 0
ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  |  |  |  | 5625239 | 5153589 | 528375 |  | 3193480.13 | 3147725.94 | 525374.52 | 5283100.46 | 0 | 0