



**План заходів з реалізації Стратегії розвитку Червоноградської територіальної громади до 2027 року на 2024-2027 роки**

**м. Червоноград, 2024 р.**

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Червоноградської територіальної громади на 2024-2027 роки розроблено в рамках Меморандуму між Червоноградською територіальною громадою та Асоціацією місцевих рад «Ради Львівщини», за сприяння Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ Ukraine) спільно з проєктом «Підтримка структурних змін у вугільних регіонах України». Зміст документу є виключно думкою авторів та не обов’язково відображає офіційну позицію Асоціації.

**Зміст**

[1. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії 4](#_Toc173485922)

[2. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Червоноградської територіальної громади на 2024-2027 рр. 7](#_Toc173485923)

[2.1. Програма 1. Потужний економічний та культурно-туристичний центр на півночі Львівщини 7](#_Toc173485924)

[2.2. Програма 2. Громада високої якості життя та послуг 12](#_Toc173485926)

[3. Каталог технічних завдань на проєкти місцевого розвитку 21](#_Toc173485928)

[3.1. Каталог технічних завдань на проєкти Програми 1. Потужний економічний та культурно-туристичний центр на півночі Львівщини 21](#_Toc173485929)

[3.2. Каталог технічних завдань на проєкти Програми 2. Громада високої якості життя та послуг. 42](#_Toc173485930)

# 1. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії

Стратегія розвитку Червоноградської територіальної громади на період до 2027 р. (Стратегія) була підготовлена за участі Робочої групи стратегічного планування, службовців підрозділів Червоноградської міської ради, депутатів Червоноградської міської ради, представників старостатів, підприємців, громадських організацій та мешканців у форматі робочих засідань та обговорень, котрі відбувалися у період з жовтня по грудень 2023 року.

Стратегія забезпечує системний та комплексний підхід з метою ефективного використання наявного потенціалу для подолання проблем, які перешкоджають розвитку Червоноградської громади. В ній ставляться цілі і забезпечуються принципи їх досягнення з метою забезпечення сталого розвитку. Таким чином, Стратегія формує рамки для соціально-економічного розвитку громади упродовж наступних 4 (чотирьох) років (до 2027 року), спрямовуючи зусилля на досягнення наступного стратегічного бачення:

|  |
| --- |
| **Червоноградська територіальна громада-2027:** |
| економічно та культурно розвинена територія на півночі Львівщини:   * потужний центр високотехнологічної промисловості, відкритий для інвесторів; * громада підприємливих людей, в якій легко відкрити і вести бізнес, яка забезпечує якісними екологічними продуктами місцевий та регіональний ринки; * туристично приваблива територія з унікальними історичними пам’ятками та туристичними об’єктами; * громада високої якості життя та послуг, дружня до туристів, інвесторів та гостей; * громада молоді і завзяття, громада сильних! |

Стратегія буде реалізована в період 2024 – 2027рр. Етапи, що передбачені у цьому Плані заходів з реалізації Стратегії на 2024 - 2027 рр. (План заходів з реалізації Стратегії) представляє зусилля щодо перетворення поставлених стратегічних цілей в детальні втручання – програми і проєкти з визначеними засобами реалізації, відповідальністю і часовими рамками впровадження.

Підготовка Плану реалізації проводилася в період з 2023 року по серпень 2024 року відповідно до цілей, поставлених у Стратегії і з огляду на існуючі та передбачувані можливості розвитку і виклики. Широка група зацікавлених у розвитку громади сторін активно залучалася до процесу мобілізації ідей проектів, котрі оцінювалися і групувалися у тематичні програми відповідно до принципів синергії та взаємодоповнюваності. План також був пристосований під наявні і потенційні фінансові ресурси, спроможність їх реалізації і розроблений так, щоб забезпечити узгодження зі Стратегічними цілями Стратегії, Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2027 року, Стратегією розвитку Львівської області до 2027 року та іншими важливими аспектами розвитку.

Особлива увага зосереджена на виявленні та стимулюванні економічного зростання та підвищення якості життя. Програми Плану реалізації повністю співпадають зі стратегічними цілями розвитку, визначеними у Стратегії:

* Стратегічна ціль 1: Потужний економічний та культурно-туристичний центр на півночі Львівщини.
* Стратегічна ціль 2: Громада високої якості життя та послуг.

Стратегічні цілі є загальними, тому вони залишаються релевантними після завершення першого програмного циклу, виробленого в цьому Плані реалізації. На операційному рівні, кожен з них складається з кількох стратегічних і оперативних цілей.

Вибір оперативних цілей ґрунтувався на місцевих порівняльних перевагах і дієвому використані визначених можливостей розвитку для скорочення слабких сторін і проблем розвитку, а також пом’якшення ризиків.

|  |  |
| --- | --- |
| **Стратегічні цілі** | |
| СЦ 1. Потужний економічний та культурно-туристичний центр на півночі Львівщини | СЦ 2. Громада високої якості життя та послуг |
| **Операційні цілі** | |
| ОЦ 1.1. Розвиток високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій  ОЦ 1.2. Розвиток малого і середнього бізнесу, в т.ч. у сільських територіях  ОЦ 1.3. Розвиток туристичного потенціалу громади | ОЦ 2.1. Підвищення якості життєвого середовища  ОЦ 2.2. Покращання якості соціальних послуг  ОЦ 2.3. Вдосконалення просторового розвитку та управління |

Принципи сталого розвитку включені в усі компоненти цього Плану реалізації. Сталість вимагає інтеграції та балансування економічних, інфраструктурних, соціальних і екологічних цілей.

Розробка Стратегії та Плану її реалізації, які відбувались через залучення широкого кола суб’єктів розвитку громади, є самостійним важливим досягненням процесу стратегічного планування розвитку Червоноградської територіальної громади. Окрім відповідальності за здійснення Стратегії, зацікавлені суб‘єкти розвитку громади також братимуть участь у процесі перегляду та уточнення Плану її реалізації у відповідності з результатами моніторингу і оцінювання Стратегії та Плану реалізації.

Перегляд і оновлення Плану заходів з реалізації слід робити для оцінки результатів, досягнутих на цей час, а також для постановки цілей реалізації на наступний період з урахуванням зміни в середовищі і узгодження обмежених ресурсів розвитку з новими цілями розвитку громади.

При підготовці Плану заходів з реалізації Стратегії було взято до уваги такі фактори:

1. Наявність в Україні політичної волі до переведення процесів планування та реалізації політики регіонального розвитку у відповідність до практики Європейського Союзу, викладені законах України «Про стимулювання розвитку регіонів» та «Про засади державної регіональної політики».
2. Затверджено Державну стратегію регіонального розвитку України на період до 2027 року та Стратегію розвитку Львівської області до 2027 р.
3. Визначення найбільш важливих проблем розвитку громади, які можуть бути вирішені на місцевому рівні, виходячи з повноважень органів місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього можуть бути залучені.
4. Відповідність програм, напрямів і проектів місцевого розвитку, що пропонуються у Плані реалізації Стратегії, для досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії розвитку Червоноградської територіальної громади на період до 2027 року.

Процес розробки Плану заходів з реалізації відбувався за участі Робочої групи суб‘єктів місцевого розвитку, яка у такому ж складі займалася підготовкою Стратегії розвитку Червоноградської територіальної громади на період до 2027 р.

Часові рамки Плану заходів з реалізації – три роки. В той час як стратегічні цілі, операційні цілі і заходи розробляються на тривалий термін (7-10 років), програми і напрями цього Плану реалізації представляють собою втручання з середньостроковою пріоритетністю, що складаються з проектів розвитку.

В ході процесу підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії максимально застосовувалися методологічні підходи і інструменти для стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України. Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення сфер втручання, передбачали:

* Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.
* Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси.
* Сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).
* Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на місцевому рівні через розробку спільних заходів.
* Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проектів) для забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.
* Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

Партнером процесу підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії виступила Асоціація місцевих рад «Ради Львівщини», за сприяння Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ Ukraine) спільно з проєктом «Підтримка структурних змін у вугільних регіонах України» надаючи методичні вказівки й допомогу в процесі розробки.

Консультації, проведені між членами Робочої групи, сприяли посиленню їх зацікавленості і забезпечили взаємну згоду стосовно сфер втручання та основних пріоритетів розвитку, як головних елементів Стратегії та Плану її реалізації.

Після погодження Робочою групою основних елементів Стратегії розвитку Червоноградської територіальної громади на період до 2027 р., було проведено роботу з відбору технічних завдань на проєкти місцевого розвитку, реалізація яких дозволить досягнути визначені стратегією цілі.

У фазі розробки Плану реалізації Стратегії, ідеї проектів були оцінені і зібрані у дві тематичні програми з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. План заходів з реалізації Стратегії узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проектів, а самі проєкти були перевірені на предмет відповідності Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2027 р. та Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року.

План реалізації Стратегії націлений на використання основних економічних можливостей наявних у громаді, але також враховує оптимальні способи сприяння сталості – соціальну інтеграцію, доступність і захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних і історичних ресурсів та надбань.

# 2. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Червоноградської територіальної громади на 2024-2027 рр.

## 2.1. Програма 1. Потужний економічний та культурно-туристичний центр на півночі Львівщини

Основна мета Програми – розвиток місто формуючого комплексу, якою є економіка громади: збільшення робочих місць, підвищення доходів домогосподарств, розширення податкової бази громади та збільшення податкових надходжень до бюджету.

Програма 1 відповідає Стратегічній цілі 1. «Потужний економічний та культурно-туристичний центр на півночі Львівщини».

Для досягнення цілей у період 2024-2027 років передбачається реалізувати через 3 відповідних напрями та 24 проєкти.

Програма «Потужний економічний та культурно-туристичний центр на півночі Львівщини» добре кореспондується з Програмою «Громада високої якості життя та послуг» (Програма 2).

***Структура Програми***

В основу програми входять проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою місцевих експертів на основі пропозицій, що надійшли від Червоноградської міської ради та її структурних підрозділів, депутатів ради, представників бюджетних установ, старостатів громади, підприємницького середовища, громадських організацій та населення.

Програма складається з трьох напрямів, які включають в себе:

* розвиток високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій;
* розвиток малого і середнього бізнесу в т.ч. у сільських територіях;
* розвиток туристичного потенціалу громади.

***Стратегічна Програма 1. «Потужний економічний та культурно-туристичний центр на півночі Львівщини»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва проекту** | **Територія впливу** |
|  | **Напрям 1.1. Розвиток високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій** | |
| 1 | Створення реєстру старопромислових зон (brownfield) придатних для інвестицій | Червоноградська ТГ |
| 2 | Створення індустріального парку "Червоноград", 1-й етап | Червоноградська ТГ |
| 3 | Просування інвестиційних пропозицій громади | Червоноградська ТГ |
| 4 | Створення навчально-практичних центрів та модернізація існуючої матеріально-технічної бази на базі ДПТНЗ "Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей" | Червоноградська ТГ |
| 5 | Створення навчально-практичного центру монтажу та обслуговування систем безпеки та комфорту на базі ВПУ №11 м. Червонограда | Червоноградська ТГ |
| 6 | Будівництво інженерно – транспортної інфраструктури індустріального парку “Червоноград” | Червоноградська ТГ |
| 7 | Будівництво транспортної інфраструктури в урочищі Рочин с. Сілець до будівельного майданчика СЕС площею 80 га | Червоноградська ТГ |
|  | **Напрям 1.2. Розвиток малого і середнього бізнесу в т.ч. у сільських територіях** | |
| 8 | Створення Бізнес-центру «Буг» | Червоноградська ТГ |
| 9 | Будівництво центру біоекономіки громади | Червоноградська ТГ |
| 10 | Програма фінансової підтримки малого і середнього підприємництва | Червоноградська ТГ |
| 11 | Конкурентоспроможне сільськогосподарське виробництво Червоноградської громади | Червоноградська ТГ |
| 12 | Школа підприємництва “Smart project” для учнів ЗЗСО Червоноградської ТГ | Червоноградська ТГ |
| 13 | Створення та проведення циклу навчальних семінарів для індивідуальних с/г виробників | Червоноградська ТГ |
| 14 | Комплексна реконструкція водопровідної та каналізаційної мережі міста | Червоноградська ТГ |
| 15 | Елеватор для зберігання зерна | Червоноградська ТГ |
| 16 | Будівництво багатофункціонального адміністративного центру "Дім трансформації" | Червоноградська ТГ |
|  | **Напрям 1.3. Розвиток туристичного потенціалу громади** | |
| 17 | Інклюзивний парково-відпочинковий простір «Ботанічний сад» | Червоноградська ТГ |
| 18 | Розробка техніко-економічного обґрунтування ревіталізації шахти "Надія" з метою створення туристичного хабу | Червоноградська ТГ |
| 19 | Велодоріжки туристичним маршрутом «Червоноград сакральний» | Червоноградська ТГ |
| 20 | Туристично-інформаційний центр «Кристинопіль» | Червоноградська ТГ |
| 21 | Туристичний путівник Червоноградської ТГ | Червоноградська ТГ |
| 22 | Інформаційна-промоційна кампанія просування туристичного потенціалу Червоноградської ТГ | Червоноградська ТГ |
| 23 | Розробка брендингу та промоційних матеріалів Червоноградської ОТГ | Червоноградська ТГ |
| 24 | Мистецький центр відродження традицій Сокальщини | Червоноградська ТГ |
|  | **ВСЬОГО: 24 проєкти** |  |

## 

## Очікувані результати та показники Стратегічної програми 1. Потужний економічний та культурно-туристичний центр на півночі Львівщини.

Реалізація Стратегічної програми 1. «Потужний економічний та культурно-туристичний центр на півночі Львівщини» у середньо- та довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів:

* підвищення рівня впізнаваності Червоноградської територіальної громади в Україні і світі;
* підвищення конкурентоспроможності місцевої економіки;
* зростання обсягів інвестицій;
* зростання рівня заробітної плати відносно середньообласних показників;
* зростання рівня купівельної спроможності мешканців громади;
* підвищення підприємницького потенціалу громади;
* підвищення доданої вартості продукції, що створюється на території громади;
* підвищення експортного потенціалу громади;
* започаткування потоків туристів до громади;

**Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 1.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади**

* електронний реєстр та електронна карта старопромислових зон (занедбаних промислових підприємств), придатних для інвестицій;
* кількість заходів на реєстр зацікавлених сторін на сайті громади;
* створена Концепція індустріального парку;
* Індустріальний парк внесено до реєстру індустріальних парків України;
* розроблена ПКД прокладання інженерних мереж;
* упорядковано під’їзні шляхи до ділянки майбутнього індустріального парку . Збудовано частини логістичного хабу, адміністративно-громадського центру, бізнес-інкубатора;
* кількість участей представників громади на інвестиційних форумах, виставково-ярмаркових заходах;
* кількість поширеної поліграфічної та мультимедійної продукції серед зацікавлених сторін;
* проведені 3 презентаційні, консультативні та інформаційні заходи для потенційних інвесторів;
* кількість учасників семінарів з підготовки інвестиційних проектів;
* кількість інвестиційних проектів, підготовлених в результаті проведених семінарів;
* Розширено мережу навчально – практичних центрів для робітничих професій
* Організовано та проведено практичні заняття, семінари, практикуми, конференції засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів, підвищення кваліфікації або перенавчання учнів;
* Розширена транспортна мережа до будівельного майданчика СЕС площею 80 га, збільшення частки відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі регіону ;
* Створено навчальні програми з монтажу та обслуговування систем безпеки, включаючи встановлення відеоспостереження, сигналізаційні системи, системи контролю доступу, тощо.

**Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 1.2.**

**Розвиток малого і середнього підприємництва**

* діючий центр підтримки бізнесу «Буг»;
* кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва, які отримали фінансову підтримку;
* кількість підприємців, яким надана консультаційна підтримка в оформленні конкурсних документів на участь в державних та обласних програмах підтримки малого та середнього підприємництва;
* кількість учасників навчально-інформаційних заходів із започаткування та розвитку бізнесу;
* кількість учасників семінарів для сільгоспвиробників (ОСГ) на території громади щодо створення, діяльності та державної підтримки фермерських господарств та СОК;
* кількість створених нових бізнесів на території громади, зокрема, фермерських господарств;
* кількість учнів СШ, які пройшли навчання у школі бізнесу “Smart project”;
* кількість бізнес-ідей, створених учасниками школи бізнесу “Smart project”.
* кількість бізнес-ідей, що отримали відзнаку Червоноградської міської ради;
* створено Центр підтримки розвитку біоекономіки;
* модернізовано водопровідну та каналізаційну мережу міста;
* зменшено забруднення водних ресурсів скидами стічних вод;
* зменшено екологічний вплив бізнесу через ефективну систему очищення стічних вод;
* створено умови для дотримання екологічних норм та стандартів;
* збудовано Елеватор для зберігання зерна тим самим збільшено прибуток від ведення сільськогосподарської діяльності через залучення сучасних технологій в сільськогосподарську галузь;
* створено адміністративний центр «Дім трансформації», що покращить доступу населення до державних та муніципальних послуг;
* впроваджено сучасні технології для підвищення ефективності роботи адміністративних структур;
* Створено сучасні громадські простори для проведення заходів, конференцій.

**Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 1.3. Розвиток туристичного потенціалу**

* створений інклюзивний парково-відпочинковий простір «Ботанічний сад»;
* кількість відвідувачів парково-відпочинкового простору на рік;
* довжина велосипедних доріжок по маршруту «Червоноград сакральний»;
* кількість велосипедистів, які користуються велосипедною інфраструктурою, на рік;
* діючий туристично-інформаційний центр на території громади;
* кількість послуг, наданих ТІЦ за рік;
* розроблене ТЕО ревіталізації шахти «Надія»;
* кількість поширених презентаційних і промоційних матеріалів щодо проекту створення туристичного хабу на базі ревіталізованої шахти;
* туристичний путівник Червоноградської ТГ;
* кількість робочих місць, створених у туристичній сфері економіки громади;
* кількість туристів у громаді на рік
* зростання пізнаваності громади та посилення її конкурентних переваг, підвищено привабливість території для бізнесу
* Розроблено концепцію брендингу, промоційних матеріалів, стратегію просування, реклама у ЗМІ, в соцмережах;
* Створено експозиції про забуті промисли з реальними експонатами та з елементами цифрової візуалізації на базі КЗ "Бендюзький народний дім".
* З’явився новий туристичний об'єкт з багатофункціональними творчими просторами і тематичними фото- та івент зонами.

***Орієнтовний фінансовий план Програми 1. «Потужний економічний та культурно-туристичний центр на півночі Львівщини»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва проекту** | | **Бюджет** | | | | **Вартість** | **Залучені** | **Власні** |
|  |  | | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **тис.грн.** | | |
|  |  | **Напрям 1.1. Розвиток високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій** | | | | | | | |
| 1 | Створення реєстру старопромислових зон (brownfield) придатних для інвестицій | | 150 | 150 | 150 |  | 450,00 |  | 450,00 |
| 2 | Створення індустріального парку "Червоноград", 1-й етап | | 200 | 250 | 300 |  | 750,00 | 500,00 | 250,00 |
| 3 | Просування інвестиційних пропозицій громади | | 25 | 45 | 45 |  | 115,00 |  | 115,00 |
| 4 | Створення навчально-практичних центрів та модернізація існуючої матеріально-технічної бази на базі ДПТНЗ "Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей" | | 100 | 100 | 100 | 100 | 400,00 |  |  |
| 5 | Створення навчально-практичного центру монтажу та обслуговування систем безпеки та комфорту на базі ВПУ №11 м. Червонограда | | Буде визначено на етапі розроблення ПКД | | | | | | |
| 6 | Будівництво інженерно – транспортної інфраструктури індустріального парку “Червоноград” | | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 3000000,00 |  |  |
| 7 | Будівництво транспортної інфраструктури в урочищі Рочин с. Сілець до будівельного майданчика СЕС площею 80 га | | Буде визначено на етапі розроблення ПКД | | | | | | |
|  |  | **Напрям 1.2. Розвиток малого і середнього бізнесу в т.ч. у сільських територіях** | | | | | | | |
| 8 | Створення Бізнес-центру «Буг» | | 250 | 350 | 550 |  | 1150,00 | 1000,00 | 150,00 |
|  |  | | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |  |  |  |
| 9 | Будівництво центру біоекономіки громади | | Буде визначено на етапі розроблення ПКД | | | | | | |
| 10 | Програма фінансової підтримки малого і середнього підприємництва | | 600 | 1600 | 1100 |  | 3300,00 | 1800,00 | 1500,00 |
| 11 | Конкурентоспроможне сільськогосподарське виробництво Червоноградської громади | | 700 | 600 | 600 |  | 1900,00 |  | 900,00 |
| 12 | Школа підприємництва “Smart project” для учнів ЗЗСО Червоноградської ТГ | | 500 | 150 | 150 |  | 800,00 |  | 800,00 |
| 13 | Створення та проведення циклу навчальних семінарів для індивідуальних с/г виробників | |  | 25 | 25 |  | 50,00 |  | 50,00 |
| 14 | Комплексна реконструкція водопровідної та каналізаційної мережі міста | | Буде визначено на етапі розроблення проектно-кошторисної документації | | | | | | |
| 15 | Елеватор для зберігання зерна | | Буде визначено на етапі розроблення проектно-кошторисної документації | | | | | | |
|  |  | | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |  |  |  |
| 16 | Будівництво багатофункціонального адміністративного центру "Дім трансформації" | | 10000 | 15000 | 10000 | 5000 | 40000 |  |  |
|  |  | **Напрям 1.3. Розвиток туристичного потенціалу громади** | | | | | | | |
| 17 | Інклюзивний парково-відпочинковий простір «Ботанічний сад» | | 500 | 500 | 500 |  | 1500,00 |  | 1500,00 |
| 18 | Розробка техніко-економічного обґрунтування ревіталізації шахти "Надія" з метою створення туристичного хабу | | 1300 | 1300 | 1400 |  | 4000,00 | 3500,00 | 1500,00 |
| 19 | Велодоріжки туристичним маршрутом «Червоноград сакральний» | | 10000 | 10000 | 10000 |  | 30000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 20 | Туристично-інформаційний центр «Кристинопіль» | | 500 | 500 | 500 |  | 1500,00 | 1500,00 |  |
| 21 | Туристичний путівник Червоноградської ТГ | |  | 62 |  |  | 62,00 | 62,00 |  |
| 22 | Інформаційна-промоційна кампанія просування туристичного потенціалу Червоноградської ТГ | | 20 | 20 | 35 |  | 75,00 | 75,00 |  |
|  |  | | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |  |  |  |
| 23 | Розробка брендингу та промоційних матеріалів Червоноградської ОТГ | | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |  |  |
| 24 | Мистецький центр відродження традицій Сокальщини | |  | 500 | 500 |  | 1000 |  |  |
|  | **ВСЬОГО: 24 проектів** | |  |  |  |  |  |  |  |

***Аналіз бюджету Програми «Потужний економічний та культурно-туристичний центр на півночі Львівщини» за напрямами***

*Є такі проєкти вартість, яких буде визначено на етапі розроблення проектно-кошторисної документації*

## 2.2. Програма 2. Громада високої якості життя та послуг

Основна мета Програми – забезпечення високої якості життя мешканців Червоноградської територіальної громади, зокрема, у сільських територіях, шляхом розвитку технічної і соціальної інфраструктури, якості соціальних та адміністративних послуг та підсилення згуртованості.

Програма 2 відповідає Стратегічній цілі 1. «Громада високої якості життя та послуг».

Досягнення цілей у період 2024-2027 років передбачається реалізувати через 3 відповідні напрями та 57 проектів.

Програма «Громада високої якості життя та послуг» добре кореспондується з програмою «Потужний економічний та культурно-туристичний центр на півночі Львівщини» (Програма 1).

***Структура Програми***

В основу програми входять проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою місцевих експертів на основі пропозицій, що надійшли від Червоноградської міської ради та її структурних підрозділів, депутатів ради, представників бюджетних установ, старостатів громади, підприємницького середовища, громадських організацій та населення.

Програма складається з трьох напрямів, які включають в себе:

* підвищення якості життєвого середовища;
* покращання якості соціальних послуг;
* вдосконалення просторового розвитку та управління.

***Стратегічна Програма 2. «Громада високої якості життя та послуг»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва проекту** | **Територія впливу** |
|  | **Напрям 2.1. Підвищення якості життєвого середовища** | |
| 25 | Реконструкція парку відпочинку по вулиці Грушевського в селищі Гірник | Червоноградська ТГ |
| 26 | Нове будівництво ділянки дороги вздовж західної межі житлового кварталу «Солокія» | Червоноградська ТГ |
| 27 | Поточний ремонт дороги по вул. Промислова в м. Червонограді | Червоноградська ТГ |
| 28 | Реконструкція дощової каналізації КП «ЦПМСД м.Червонограда» | Червоноградська ТГ |
| 29 | Капітальний ремонт суміщеного мосту через річку Західний Буг в с. Городище Червоноградського району Львівської області | Червоноградська ТГ |
| 30 | Реконструкція скверу по вул. Івасюка в м.Червоноград Львівської області | Червоноградська ТГ |
| 31 | Реконструкція скидного колектора очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд в с.Добрячин, Сокальського району Львівської обл. на ділянці від автодороги Червоноград-Сокаль до р.Західний Буг (Коригування) | Червоноградська ТГ |
| 32 | Реконструкція водопровідної мережі м.Червоноград Львівської області. Коригування. | Червоноградська ТГ |
| 33 | “Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Соснівка Червоноградського району Львівського області” | Червоноградська ТГ |
| 34 | Реконструкція вулиці Б. Хмельницького на ділянці від вулиці Стуса до вулиці Шевська в місті Червонограді | Червоноградська ТГ |
| 35 | Рекультивація тимчасового полігону твердих побутових відходів в м. Червонограді | Червоноградська ТГ |
| 36 | Контроль швидкості руху авто у населених пунктах району | Червоноградська ТГ |
| 37 | Удосконалення та розвиток системи централізованого оповіщення і зв’язку | Червоноградська ТГ |
| 38 | Рекультивація тимчасового полігону ТПВ з метою будівництва СЕС на земельній ділянці площею 5,0 га | Червоноградська ТГ |
| 39 | Будівництво цеху для виготовлення компосту з відходів зеленого господарства м. Червонограда | Червоноградська ТГ |
| 40 | Ревіталізація річки Болотня в рамках міжмуніципального співробітництва | Червоноградська ТГ |
| 41 | Розчистка та поглиблення плеса ставка в районі «Левада» | Червоноградська ТГ |
| 42 | Встановлення обладнання аналітично-екологічного моніторингу територіальної громади | Червоноградська ТГ |
| 43 | Дослідження та систематичний контроль екологічного стану природних ресурсів Червоноградської громади | Червоноградська ТГ |
| 44 | За чисте повітря в Червоноградській громаді | Червоноградська ТГ |
| 45 | Створення Центру енергозбереження та інженерних комунікацій в Червоноградському гірничо-економічному фаховому коледжі | Червоноградська ТГ |
| 46 | Аудит енергоефективності житлового будинку житлово-будівельного кооперативу №6 | Червоноградська ТГ |
| 47 | Розумне і безпечне довкілля у ЗДО № 12 | Червоноградська ТГ |
|  | **Напрям 2.2. Покращання якості соціальних послуг** | |
| 48 | Реконструкція приймального відділення КП «Центральна міська лікарня» | Червоноградська ТГ |
| 49 | Модернізація публічних бібліотек Червоноградської громади | Червоноградська ТГ |
| 50 | Капітальний ремонт Народного дому в м. Червонограді | Червоноградська ТГ |
| 51 | Створення «Центру розвитку дитини» на базі ДНЗ№10 | Червоноградська ТГ |
| 52 | Розвиток фізкультурно-масової роботи на території Червоноградської ТГ | Червоноградська ТГ |
| 53 | Створення мережі молодіжних просторів у Червоноградській ТГ | Червоноградська ТГ |
| 54 | Тренінговий центр тактичної медицини та першої медичної допомоги | Червоноградська ТГ |
| 55 | Сертифіковане навчання з користування різними видами дронів | Червоноградська ТГ |
| 56 | Створення STEM-лабораторії у гімназії № 2 | Червоноградська ТГ |
| 57 | Створення умов для успішної молоді через встановлення STEAM-лабораторії у гімназії №5 | Червоноградська ТГ |
| 58 | Комфортний сучасний простір для навчання та розвитку учнів різних соціальних груп гімназії №10 Червоноградської міської ради | Червоноградська ТГ |
| 59 | Створення якісного освітнього середовища для учнів старшої школи у Червоноградському ліцеї | Червоноградська ТГ |
| 60 | Спортивний майданчик для реабілітації військових | Червоноградська ТГ |
| 61 | Дитячий спортивний майданчик у с. Борятин | Червоноградська ТГ |
| 62 | Створення простору для відпочинку та спорту у с. Волсвин | Червоноградська ТГ |
| 63 | Створення безпечного інклюзивного середовища в гімназії № 10 | Червоноградська ТГ |
| 64 | Створення безбарʼєрного освітнього простору в гімназії № 10 | Червоноградська ТГ |
| 65 | «Безбар’єрне майбутнє» у Гімназії №4 | Червоноградська ТГ |
| 66 | Реабілітація в громаді людей з обмеженими можливостями | Червоноградська ТГ |
| 67 | Створення сучасної їдальні «Здорові діти» у Гімназії №4 | Червоноградська ТГ |
| 68 | Забезпечення харчоблоку Гірницької гімназії новим сучасним обладнанням | Червоноградська ТГ |
| 69 | Встановлення теплового насосу для ДЮСШ № 2 м. Червоноград Львівської області | Червоноградська ТГ |
| 70 | Капітальний ремонт системи вентиляції та опалення зі встановленням геотермального теплового насосу у будівлі палацу спорту, спортивного комплексу “Шахтар” в м. Червонограді, Львівської області | Червоноградська ТГ |
|  | **Напрям 2.3. Вдосконалення просторового розвитку та управління** | |
| 71 | Розробка Комплексного плану просторового розвитку території Червоноградської міської територіальної громади | Червоноградська ТГ |
| 72 | Створення комунальної установи «Центр інновацій» | Червоноградська ТГ |
| 73 | Участь мешканців сільських територій у Громадському бюджеті | Червоноградська ТГ |
| 74 | Будівництво приміщення для розміщення медичного обладнання з лікування хворих зі злоякісними пухлинами лінійним прискорювачем у КП "ЦМЛ ЧМР" | Червоноградська ТГ |
| 75 | Створення простору для відпочинку та спорту на території гімназії № 1 | Червоноградська ТГ |
| 76 | Добудова Гірницької гімназії Червоноградської міської ради | Червоноградська ТГ |
| 77 | Комплексний план просторового розвитку територіальної громади | Червоноградська ТГ |
| 78 | Будівництво притулку для бездомних тварин | Червоноградська ТГ |
| 79 | Розвиток системи надання адміністративних послуг в м.Червонограді | Червоноградська ТГ |
| 80 | Створення цифрового архіву в громаді | Червоноградська ТГ |
| 81 | «Сучасний стадіон для маленького міста» на території Соснівського ліцею | Червоноградська ТГ |
|  | **ВСЬОГО: 57 проектів** |  |

## Очікувані результати та показники Стратегічної програми 2. Громада високої якості життя та послуг.

Реалізація Стратегічної програми 2. «Громада високої якості життя та послуг» у середньо- та довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів:

* покращання якості доріг громади;
* покращення благоустрою громади;
* зменшення забруднення поверхневих вод, грунтів;
* покращання матеріально-технічної бази та якості послуг бюджетних установ освіти, культури та охорони здоров’я;
* впровадження нових форм навчально-виховної діяльності в системі дошкільної освіти;
* покращання благоустрою громадських просторів і рекреаційних зон;
* розширення мережі просторів для реабілітації;
* підвищення рівня вмотивованості мешканців громади до здорового способу життя;
* вдосконалення системи поводження з ТВП;
* вдосконалення системи водовідведення та стічних вод;
* вдосконалення системи моніторингу якості повітря в громаді;
* зменшення рівня техногенної небезпеки в громаді та регіоні;
* удосконалення системи централізованого оповіщення мешканців громади;
* впровадження в систему управління громадою інституції стратегічного управління розвитком та проектної діяльності;
* підвищення рівня згуртованості громади.
* підвищення рівня свідомості жителів громади до гуманного поводження з тваринами.
* підвищення рівня цифровізації у сфері надання послуг громади.

**Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 2.1. Підвищення якості життєвого середовища.**

* протяжність реконструйованих доріг;
* площа впорядкованої зони відпочинку в селищі Гірник;
* рівень задоволеності доступністю до Червоноградської КП ЦПМСД після реконструкції дощової каналізації;
* площа впорядкованої інфраструктури для відпочинку та оздоровлення;
* протяжність реконструйованої водопровідної мережі;
* площа впорядкованої інфраструктури зелених територій;
* площа рекультивованого полігону ТПВ;
* санітарно-хімічні та гідробіологічні показники якості води в річці Болотня;
* гідробіологічні показники якості грунтів в районі очисних споруд м. Соснівка;
* санітарно-хімічні та гідробіологічні показники якості води в річці Західний Буг;
* обсяги біодобрив, виготовлених та реалізованих в результаті переробки відходів зеленого господарства;
* показники якості повітря в громаді;
* площа впорядкованої зони відпочинку навколо ставка в районі «Левада»;
* відсоток зменшення кількості аварійних ситуацій на дорогах в межах громади;
* збільшення кількості мешканців громади, що були охоплені системою централізованого оповіщення;
* рівень навичок природозберігаючої поведінки та свідомості в жителів громади.

**Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 2.2. Покращання якості соціальних послуг**

* рівень задоволеності пацієнтів медичними послугами Червоноградської ЦМЛ після реконструкції;
* відсоток зростання кількості користувачів публічних бібліотек громади після модернізації;
* рівень задоволеності мешканців громади послугами Народного дому після реконструкції;
* кількість дітей, зайнятих у Центрі розвитку дитини, на рік;
* кількість мешканців, залучених до загальноміських спортивних заходів, на рік;
* кількість мешканців, що пройшли реабілітацію, на рік;
* кількість учасників мережі молодіжних просторів, на рік;
* кількість учасників сертифікованого навчання з користування дронами, на рік;
* кількість учасників мереж STEM лабораторій, на рік;
* кількість учнів старшої школи модернізованого освітнього середовища в Червоноградському ліцеї, на рік;
* кількість спортивних майданчиків в межах громади;
* кількість учнів мережі інклюзивного безбар’єрного середовища в гімназії № 10, на рік;
* кількість учнів мережі інклюзивного безбар’єрного середовища в гімназії № 4, на рік;
* рівень задоволеності мешканців громади послугами сучасної їдальні після оновлення матеріально-технічної бази;
* відсоток зростання кількості користувачів послугами басейну.

**Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 2.3. Вдосконалення просторового розвитку та управління**

* Комплексний план просторового розвитку Червоноградської громади;
* кількість жителів громади, що пройшли діагностику онкологічних захворювань лінійним прискорювачем в КП «ЦМЛ ЧМР», на рік;
* кількість учасників просторів для відпочинку та спорту в гімназії № 1, на рік;
* кількість учнів добудованої Гірницької гімназії, на рік;
* кількість проектів на залучення зовнішніх фінансових ресурсів, поданих КУ «Центр інновацій», на рік;
* кількість перетриманих бездомних тварин на рік;
* відсоток зростання відвідування жителями громади ЦНАПУ для отримання адміністративних послуг;
* відсоток зростання кількості користувачів цифрового архіву громади після цифровізації;
* обсяги залучених зовнішніх фінансових ресурсів млн. грн, на рік;
* кількість профінансованих та реалізованих проектів Громадського бюджету в сільських територія, на рік;
* площа впорядкованої території в зону відпочинку та спорту в межах Соснівського ліцею.

***Орієнтовний фінансовий план Програми 2. «Громада високої якості життя та послуг»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва проекту** | | **Бюджет** | | |  | **Вартість** | **Залучені** | **Власні** |
|  |  | | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **тис.грн.** | | |
|  |  | **Напрям 2.1. Підвищення якості життєвого середовища** | | | | | | | |
| 25 | Реконструкція парку відпочинку по вулиці Грушевського в селищі Гірник | | 1500 | 1000 |  |  | 2500,00 |  | 1000,00 |
| 26 | Нове будівництво ділянки дороги вздовж західної межі житлового кварталу «Солокія» | | 12666,60 | 12666,60 | 12666,80 |  | 38000,00 | 31000,00 | 7000,00 |
| 27 | Поточний ремонт дороги по вул. Промислова в м. Червонограді | | 25000,00 | 25000,00 |  |  | 50000,00 | 45000,00 | 5000,00 |
| 28 | Реконструкція дощової каналізації КП «ЦПМСД м.Червонограда» | | 250 | 2250 |  |  | 2500 |  |  |
| 29 | Капітальний ремонт суміщеного мосту через річку Західний Буг в с. Городище Червоноградського району Львівської області | |  | 3000 | 3000 |  | 6000 |  |  |
| 30 | Реконструкція скверу по вул. Івасюка в м.Червоноград Львівської області | |  | 9000 | 9000 |  | 18000 |  |  |
| 31 | Реконструкція скидного колектора очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд в с. Добрячин, Сокальського району Львівської обл. на ділянці від автодороги Червоноград- Сокаль до р. Західний Буг (Коригування) | | 824,136 | 4500 | 4500 |  | 3824,136 |  |  |
| 32 | Реконструкція водопровідної мережі м. Червоноград Львівської області. Коригування. | | 2600 | 5000 |  |  | 7600 |  |  |
| 33 | “Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Соснівка Червоноградського району Львівського області” | |  | 100000 | 14500 |  | 114500 |  |  |
| 34 | Реконструкція вулиці Б. Хмельницького на ділянці від вулиці Стуса до вулиці Шевська в місті Червонограді | | Буде визначено на етапі розроблення проектно-кошторисної документації | | | | | | |
| 35 | Рекультивація тимчасового полігону твердих побутових відходів в м. Червонограді | | 4806,95 | 4806,95 | 4806,94 |  | 14420,84 |  | 14421,00 |
| 36 | Контроль швидкості руху авто у населених пунктах району | | Буде визначено на етапі розроблення проектно-кошторисної документації | | | | | | |
| 37 | Удосконалення та розвиток системи централізованого оповіщення і зв’язку | | Буде визначено на етапі розроблення проектно-кошторисної документації | | | | | | |
| 38 | Рекультивація тимчасового полігону ТПВ з метою будівництва СЕС на земельній ділянці площею 5,0 га | |  |  |  | 131000 | 131000 |  |  |
| 39 | Будівництво цеху для виготовлення компосту з відходів зеленого господарства м. Червонограда | | 10001,16 | 10001,16 | 10001,16 |  | 30003,48 | 30000,00 |  |
| 40 | Ревіталізація річки Болотня в рамках міжмуніципального співробітництва | | 1000,00 | 1500,00 | 1500,00 |  | 4000,00 |  | 2000,00 |
| 41 | Розчистка та поглиблення плеса ставка в районі «Левада» | | 8333,30 | 8333,30 | 8333,40 |  | 25000,00 | 18000,00 | 7000,00 |
| 42 | Встановлення обладнання аналітично-екологічного моніторингу територіальної громади | |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Дослідження та систематичний контроль екологічного стану природних ресурсів Червоноградської громади | | 500 | 500 |  |  | 1000 |  |  |
| 44 | За чисте повітря в Червоноградській громаді | | Буде визначено на етапі розроблення проектно-кошторисної документації | | | | | | |
| 45 | Створення Центру енергозбереження та інженерних комунікацій в Червоноградському гірничо-економічному фаховому коледжі | | Буде визначено на етапі розроблення проектно-кошторисної документації | | | | | | |
| 46 | Аудит енергоефективності житлового будинку житлово-будівельного кооперативу №6 | | Буде визначено на етапі розроблення проектно-кошторисної документації | | | | | | |
| 47 | Розумне і безпечне довкілля у ЗДО № 12 | | 200 | 100 | 50 | 50 | 400 |  |  |
|  |  | **Напрям 2.2. Покращання якості соціальних послуг** | | | | | | | |
| 48 | Реконструкція приймального відділення КП «Центральна міська лікарня» | | 27475,24 |  |  |  | 27475,24 | 12500,00 | 12500,00 |
| 49 | Модернізація публічних бібліотек Червоноградської громади | | 1700 | 1460 | 2925 |  | 6085,00 |  | 1100,00 |
| 50 | Капітальний ремонт Народного дому в м. Червонограді | | 8244,62 | 8244,62 |  |  | 16489,23 |  | 4300,00 |
| 51 | Створення «Центру розвитку дитини» на базі ДНЗ№10 | | 450,00 | 450,00 | 200 |  | 1100,00 |  | 5750,00 |
| 52 | Розвиток фізкультурно-масової роботи на території Червоноградської ТГ | | 1600,00 | 1700,00 | 2000,00 |  | 5300,00 |  | 750,00 |
| 53 | Створення мережі молодіжних просторів у Червоноградській ТГ | | 250,00 | 200,00 | 150,00 |  | 600,00 |  | 740,00 |
|  |  | | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |  |  |  |
| 54 | Тренінговий центр тактичної медицини та першої медичної допомоги | | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |  |  |
| 55 | Сертифіковане навчання з користування різними видами дронів | | Буде визначено на етапі розроблення проектно-кошторисної документації | | | | | | |
| 56 | Створення STEM-лабораторії у гімназії №2 | |  | 500 | 750 | 750 | 2000 |  |  |
| 57 | Створення умов для успішної молоді через встановлення STEAM-лабораторії у гімназії №5 | |  | 500 | 750 | 750 | 2000 |  |  |
| 58 | Комфортний сучасний простір для навчання та розвитку учнів різних соціальних груп гімназії №10 Червоноградської міської ради | | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  |
| 59 | Створення якісного освітнього середовища для учнів старшої школи у Червоноградському ліцеї | | 16 | 17,7 | 15,3 | 7,85 | 57,85 |  |  |
| 60 | Спортивний майданчик для реабілітації військових | | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |  |  |
| 61 | Дитячий спортивний майданчик у с. Борятин | | 1000 | 500 | 500 | 500 | 2500 |  |  |
| 62 | Створення простору для відпочинку та спорту у с. Волсвин | | 1000 | 500 | 500 | 500 | 2500 |  |  |
| 63 | Створення безпечного інклюзивного середовища в гімназії № 10 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |  |  |
| 64 | Створення безбарʼєрного освітнього простору в гімназії № 10 | | 200 | 100 | 200 | 100 | 600 |  |  |
| 65 | «Безбар’єрне майбутнє» у Гімназії №4 | |  | 300 | 500 | 100 | 900 |  |  |
| 66 | Реабілітація в громаді людей з обмеженими можливостями | | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |  |  |
| 67 | Створення сучасної їдальні «Здорові діти» у Гімназії №4 | |  | 350 | 100 | 50 | 500 |  |  |
| 68 | Забезпечення харчоблоку Гірницької гімназії новим сучасним обладнанням | |  | 200 | 200 | 200 | 600 |  |  |
| 69 | Встановлення теплового насосу для ДЮСШ № 2 м. Червоноград Львівської області | | 979,650 | 979,650 | 979,650 | 979,650 | 3918,600 |  |  |
| 70 | Капітальний ремонт системи вентиляції та опалення зі встановленням геотермального теплового насосу у будівлі палацу спорту, спортивного комплексу “Шахтар” в м.Червонограді, Львівської області | | 20000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Напрям 2.3. Вдосконалення просторового розвитку та управління** | | | | | | | |
| 71 | Розробка Комплексного плану просторового розвитку території Червоноградської міської територіальної громади | | 500 | 3000 | 3000 |  | 6500,00 |  | 3200,00 |
| 72 | Створення комунальної установи «Центр інновацій» | | 600 | 500 | 300 |  | 1400,00 |  | 1400,00 |
| 73 | Участь мешканців сільських територій у Громадському бюджеті | | 25 | 25 | 25 |  | 75,00 |  | 75,00 |
| 74 | Будівництво приміщення для розміщення медичного обладнання з лікування хворих зі злоякісними пухлинами лінійним прискорювачем у КП "ЦМЛ ЧМР" | | 1500 | 30000 | 80000 |  | 111500 |  |  |
| 75 | Створення простору для відпочинку та спорту на території гімназії № 1 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |  |  |
| 76 | Добудова Гірницької гімназії Червоноградської міської ради | |  | | | |  |  |  |
| 77 | Комплексний план просторового розвитку територіальної громади | | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 15000 |  |  |
| 78 | Будівництво притулку для бездомних тварин | |  | | | |  |  |  |
| 79 | Розвиток системи надання адміністративних послуг в м.Червонограді | |  | | | | 8000 |  |  |
| 80 | Створення цифрового архіву в громаді | | 175 | 175 |  |  | 350 |  |  |
| 81 | «Сучасний стадіон для маленького міста» на території Соснівського ліцею | |  | 500 | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
|  | **ВСЬОГО: 57 проектів** | |  |  |  |  | **667772,376** |  | **66236,00** |

***Аналіз бюджету програми «Громада високої якості життя та послуг» за напрямами***

Є такі проєкти, вартість яких буде визначено на етапі розроблення проектно-кошторисної документації.

# 3. Каталог технічних завдань на проєкти місцевого розвитку

## 3.1. Каталог технічних завдань на проєкти Програми 1. Потужний економічний та культурно-туристичний центр на півночі Львівщини

**Технічні завдання на проєкти місцевого розвитку напряму 1.1. Розвиток високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | * + 1. Формування портфелю інвестиційних пропозицій на старопромислових зонах | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення реєстру промислових зон (brownfield) придатних для інвестицій** | | | |
| **Цілі проекту:** | Розвиток високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградська територіальна громада | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 79,5 тис.осіб | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Створення реєстру промислових зон ( в основному промислових майданчиків шахт, що припинили свою діяльність з використанням їх інженерного забезпечення) для розміщення сучасних високотехнологічних виробництв | | | |
| **Очікувані результати:** | Наявність інформаційного продукту , що сприяв би залученню інвестицій в громаду | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Розроблення землевпорядної документації; * Уточнення інженерного забезпечення; * Інвентаризація активів, що можна було б використати для реалізації інвестицій * Створення електронної бази даних (реєстру) * Заповнення електронної бази даних (реєстру) * Забезпечення доступу до електронного реєстру об’єктів (промислових майданчиків) зацікавлених сторін * Створення карти промислових майданчиків | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **150** | **150** | **150** | **450** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | * Мешканці Червоноградського району * Підрядні організації * Науково дослідні інститути | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.1.2. Передінвестиційна підготовка вільних земельних ділянок для нових виробництв | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення індустріального парку «Червоноград»** | | | |
| **Цілі проекту:** | Розвиток високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградська міська територіальна громада | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Населення громади та прилеглих до нього територій, суб’єкти підприємницької діяльності, інвестори | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Створення індустріального парку в громаді сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості громади та активізації інвестиційної діяльності, створенню сприятливих умов для започаткування промислового виробництва, розвитку малого та середнього бізнесу, розвитку туризму, створенні нових робочих місць. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створено індустріальний парк | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | - вибір території  - розробка та затвердження концепції індустріального парку  - прийняття рішення про створення індустріального парку  - включення до загальнодержавного реєстру індустріальних парків України  - організація і проведення конкурсу на відбір керуючої компанії, укладення договору,  - поширення інформації про індустріальний парк  - виготовлення проектно – кошторисної документації щодо прокладання інженерних мереж до індустріального парку  - упорядкування під’їзних шляхів та початок прокладання інженерних мереж для індустріального парку | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **200,0** | **250,0** | **300,0** | **750,0** |
| **Джерела фінансування:** | Кошти міського бюджету, державного бюджету (державний фонд регіонального розвитку), програм міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Відділ земельних відносин, управління архітектури та містобудування, управління житлово-комунального господарства, відділ економіки, відділ капітального будівництва та інвестицій, підрядні організації, інвестори | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.1.3. Просування інвестиційних пропозицій громади на інвестиційних ринках | | | |
| **Назва проекту:** | **Промоція інвестиційних можливостей громади** | | | |
| **Цілі проекту:** | Розвиток високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградська територіальна громада | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Населення громади, 79,5 тис. осіб | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Залучення вітчизняних та іноземних інвесторів за допомогою всебічної підтримки та широкого інформування щодо перспективних інвестиційних проектів, інфраструктури та соціально-культурних особливостей громади | | | |
| **Очікувані результати:** | * підвищення обізнаності потенційних інвесторів щодо інвестиційного потенціалу громади * збільшення обсягів інвестицій в економіку громади | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Участь та проведення виставково-ярмаркових заходів; * Видання презентаційної продукції (поліграфічної, мультимедійної, буклети, банери, тощо); * Проведення не менше трьох презентаційних, консультативних та інформаційних заходів для потенційних інвесторів, у т.ч. в інших регіонах та закордоном; * Підготовка та проведення семінарів та тренінгів з розробки інвестиційних проєктів; | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **25,0** | **45,0** | **45,0** | **115** |
| **Джерела фінансування:** | Кошти міського бюджету | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Мешканці Червоноградського району, підрядні організації, інвестори | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.1.4. Підготовка висококваліфікованих фахівців для стимулювання залучення інвестицій в громаду | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення навчально-практичних центрів та модернізація існуючої матеріально-технічної бази на базі ДПТНЗ "Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей"** | | | | |
| **Цілі проекту:** | Розвиток високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградська територіальна громада | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 800 осіб | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом громада зможе досягти:  1.Забезпечення якісної, у тому числі з використанням педагогічних, технологічних і виробничих інновацій, первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування здобувачів освіти, зокрема осіб із числа незайнятого населення, працівників суб'єктів господарювання;  2. Надання працівникам закладів професійно-технічної освіти та інших закладів освіти методичної, консультативної, інформаційної допомоги з питань впровадження в освітній процес новітніх технологій і матеріалів, інформатизації і комп'ютеризації навчання за професіями; 3. Надання об'єктам господарювання, іншим зацікавленим сторонам тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих та інших послуг відповідно до законодавства. | | | | |
| **Очікувані результати:** | 1. Кваліфіковані робітники, сформований ерудований готовий фаховий працівник з відбудови регіону;  2. Нове обладнання та техніка для здобуття сучасної професійно-технічної освіти за конкретними робітничими професіями;  3. Навчально-практичний центр. | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1.Проведення практичних занять та підвищення кваліфікації або перенавчання учнів.  2.Організація та проведення семінар, практикумів, конференцій, засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів.  3.Надання платних послуг фізичним/юридичним особам. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, спецкошти закладів профосвіти, за підтримки бізнес-компаній | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | 1.Учні цього закладу;  2.Незайняте населення або фахівці, які працюють та вирішили змінити професію і вступили до закладу;  3.Робітники з інших підприємств, яких направили в заклад для підвищення кваліфікації;  4.Майстри виробничого навчання інших закладів профосвіти, які проходять стажування. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.1.4. Підготовка висококваліфікованих фахівців для стимулювання залучення інвестицій в громаду | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення навчально-практичного центру монтажу та обслуговування систем безпеки та комфорту на базі ВПУ №11 м. Червонограда** | | | | |
| **Цілі проекту:** | Розвиток високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградський район | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 230 тис. осіб | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Навчально-практичні центри (НПЦ) є структурним підрозділом закладу професійної (професійно-технічної) освіти.  Використання в освітньому процесі новітнього оснащення дозволяє педагогічному колективу в повній мірі застосовувати в навчально-виробничому процесі сучасні інноваційні технології. Це дасть змогу випускникам училища бути конкурентно-спроможними на ринку праці, відповідати європейським стандартам.  Створення достойних умов для навчання дає розуміння, що в Україні таки є прогресивна професійно-технічна освіта, що вона розвивається, йде в ногу з часом, стає сучасною. А це означає, що в нашої країни є майбутнє.  Навчально-практичний центр надасть учням можливість вивчати сучасне обладнання не лише теоретично, а й вдосконалювати свої практичні навички. У планах закладу - підвищувати кваліфікацію педагогічних працівників, проводити курсову підготовку незайнятого населення, надавати практичні послуги з монтажу та обслуговування систем безпеки і комфорту. Такий інноваційний, практичний простір - ідеальне місце для отримання професійних навиків для учнів та підвищення кваліфікації дорослого населення. Окремо, варто відзначити, що це додаткова можливість наповнення спецфонду закладу для подальшого розвитку і нових проєктів. Для популяризації робітничих професій серед молоді важливо налагоджувати співпрацю із виробничими підприємствами, соціальними партнерами, створюючи сучасні навчально-практичні центри. Буде можливість укладання партнерських угод з виробниками обладнання та постачальниками матеріалів для отримання підтримки.  Центр сприятиме підвищенню професійної компетентності працівників вже існуючих компаній, які працюють у сфері безпеки і комфорту. Це допоможе підвищити якість обслуговування та забезпечити виконання робіт на високому рівні.  Центр стане майданчиком для впровадження нових технологій, методів та підходів у сфері безпеки і комфорту. Це сприятиме стимулюванню інновацій та розвитку галузі в цілому.  Отже, ціль цього проекту полягає в створенні ресурсу, який не лише надасть освіту та навички, а й сприятиме покращенню якості життя та розвитку галузі безпеки і комфорту в цілому. Даний комплекс дозволить зберегти не тільки майно, але життя і здоров’я мешканців громади, безмежний потенціал покращення життя людей. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Розширення мережі таких навчально-практичних центрів – внесок у майбутнє держави. А підготовка кваліфікованих робітників та спеціалістів на базі НПЦ – найкращий приклад інноваційних підходів у профтехосвіті. Впровадження нових технологій, методів та підходів у сфері безпеки і комфорту. Стимулювання інновацій та розвитку галузі в цілому. | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Оскільки проєкт впроваджується на базі ВПУ № 11 необхідно відвести частину навчального закладу:   * навчальний кабінетів професійно-теоретичної підготовки; * майстерні діагностики та ремонту які укомплектовані сучасними засобами навчання; * забезпечити належну технічну базу для проведення занять, включаючи комп'ютери, програмне забезпечення і засоби зв'язку. * придбати необхідне обладнання, інструменти, діючі стенди, дидактичні матеріали та комплексно-методичне забезпечення; * створити навчальні програми з монтажу та обслуговування систем безпеки, включаючи встановлення відеоспостереження, сигналізаційні системи, системи контролю доступу, тощо; * розробити також курси з обслуговування і технічної підтримки цих систем. * підібрати кваліфікованих викладачів і тренерів з досвідом у сфері монтажу та обслуговування систем безпеки; * розробити стратегію просування серед потенційних студентів і компаній, які можуть надавати послуги з монтажу та обслуговування. * укладання угод з виробниками систем безпеки для забезпечення доступу до новітнього обладнання для практичних занять і демонстрацій. * розробка програм сертифікації для студентів, які успішно завершать курси, що підвищить їх привабливість на ринку праці * пошук інвестиційних джерел для фінансування цього проекту, включаючи можливість отримання грантів або підтримки від державних органів чи приватних інвесторів. * встановити систему моніторингу та оцінки ефективності центру, щоб постійно вдосконалювати програми навчання та інфраструктуру. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| Буде визначено на етапі розроблення проектно-кошторисної документації | | | | |
| **Джерела фінансування:** | Державний та місцевий бюджети, кошти спеціального фонду навчального закладу, позабюджетні кошти, благодійні внески, спонсорська допомога від підприємств, організацій та соціальних партнерів, грантові кошти | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Оскільки центр є частиною матеріально-технічної бази навчального закладу, використовувати обладнання можуть:  – учні навчального закладу;  – незайняте населення або фахівці, які працюють та вирішили змінити професію і вступили до професійної(професійно-технічного) навчального закладу;  – робітники з інших підприємств, яких направили в заклад для підвищення кваліфікації;  – майстри виробничого навчання інших закладів професійної(професійно-технічної) освіти , які проходять стажування. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.1.5. Підвищення інвестиційної привабливості регіону | | | | |
| **Назва проекту:** | **Будівництво інженерно – транспортної інфраструктури індустріального парку “Червоноград”** | | | | |
| **Цілі проекту:** | • відновлення промислового потенціалу міста, диверсифікація монопрофільної вугільної економіки; • використання логістичного потенціалу міста, його прикордонного розташування; • створення нових робочих місць, в тому числі для працевлаштування працівників вугільно добувної сфери та суміжних з нею галузей, внутрішньо переміщених осіб; • підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності міста; • збільшення фінансових надходжень до бюджетів всіх рівнів; • імплементація стратегічних документів розвитку регіону та громади. | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | територія Червоноградської територіальної громади | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 79,5 тис. осіб | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Створення індустріального парку в Червоноградській громаді є важливим фактором розвитку прикордонного старопромислового регіону, є необхідною умовою для залучення приватних інвестицій та диверсифікації економіки як громади, так і регіону в цілому. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення індустріального парку як акселератора економічного розвитку регіону та зони для залучення інвестицій в перспективні галузі у Червонограді є обґрунтованим з позиції регіональних стратегічних документів | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1) Будівництво основної інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку (під’їзних автомобільних та залізничних шляхів, мереж та споруд водопостачання, водовідведення, газопостачання). Будівництво частини логістичного хабу та супутніх підприємств обслуговування; 2) Будівництво адміністративно-громадського центру, бізнес-інкубатора; виробництво деревообробного профілю; 3) Будівництво основних потужностей підприємств. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 3000000 |
| **Джерела фінансування:** | обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | - Мешканці Червоноградського район, Підрядні організації, Науково-дослідні інститути | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.1.5. Підвищення інвестиційної привабливості регіону | | | | |
| **Назва проекту:** | **Будівництво транспортної інфраструктури в урочищі Рочин с. Сілець до будівельного майданчика СЕС площею 80 га** | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення транспортної доступності та логістики:   * забезпечення швидкого та ефективного доступу до будівельного майданчика. * зменшення витрат на транспортування матеріалів та обладнання. * створення умов для безперебійного постачання необхідних ресурсів | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | територія Червоноградської територіальної громади | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 20,0 - 30,0 тис. споживачів | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На малопридатних для розвитку територіях урочища Рочин у с. Сілець розмістити сонячну електростанцію - інженерну споруду, що перетворює енергію сонячного випромінювання на електричну енергію. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Розширена транспортна мережа, збільшення частки відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі регіону | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення містобудівної та земельної документації, розроблення ПКД, залучення інвесторів | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| Буде визначено на етапі розроблення проектно-кошторисної документації | | | | |
| **Джерела фінансування:** | обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | - Мешканці Червоноградського району, підрядні організації, науково-дослідні інститути | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

**Технічні завдання на проєкти місцевого розвитку напряму 1.2. Розвиток малого і середнього бізнесу, в т.ч. у сільських територіях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу | | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення Бізнес центру « Буг»** | | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Cтворити та забезпечити ефективну діяльність Бізнесу центру «Буг» на території Червоноградської громади. | | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградська міська ОТГ | | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Більше 1500 юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  Населення Червоноградського району ( близько 300 000 осіб) | | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основою життєдіяльності будь-якої громади є розвинений економічний блок, а його рушійною силою – малий та середній бізнес. Але він часто зіштовхується з проблемами на всіх етапах свого життєвого циклу – як під час започаткування нового бізнесу (повна відсутність знань та навичок в роботі, відсутність розуміння щодо документальної складової, взаємодії та роботи з контролюючими органами, тощо ), так і під час ведення вже створеного (ефективні моделі для розвитку підприємства, недостатній фінансовий, управлінський та кадровий ресурси, відсутні зв’язки з потенційними інвесторами, відсутність експорту, інше).  Рішенням даного питання є створення Бізнесу центру « Буг» на території Червоноградської громади.. Центр об’єднає в собі зусилля бізнесу та влади, створить комфортне середовище для ведення підприємницької діяльності, експорту продукції та послуг, залучення інвестицій.  Основними складовими «Центру» є:  Можливість отримати частину приміщення у власність на етапі будівництва, або оренду .  Конкурентна пропозиція для підприємців Міському промтоварному ринку.  Можливість використовувати приміщення різним видам бізнесу – не тільки торгівля, а медицина, сервіси, обслуговування, дозвілля.  Можливість проводити Форуми, семінари та інші заходи (концерти , зустрічі)  - Бізнес інкубатор – повний спектр послуг із започаткування нового бізнесу та супроводження існуючого (навчання, семінари, лекції, круглі столи, майстер класи, інше);  - Бізнес асоціація – спілка підприємців усіх форм власності, що може бути зібрана по кластерному принципу;  - Експортний кейс – діяльність «Центру», направлена на розвиток експортного потенціалу громади;  - Швидка юридична допомога – група юристів для допомоги під час візитів будь-яких контролюючих та силових органів;  - Бізнес-Call-center – дистанційна консультація для бізнесу що діє або зареєстрований в громаді (для представників інших регіонів послуга платна за договором)  - Юридичний реєстраційний адрес для створення юридичних та фізичних осіб-підприємців – можливість зареєструвати бізнес на території громади, навіть якщо господарська діяльність буде відбуватись поза її межами;  - Бізнес-освіта – програми для шкільних та позашкільних закладів з основ ведення бізнесу;  - інше.  У Центрі повинні постійно проводити консультації представники органу місцевого самоврядування та виконавчої влади, контролюючих органів, представників Центру зайнятості населення, пожежної інспекції та інших причетних організацій.  Створений Центр буде переданий на баланс Виконавчого комітету Червоноградської міської ради. Але щоб «Центр» став самодостатнім інструментом розвитку бізнесу, згодом він повинен буде перейти на баланс Бізнес-асоціації, яка прийме на себе всі видатки з утримання та організації роботи.  Першим етапом реалізації даного проекту стане проведення дослідження серед потенційних учасників проекту щодо необхідності створення Центру розвитку бізнесу, для проведення якого будуть залучені незалежні експерти. Наступним кроком стане визначення місце розміщення (територія), на якій буде розміщено «Центр». | | | | | | |
| **Очікувані результати:** | - проведено дослідження серед потенційних учасників проекту щодо необхідності створення Центру розвитку бізнесу;  - зареєстровано юридичну особу «Центр розвитку бізнесу «Буг» в якій на дольовій участі буде громада і представники бізнесу ;  - забезпечено «ЦРБЦ» земельною ділянкою;  - створено нові робочі місця (персоналу);  - діючий ЦРБЦ | | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | - провести дослідження серед потенційних учасників проекту щодо необхідності створення Центру розвитку бізнесу;  - Створити кошторис та проект  - зареєструвати юридичну особу «Центр розвитку бізнесу «Буг» в якій на дольовій участі буде громада і представники бізнесу ;  - забезпечити «ЦРБЦ» земельною ділянкою;  - визначити підрядну організацію;  - виконати будівельні роботи;  - закупити меблі та обладнання;  - створити нові робочі місця (персоналу);  - Провести рекрутацію та навчання персоналу. | | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2027 роки** | | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2025** | | **2026** | | **2027** | | **Разом** |
| **250,0** | | **350,0** | | **550,0** | | **1150,0** |
| **Джерела фінансування:** |  | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | 150,0 | |
| Кошти інвесторів | 200,0 | 300,0 | | 500,0 | | 1000,0 | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Виконавчий комітет Червоноградської міської ради, представники бізнесу, органи виконавчої влади, міжнародні інституції | | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу | | | | |
| **Назва проекту:** | **Будівництво центру біоекономіки громади** | | | | |
| **Цілі проекту:** | Створити та забезпечити ефективну діяльність центру підтримки розвитку біоекономіки;  Підвищення конкурентоспроможності громади через розвиток нових економічних секторів. | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | територія Червоноградської громади | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 79,5 тис.осіб | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Розвиток центру біоекономіки (деревообробна та меблева промисловість; поліграфія; харчова промисловість; органічне сільське господарство; біоенергетика; біотехнології) | | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення центру підтримки розвитку біоекономіки | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення містобудівної та земельної документації, розроблення ПКД, залучення інвесторів | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| Буде визначено на етапі розроблення проектно-кошторисної документації | | | | |
| **Джерела фінансування:** | обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | - мешканці Червоноградського району, підрядні організації, науково-дослідні інститути | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.2.2. Впровадження фінансових інструментів підтримки бізнесу | | | | |
| **Назва проекту:** | **Програма фінансової підтримки малого і середнього підприємництва Червоноградської територіальної громади** | | | | |
| **Цілі проекту:** | Запровадити відповідні механізмів фінансової підтримки.  Підвищити обізнаність та навички представників мікро- та малого підприємництва, а також мешканців в питаннях менеджменту, підготовки бізнес-планів, пошуку джерел фінансування тощо. | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградська міська територіальна громада | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Населення громади, 79,5 тис. осіб | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Невід’ємною складовою активізації процесів економічного зростання громади є розвиток підприємництва, формування розвинутого підприємницького середовища, що розблоковує місцеву економічну ініціативу, активізує бізнес-процеси та підприємницький поступ. У свою чергу, підприємництво – це важлива сфера для розв’язання проблем зайнятості для учасників бойових дій та АТО (ООС).  Основними ж проблемами розвитку малого та середнього бізнесу в громаді залишаються обмежений доступ до кредитних коштів та відсутність розвиненої інфраструктури підприємництва, скорочення ринків збуту продукції та обмежена можливість виходу підприємств на ринки ЄС. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Сприяння ефективному розвитку мікро- та малих суб’єктів господарювання, виробництву конкурентної продукції з доданою вартістю, а саме:   * Забезпечення компенсації мешканцям громади у процесі започаткування підприємницької діяльності чи самозайнятості; * Технічна підтримка та консультації СПД в оформленні конкурсних документів на участь в державних та обласних програмах підтримки малого та середнього підприємництва – не менше 100 чол. * Зменшення рівня безробіття в громаді на 5%; * Проведено не менше десяти навчально-інформаційних заходів: вебінари з питань зайнятості населення, семінар «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», інформаційні семінари для бізнесу. | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Додаткове відшкодування відсотків за кредитами отриманих за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» * Відшкодування за кредитами для малих підприємств * Підтримка підприємницької ініціативи учасників АТО (ОСС), у тому числі - стартапів * Ваучерна підтримка бізнесу * Підтримка стартап-проєктів підприємців початківців   Співфінансування проєктів регіонального, економічного та інноваційного розвитку регіональної програми «Підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2025 роки» | | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2024** | | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **600,0** | | **1100,0** | **1600,0** | **3300,0** |
| **Джерела фінансування:** |  | | | | |
| * державний бюджет | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | 600,0 |
| * обласний бюджет | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | 600,0 |
| * місцевий бюджет | - | 500,0 | | 1000,0 | 1500,0 |
| * інші джерела   (кошти СПД) | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | 600,0 |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Червоноградська міська рада  ДЕП ЛОДА | | | | |
| **Інше:** | Проєкт реалізується у партнерстві з регіональною програмою «Підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2025 роки» | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.2.3. Підтримка аграрних та неаграрних форм підприємництва на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | **Конкурентоспроможне сільськогосподарське виробництво Червоноградської громади** | | | |
| **Цілі проекту:** | 1. Сприяти ефективному розвитку сільгоспвиробників, виробництву конкурентної продукції з доданою вартістю шляхом запровадження відповідних механізмів фінансової підтримки 2. Сприяти розвитку сімейного фермерства та сільськогосподарської кооперації 3. Сприяти розвитку виробництва нішевої сільськогосподарської продукції для зниження домінування в структурі посівів технічних культур | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградська ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | сільгоспвиробники, фермери  Кінцеві бенефіціари - населення Червоноградської ОТГ | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Потенціал для розвитку сільського господарства Червоноградської ОТГ є достатньо високим: природно-кліматичні умови території є сприятливими для ведення сільського господарства. У 2021 році активізувався процес передачі земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності, що збільшує капітал громади і дає шанс для розвитку економіки, наповнення місцевого бюджету і, відповідно, покращення благополуччя жителів.  Однак, економічний потенціал аграрного сектора економіки громади на сьогодні використовується недостатньо. Ціна на сільськогосподарські товари і харчову продукцію для споживачів доходять до рівня розвинутих країн Європи, у той час, як заняття землеробством і тваринництвом не дає більшого прибутку працівникам і їх сім’ям у сільській місцевості. Окремі види сільськогосподарської продукції залишаються низькорентабельними та збитковими. Сільськогосподарські підприємства та фермери, особливо невеликі, зштовхнулися з проблемою впровадження прогресивних технологій виробництвам через обмеженість у фінансових ресурсах.  Ключовими проблеми галузі сільського господарства громади можна вважати:   * основні виробники, особисті селянські господарства, не маючи власної інфраструктури первинної переробки, зберігання, транспортування, логістики і маркетингу практично «витіснені» з організованого ринку сільськогосподарської продукції і у короткостроковій перспективі взагалі не можуть бути її учасниками у зв’язку з новими вимогами до їх якості; * висока ресурсо- та енергоємність виробництва сільськогосподарської продукції; * нерозвинутість інфраструктури аграрного ринку; * низька громадянська ініціативність та підприємницька активність селян; * недооцінка ролі сільськогосподарській кооперації й укрупнення дрібних сільськогосподарських товаровиробників не створює економічного підґрунтя для розвитку сільських територій та формування виробниками консолідованої позиції щодо захисту своїх інтересів; * недостатня поінформованість значної частини сільськогосподарських виробників про кон’юнктуру ринків та умови ведення бізнесу в галузі, а також прогресивні технології в аграрному виробництві | | | |
| **Очікувані результати:** | * Сприяння ефективному розвитку мікро- та малих СГД * Реалізація 10 малих бізнес-проєктів з розвитку аграрного виробництва * Трансформація особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства * Сприяння об’єднання в кооперативи виробників однотипної продукції з метою виходу їх на внутрішній ринок та покращення їх матеріально-технічної бази * Збільшення обсягів виробництва нішевих продуктів, а також ягідних культур | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Розроблення Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства Червоноградської ОТГ, забезпечення її впровадження та моніторингу * Супровід, навчання і консультативна допомога фермерам та сільським кооперативам * Заходи по цілі 1: * фінансова підтримка шляхом компенсації відсотків за кредитами, залученими в банківських установах чи кредитних спілках * фінансова підтримка на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів * Заходи по цілі 2: * фінансова підтримка сімейних фермерських господарств (без набуття статусу юридичної особи), у вигляді часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів, поголів’я великої рогатої худоби * фінансова підтримка сільськогосподарських кооперативів у вигляді часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів * Заходи по цілі 3: * фінансова підтримка вирощування нішевих культур (жито, гречка) у вигляді часткового відшкодування вартості придбаного високорепродукційного насіння вітчизняного виробництва * фінансова підтримка ягідництва у вигляді часткового відшкодування витрат за придбані для вирощування ягідної продукції мікробіологічні засоби захисту та живлення ягідних насаджень * фінансова підтримка фермерських господарств, засновниками яких є учасники АТО (ООС), у вигляді бюджетної субсидії на одиницю сільськогосподарських угідь * Участь у виставках для розширення експортного потенціалу сільгоспвиробників громади | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **700** | **600** | **600** | **1900** |
| **Джерела фінансування:** | * державний бюджет * обласний бюджет * місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Червоноградська міська рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.2.4. Розвиток людських ресурсів | | | |
| **Назва проекту:** | **Школа підприємництва “Smart project” для учнів ЗЗСО Червоноградської ТГ** | | | |
| **Цілі проекту:** | Навчити основ підприємницької діяльності учнів ЗЗСО Червоноградської територіальної громади. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградська ТГ. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Більше 3000 учнів закладів загальної середньої освіти, що мешкають у громаді. | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Знання у сфері підприємництва мають бути прикладними, наочними та приносити результат. Школа підприємництва – один із прикладів, як практично застосувати ці знання, а також набути і розвинути нові компетентності та навички в учнів.  Школа підприємництва зможе підготувати, з одного боку, до чогось конкретного, а з іншого – розвинути здібності та відкритість до непередбачуваного в майбутньому.  Курс підпорядкований глобальній меті — розвивати підприємницьке мислення в школярів і в такий спосіб надихати нові покоління українців на створення власного бізнесу, якою б амбітною метою це не здавалося їм спочатку. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1. Учні усвідомили переваги ведення підприємницької діяльності та сформували риси й позиції, потрібні кожній людині для успішної самореалізації в сучасному світі, а також змогли відповісти на такі запитання:   * як віднайти свою бізнес-ідею та перевірити її? * як зробити так, щоб про твій продукт дізналися? * як знайти саме своїх клієнтів? * що таке маркетингова стратегія та SMM для бізнесу? * які є джерела фінансування бізнесу, крім власних коштів?   2. Разом з експертами пройшли потрібні кроки для створення власної справи (на виході планується отримати бізнес ідеї, концепції, стратегії від учнів, які б вони змогли реалізувати);  3. Особистісний ріст і розвиток учнівської молоді через теоретичні та практичні навички, що вони отримали під час проведення школи підприємництва;  4. Привернули уваги до залученості молоді у процеси формування та розвитку громади. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Провести навчання педагогів. 2. Закупити необхідне обладнання. 3. Провести 6 модулів і 30 уроків із залученням найкращих експертів у своїх сферах. 4. Створити моделі бізнес стратегій учнями. 5. Створити форми шкіл підприємництва учнями у ЗЗСО. 6. Створити систему заохочення для учнів-учасників школи підприємництва з боку міської ради. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **500** | **150** | **150** | **800** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий і обласний бюджети, бізнес, грантові кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Виконавчий комітет Червоноградської міської ради, громадські організації, органи виконавчої влади, міжнародні інституції, представники бізнесу. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.2.4. Розвиток людських ресурсів | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення та проведення циклу навчальних семінарів для індивідуальних с/г виробників** | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення рівня знань та вмінь місцевих підприємців у сфері ведення підприємницької діяльності в с/г | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Сільські населені пункти Червоноградської територіальної громади | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 50 осіб | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Інформаційна підтримка господарюючих суб’єктів у запровадженні альтернативних сільськогосподарських культур та, як один із наслідків, збільшенні зайнятості місцевого населення; сприяння формуванню кооперативних та інших об’єднань місцевих фермерських господарств; створення сприятливих умов для максимізації збуту їхньої продукції. | | | |
| **Очікувані результати:** | * Підвищено зацікавленість населення у вирощуванні екологічно чистої продукції * Підвищено економічну активність населення * Підвищено рівень доходів населення громади. * Створено базу для створення переробних підприємств с\г продукції * Створено пакет навчально-методичних матеріалів | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Інформування населення про час та проведення семінарів, тренінгів, співпраця зі ЗМІ; * Розробка навчальних програм; * Проведення навчальних семінарів (6 семінарів); * Підготовка факультативного курсу «Ведення бізнесу у сільській місцевості» та викладання його в школах; * Популяризація прикладу успішного ведення власного господарства, започаткування бізнесу. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| **-** | **25** | **25** | **50** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Червоноградська територіальна громада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.2.5. Забезпечення стабільного водопостачання та ефективного водовідведення для підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ) | | | | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Комплексна реконструкція водопровідної та каналізаційної мережі міста** | | | | | | | | |
| Цілі проекту: | Забезпечення надійної інфраструктури для бізнесу;  Покращення умов для створення нових підприємств;  Зниження витрат бізнесу на інфраструктуру;  Підтримка інновацій та технологічного розвитку;  Покращення екологічної відповідальності бізнесу;  Підвищення рівня обслуговування та комфорту для клієнтів. | | | | | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | місто Червоноград | | | | | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 50,0 тис осіб | | | | | | | | |
| Стислий опис проекту: | Модернізація/будівництво очисних споруд водопровідної та каналізаційних мереж;  упорядкування зливової каналізації міста;  запровадження програм моніторингу якості води; | | | | | | | | |
| Очікувані результати: | Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод, ефективне та раціональне використання водних об’єктів, зменшення шкідливої дії вод підтоплення і затоплення територій, зменшення екологічного впливу бізнесу через ефективну систему очищення стічних вод, створення умов для дотримання екологічних норм та стандартів, що сприяє сталому розвитку підприємств | | | | | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Розроблення ПКД, залучення інвесторів | | | | | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Разом | |
| Буде визначено на  етапі розроблення проектно-кошторисної документації | | | | | | | | |
| Джерела фінансування: | обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | - мешканці Червоноградського району, підрядні організації, науково-дослідні інститути | | | | | | | | |
| Інше: |  | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.2.6. Розвиток малого та середнього бізнесу у сільській місцевості | | | | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Елеватор для зберігання зерна** | | | | | | | | |
| Цілі проекту: | Розвиток сільських територій шляхом будівництва сучасного зернового елеватора | | | | | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська ОТГ | | | | | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Сільгоспвиробники, фермери, одноосібні господарства, сільськогосподарські кооперативи. Кінцеві бенефіціари- населення Червоноградської ОТГ | | | | | | | | |
| Стислий опис проекту: | Ключовою проблемою в галузі сільського господарства громади є те, що основні виробники сільськогосподарської продукції не мають власної інфраструктури первинної переробки, зберігання, транспортування, логістики, маркетингу і тому практично витіснені з організованого ринку. В громади є потреба у новому обладнанні для зберігання і сушки зерна. Фізично зношена техніка не здатна виконувати всіх функцій на вищому рівні по переробці зернових культур. Проектом передбачається будівництво зернового елеватора сучасного типу з під'їздними шляхами та комунікаціями, ємністю до 20 тис. тонн одноразового зберігання, пропускною здатністю до 200 тонн за годину, що здатне вирішити дану проблему. Будівництво елеватора забезпечить:  Прийом зерна. У кожному елеваторі створюється автомобільний пункт, який використовують для розвантаження і прийому матеріалу.  Обробка. Комплектація обладнання допомагає здійснити очистку, сушку і сортування зерна по фракціям.  Зберігання. Проектуються на базі спеціалізованого устаткування, наприклад металевих силосів, підлогових складів і т.д.  Відвантаження. Устаткування проектується з урахуванням можливості відпустки матеріалів в необхідних кількостях із застосуванням транспортерів, норій, бункерів і пневморукавів. Склад визначається кількістю зерна і транспортними можливостями відпустки. | | | | | | | | |
| Очікувані результати: | Збільшення прибутку від ведення сільськогосподарської діяльності; залучення сучасних технологій в сільськогосподарську галузь; створення передового виробничого комплексу в громаді; створення нових робочих місць | | | | | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Розробити ПКД, пройти експертизу, провести закупівлі, здійснити будівельно-монтажні роботи | | | | | | | | |
| Період здійснення: | Замовник, проектна організація, експертна організація, підрядна організація, мешканці | | | | | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Разом |
| Буде визначено при розробці проектно-кошторисної документації | | | | | | | | |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник, проектна організація, експертна організація, підрядна організація, мешканці громади | | | | | | | | |
| Інше: |  | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.2. 7. Створення умов для впровадження новітніх технологій та інноваційних рішень у сфері управління громадою та бізнесом | | | | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Будівництво багатофункціонального адміністративного центру «Дім трансформації»** | | | | | | | | |
| Цілі проекту: | Створення сучасного адміністративного центру із енергозберігаючими носіями, сучасним обладнанням та медіа простором.  Централізація адміністративних послуг для покращення доступу населення до державних та муніципальних послуг.  Впровадження сучасних технологій для підвищення ефективності роботи адміністративних структур. | | | | | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська ОТГ | | | | | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 20000-10000 | | | | | | | | |
| Стислий опис проекту: | Будинок трансформації - це велика адміністративно - офісна будівля для громади, яка:  ▪ буде місцем для сприяння інновацій та розвитку міста. Це простір, де влада, підприємства, інноваційні стартапи та громадяни зможуть взаємодіяти для створення новаторських рішень у різних сферах, таких як технології, транспорт, екологія та інше;  ▪ служитиме місцем для залучення громадськості до різноманітних процесів прийняття рішень. Це сприятиме більш активній участі громадян у формуванні міського середовища та забезпеченні транспарентності у владних структурах;  ▪буде слугувати, як зал для проведення заходів, зустрічей та конференцій;  ▪ створить умови для соціальної інтеграції. Стане місцем коворкінгу для шахтарів та профспілок. Забезпечить доступ до різноманітних культурних, освітніх та розважальних заходів, сприятиме формуванню спільноти та покращення соціального клімату в місті;  ▪зможе бути центром для впровадження сталого розвитку та ефективного міського управління. Розташування ЦНАПу та державних реєстраторів полегшить доступність та відкритість;  ▪ зможе привертати інвестиції та сприяти розвитку міської економіки. Створення інноваційних технологічних кластерів, бізнес-інкубаторів та майданчиків для стартапів може підтримувати новаторські проєкти та створювати нові робочі місця.  Будинок трансформації стане не лише архітектурним символом, але і центральним елементом для сприяння розвитку, взаємодії та залучення громадян у формуванні майбутнього міста. | | | | | | | | |
| Очікувані результати: | Створення зручних і доступних громадських просторів для проведення заходів, зустрічей та конференцій. Центр трансформації оптимізує офісні процеси, надасть можливості ефективного планування та бюджетування, дозволить створити більш організоване робоче місце. Надання можливостей для навчання, консультування та підтримки підприємців.  Централізація адміністративних послуг для покращення доступу населення до державних та муніципальних послуг.  Впровадження сучасних технологій для підвищення ефективності роботи адміністративних структур. | | | | | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Планування та проектування;  Фінансування та інвестування;  Будівництво;  Інфраструктура та оснащення;  Ландшафтний дизайн та благоустрій території;  Організація управління та обслуговування;  Запуск та тестування;  Навчання персоналу та інформаційна кампанія;  Моніторинг та оцінка ефективності. | | | | | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Разом | |
| 10000 | 15000 | | 10000 | | 5000 | | 40000 | |
| Джерела фінансування: | залучення із зовнішніх джерел, інвестори, грантові програми, місцевий, обласний бюджети | | | | | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | бізнес, освітяни, місцева влада та виконавчий комітет, ЦНАП, ЗМІ, жителі громади, підрядні організації, науково-дослідні інститути. | | | | | | | | |
| Інше: |  | | | | | | | | |

**Технічні завдання на проєкти місцевого розвитку напряму 1.3. Розвиток туристичного потенціалу громади**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.3.1.Створення та розвиток туристичних продуктів | | | |
| **Назва проекту:** | **Інклюзивний парково-відпочинковий простір «Ботанічний сад»** | | | |
| **Цілі проекту:** | Мультифункціональний культурний простір | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноград | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Культурна, туристична, освітня сфери. | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На початку на початку 70-х років ХХ століття на території школи №4 у м. Червоноград, за ініціативи її директора І.В. Доленка був розбитий парк з висадженням декоративних дерев та кущів, привезених із Нікітського ботанічного саду. З плином часу та відсутності належного догляду парк втратив первісний вигляд та потребує відновлення.  У даний час планується розробка проекту створення інклюзивного парково-відпочинкового простору.  Враховуючи вигідну особливість місцерозташування, а саме прилеглість території до пам’ятки архітектури національного значення Палац Потоцьких (у якому розміщується Червоноградська філія Львівського музею історії релігії) та загальноосвітньої школи №4 міста Червонограда об’єкт якісно вписується в культурно-освітню концепцію з інклюзією усіх трьох інститутів.  Для споруди Палацу, як незаперечного опорного туристичного об’єкту регіону, проект вирішить проблему облагородження довколишнього середовища, естетично та гармонійно доповнить архітектурний ансамбль.  Для музею, створення паркового-відпочинкового простору надасть можливість проведення та розміщення різноманітних масових культурних заходів: концертів, пленерів, майстер-класів тощо.  Для школи об’єкту створить можливість проведення освітніх заходів для школярів з природничих та історичних дисциплін на свіжому повітрі та у безпосередньому контакті з предметом вивчення.  Попри вищенаведене і сам парк стане новою ботанічною туристичною локацією та об’єктом благоустрою міської території. | | | |
| **Очікувані результати:** | Інвентаризовано існуючі зелені насадження.  Видалено самосів кущових насаджень та дерев, які не відповідають цілям проекту.  Демонтовано паркан між спорудами Палацу Потоцьких та школою.  Висаджено екзотичні та культурнозначущі зелені насадження.  Ознакувано зелення насадження парку.  Прокладено доріжки теренкуру. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Інвентаризація існуючих зелених насаджень.  Видалення самосіву кущових насаджень та дерев, які не відповідають цілям проекту.  Демонтаж паркану між спорудами Палацу Потоцьких та школою.  Висадка екзотичних та культурнозначущих зелених насаджень.  Ознакування зелених насаджень парку.  Прокладка доріжок теренкуру. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| **500** | **500** | **500** | **1500** |
| **Джерела фінансування:** | Міський бюджет, громадський бюджет, благодійні фонди, громадські організації, меценати. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Відділ культури ЧМР, відділ освіти ЧМР, Львівський музей історії релігії. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.3.1.Створення та розвиток туристичних продуктів | | | |
| **Назва проекту:** | **Розробка техніко-економічного обґрунтування ревіталізації шахти «Надія» з метою створення туристичного хабу** | | | |
| **Цілі проекту:** | 1. Сформувати оригінальну туристичну пропозицію громади у сфері індустріального туризму 2. Зацікавити потенційних інвесторів у впровадженні проекту 3. Зацікавити туристичних операторів Львівської області та України туристичним потенціалом громади | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградська громада | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 79,5 тис. осіб | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Підставою для ревіталізації шахти буде розроблене в рамках проекту «Трансформація вугільних регіонів України (пілотні проєкти Донецької та Львівської областей)» техніко-економічне обґрунтування, яке дасть можливість оцінити економічну доцільність створення відповідної інфраструктури для розвитку культурної індустрії і туризму на основі об'єктів шахти: для прикладу, найглибшого ресторану, виставкового центру, розважальних центрів, інфраструктури для зимових видів спорту тощо. Розробка техніко-економічного обґрунтування буде здійснюватися попередньо відібраною фаховою підрядною організацією та з врахуванням громадської думки (заплановано мінімум 5 зустрічей з громадськістю міста, на останній з яких відбудеться презентація підсумків напрацьованогоТЕО). Розроблений пакет документів не лише окреслить доцільність трансформації шахти та об’єктів у її власності, а й дасть можливість оцінити вартість такої трансформації (зокрема з врахування заходів з техніки безпеки), окреслити коло потенційних інвесторів і джерел фінансування. | | | |
| **Очікувані результати:** | * Розроблене ТЕО ревіталізації шахти «Надія» * Сформована команда проекту створення туристичного хабу на базі ревіталізованої шахти * Розроблені рекламно-промоційні матеріали проекту | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Проведення конкурсного відбору підрядної організації 2. Проведення мінімум 5-ти зустрічей з громадськістю міста 3. Формування документа ТЕО 4. Презентація та затвердження ТЕО 5. Формування презентаційних і промоційних матеріалів щодо проекту створення туристичного хабу на базі ревіталізованої шахти | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| **1300** | **1300** | **1400** | **4000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (2500), місцевий бюджет (1500) | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | * мешканці Червоноградського району * підрядні організації * науково-дослідні інституції | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.3.1.Створення та розвиток туристичних продуктів | | | |
| **Назва проекту:** | **Розробка туристичного путівника Червоноградської ТГ** | | | |
| **Цілі проекту:** | 1. Сформувати цілісну туристичну пропозицію громади та району 2. Поширити інформацію про туристичний потенціал громади та району серед інвесторів, туристичних операторів, туристичних Агенцій, інших зацікавлених сторін 3. Підвищити рівень впізнаваності Червоноградської територіальної громади в Україні і світі | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 230,0 тис. осіб | | | |
| **Стислий опис проекту:** | У рамках діяльності заплановано: 1) розробку та друк у кількості 200 одиниць кишенькового путівника Червоноградського району, який міститиме всю інформацію про туристичні архітектурні локації та туристичні продукти району 2) розробку ряду тематичних промоційних матеріалів, що асоціюватимуться з Червоноградським районом і будуть розповсюджуватися під час заходів проєкту, а саме: логотипованих ручних ліхтариків, призначених для походів, шкарпеток, логотипованих еко-торбинок, набору листівок | | | |
| **Очікувані результати:** | * Розроблений туристичний путівник Червоноградської ТГ * Розроблено та виготовлено рекламно-промоційну продукцію * Поширено інформацію та рекламно-промоцйну продукцію про туристичний потенціал громади серед інвесторів, туристичних операторів, туристичних Агенцій, інших зацікавлених сторін * Підвищено рівень впізнаваності Червоноградської територіальної громади в Україні і світі | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Проведення конкурсного відбору розробника * Обговорення та затвердження формату * Збір матеріалів про туристичні об’єкти громади * Формування туристичного путівника * Презентація путівника * Розробка та поширення рекламно-промоційних матеріалів туристичного потенціалу Червоноградського району | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
|  | **62** |  | **62** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, місцевий бюджети, грантові кошти | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | * мешканці Червоноградського району * підрядні організації * науково-дослідні інституції | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.3.1.Створення та розвиток туристичних продуктів | | | |
| **Назва проекту:** | **Проведення інформаційно-промоційної кампанії трансформування вугільних регіонів, зокрема, Червоноградської ТГ** | | | |
| **Цілі проекту:** | * Ознайомити широке коло зацікавлених сторін проектом трансформації вугільних регіонів України, зокрема, Червоноградської ТГ * Підвищити рівень впізнаваності Червоноградської територіальної громади в Україні і світі * Підвищити рівень зацікавленості туристичним потенціалом Червоноградської ТГ туристичними Агенціями, туроператорами, потенційними туристами | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 230,0 тис. осіб | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Інформаційно-промоційна кампанія здійснюватиметься у ході реалізації проєкту та матиме на меті поширення інформації для зацікавлених сторін щодо проєкту, його досягнень і результатів, а також джерел фінансування. Окрім цього, інформаційна кампанія серед громадськості буде спрямована на поширення позитивного досвіду трансформації вугільних регіонів в інших країнах світу, висвітлення офіційної позиції представників держави та органів місцевого самоврядування щодо трансформаційних процесів в вугільних регіонах.  Заходом передбачено:   * закупівлю мобільного промоційного банера для використання під час проведення заходів проєкту; * виготовлення мінімум 35 інформаційних матеріалів з використанням засобів масової інформації: інформаційних видань, зокрема Інтернет-видань, радіо та телевізійних роликів, блогерів. | | | |
| **Очікувані результати:** | * Поширено інформацію про проект трансформації вугільних регіонів України, зокрема Червоноградської ТГ серед представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади вугільних регіонів України, представників органів центральної влади, чия діяльність пов’язана з вуглевидобувною промисловістю, представників вуглевидобувної промисловості, місцевих лідерів та експертів * Підвищено рівень зацікавленості туристичним потенціалом Червоноградської ТГ туристичними Агенціями, туроператорами, потенційними туристами | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Закупівля мобільного промоційного банера * Виготовлення мінімум 35 інформаційних матеріалів проєкту * Проведення промоційних заходів * Поширення інформаційних матеріалів проекту серед інформаційних видань, радіо, ТБ, блогерів | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| **20** | **20** | **35** | **75** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, місцевий бюджети, грантові кошти | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади вугільних регіонів України, місцеві лідери та експерти | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.3.1 Створення та розвиток туристичних продуктів | | | | |
| **Назва проекту:** | **Розробка брендингу та промоційних матеріалів Червоноградської ОТГ** | | | | |
| Цілі проекту: | Створення позитивного іміджу громади для мешканців, бізнесу та потенційних інвесторів, акцент на унікальності та промоція громади для більшої зовнішньої впізнаваності та залучення інвестицій | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 79,5 тис.осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Розробка концепції брендингу, створення промоційних матеріалів Червоноградської ОТГ та використання маркетингових інструментів для забезпечення економічного розвитку громади. | | | | |
| Очікувані результати: | Зростання впізнаваності громади та посилення її конкурентних переваг, формування позитивного іміджу громади для потенційних інвесторів, чітке позиціонування громади назовні, підвищення привабливості території для бізнесу, позитивний образ, який впливає на прихильність громадян. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Розробка концепції брендингу, створення промоційних матеріалів, розробка стратегії просування, реклама у ЗМІ, в соцмережах, а також комунікаційні заходи із громадою | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
| Джерела фінансування: | Місцевий, обласний бюджети, грантові кошти | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Мешканці громади, підрядні організації, представники бізнесу | | | | |
| Інше: | - | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.3.2. Розвиток туристичної інфраструктури | | | |
| **Назва проекту:** | **Велодоріжки туристичним маршрутом «Червоноград сакральний»** | | | |
| **Цілі проекту:** | Облаштування дорожньої туристичної велоінфраструктури | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноград | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Громадська та туристичні сфери. | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Ключовою метою та завданням є створення безпечної велоінфраструктури в місті, що перетворила б велотранспорт на ефективну альтернативу приватному чи громадському транспорту. Тобто, включення велотранспорту в загальноміську транспортну інфраструктуру.  Велосипедна інфраструктура — комплекс інженерних об’єктів і заходів (веломаршрути (велодоріжки та інші форми велоруху), пониження бордюрів, велостоянки і т. п.) та організаційних заходів (обмеження швидкості руху на вулиці, розмітка та встановлення знаків тощо) на вулицях, площах та інших громадських територіях міста, що забезпечує умови зручного, безпечного та безперешкодного пересування містом на велосипеді.  Проектом передбачається впровадження концепції велосипедної інфраструктури вздовж туристичного маршруту «Червоноград сакральний» в місті Червонограді:  пл. Соборна – вул. Хмельницького - вул. Грушевського – вул. Героїв Майдану – вул. Івасюка – вул. Бандери. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створено дорожну велоінфраструктуру вздовж туристичного маршруту «Червоноград сакральний» з прокладенням полотна велодоріжок, нанесенням дорожньої розмітки, встановленням дорожнього та туристичного ознакування та облаштуванням велостоянок. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Розроблення проекту мережі велосипедного руху вздовж туристичного маршруту «Червоноград сакральний». * Прокладання полотна велодоріжок. * Нанесення дорожньої розмітки. * Встановлення дорожнього та туристичного ознакування по маршуруту. * Облаштування велостоянок. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| **10000** | **10000** | **10000** | **30000** |
| **Джерела фінансування:** | Міський бюджет, громадський бюджет, грантові кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Відділ культури ЧМР, відділ кап будівництва ЧМР, відділ архітектури ЧМР. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.3.2. Розвиток туристичної інфрастуктури | | | |
| **Назва проекту:** | **Туристично-інформаційний центр «Кристинопіль»** | | | |
| **Цілі проекту:** | Популяризація туристичного потенціалу громади, інформування та обслуговування туристичного споживача. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Львівщина | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Громадська та туристичні сфери. | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Стрімкий розвиток туризму у світі та Україні стимулює державні органи влади використовувати усі можливості для покращення управління цим процесом з метою залучення більшої кількості туристів.  Туристично-інформаційний центр (ТІЦ) – це організація, в якій надають інформацію та консультації про туристичні можливості та ресурси місцевості, яку відвідують туристи, а також здійснюють обмін такою інформацією з іншими ТІЦ, координують роботу інших учасників ринку туризму у регіоні.  Проект передбачає створення туристично-інформаційного центру у м. Червоноград, в старій його частині – Кристинополі. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створено ТІЦ у м. Червоноград.  Налагоджено роботу з надання інформаційних та координаційних послуг для учасників туристичного ринку у регіоні та за його межами.  Забезпечено належний рівень промоції туристичного потенціалу території. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Створити ТІЦ у м. Червоноград.  Налагодити роботу з надання інформаційних та координаційних послуг для учасників туристичного ринку у регіоні та за його межами.  Забезпечити належний рівень промоції туристичного потенціалу території. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| **500** | **500** | **500** | **1500** |
| **Джерела фінансування:** | Міський бюджет, грантові кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Відділ культури ЧМР, відділ кап будівництва ЧМР, відділ архітектури ЧМР, відділ економікм ЧМР. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.3.4. Маркетинг і промоція туристичних продуктів | | | | |
| Назва проекту: | **Розвиток рекреаційно - туристичного потенціалу громади** | | | | |
| Цілі проекту: | Диверсифікація трансформації вугільного напрямку розвитку регіону | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія громади | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 20-30 тис. осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Розвиток людського капіталу, забезпечення високої якості життя та економічного зростання на основі екологічно невиснажливої та енергоефективної промисловості | | | | |
| Очікувані результати: | Створення зон стаціонарної рекреації Створення умов для розвитку агротуризму Посилення цінності рекреаційних ресурсів Прикордонно-приміське положення  Створення рекреаційно – туристичного центру | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Розроблення містобудівної та земельної документації документації, розроблення ПКД, залучення інвесторів | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| **Період здійснення:** | Буде визначено на етапі розроблення проектно-кошторисної документації | | | | |
| Джерела фінансування: | обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | - Мешканці Червоноградського району, підрядні організації, науково-дослідні інститути | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.3.3. Збереження і відтворення українських традицій та звичаїв | | | | |
| **Назва проекту:** | **Мистецький центр відродження традицій Сокальщини** | | | | |
| Цілі проекту: | Створення опорного об'єкту для популяризації забутих промислів Сокальщини на базі Комунального закладу «Бендюзький народний дім» | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградський район | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 300 000 осіб (мешканці Червоноградського району, митці, туристи, поціновувачі народних мистецтв, внутрішньо переміщені особи, учасники АТО/ООС, учасники війни, учасники громадських організацій, що опікуються дітьми та молоддю з інвалідністю, туристичні агенства) | | | | |
| Стислий опис проекту: | Даний проєкт полягає в створенні нового туристичного маршруту, що присвячений забутим у наш час промислам Сокальщини, зі створенням культурно-мистецького центру з проведенням тематичних заходів та застосуванням цікавих методик проведення практик з глинотерапії та художнього розпису. | | | | |
| Очікувані результати: | 1. Буде створено креативний виставково-експозиційний простір зі зразками забутих промислів Сокальщини;  2. З’явиться новий туристичний об'єкт з багатофункціональними творчими просторами і тематичними фото- та івент зонами. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1. Створення експозицій про забуті промисли з реальними експонатами та елементами цифрової візуалізації на базі КЗ «Бендюзький народний дім».  2. Проведення лекторіїв з участю науковців, музейних працівників, майстрів та краєзнавців;  3.Проведення серії майстер-класів з гончарства та писанкарства для громадськості, а також арт терапевтичні заходи для внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та учасників АТО/ООС та членів їх сімей.  4. Проведення промоційної кампанії з популяризації забутих промислів Сокальщини, локальної української культури та висвітлення етапів реалізації проєкту. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
|  | 500 | 500 |  | 1000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державні, обласні та районні виконавчі органи, органи місцевого самоврядування, державні інституції культури, суб'єкти туристичної сфери, митці, поціновувачі культурного продукту та мистецтва. | | | | |
| Інше: | Поява нового туристичного маршруту з мистецьким центром стане основою для перманентного проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів, що в подальшому сприятиме занесенню забутих локальних традицій Сокальщини: кераміки та вишивки до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини України, а в перспективі і до світової спадщини ЮНЕСКО. Реалізація проєкту зумовить суспільну цінність, а саме виокремлення різноманітностей української культури, її самоідентичності, підтримку внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, учасників АТО/ООС та членів їх сімей. Проєкт стимулюватиме громадськість у вивченні, збереженні та відродженні локальної культурної спадщини Надбужанщини. | | | | |

## Каталог технічних завдань на проєкти Програми 2. Громада високої якості життя та послуг.

**Технічні завдання на проєкти місцевого розвитку напряму 2.1. Підвищення якості життєвого середовища**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.1.1. Покращання дорожньої, інженерної інфраструктури та благоустрою | | | |
| **Назва проекту:** | **Реконструкція парку відпочинку по вулиці Грушевського в селищі Гірник** | | | |
| **Цілі проекту:** | - реконструкція та благоустрій території паркової зони загальною площею приблизно 1,0 га;  - облаштування центральної площі для проведення громадських та культурно-масових заходів;  - встановлення ігрових майданчиків для дітей різних вікових категорій;  - створення умов відвідування парку для людей з обмеженими можливостями;  -проведення аналізу існуючих зелених насаджень та висадка додаткових садово-декоративних дерев, кущів, газонів та квітів. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградська ТГ, селище Гірник | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Приблизно 3000 фізичних осіб | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основна мета проекту – це покращення культурного, естетичного стану та загального благоустрою селища. Сюди входить відновлення зони для відпочинку мешканців та гостей селища та подальше її удосконалення.  Проблема полягає у тому, що парк довгий час ніхто не ремонтував. Паркан, дитячий майданчик, лавочки, ліхтарі та інші споруди в парку частково або повністю зруйновані. У парку частково відсутні смітники – це стало причиною високої засміченості. Через відсутність контролю за парком він став місцем постійних зборів людей, які мають проблем з алкоголем та законом.  Також на території парку розташований пам’ятник Т.Г.Шевченку, біля якого відбуваються всі урочисті заходи, пов’язані з нашою державністю.  Це єдина паркова зона в селищі, населення якого сягає майже 3000 осіб. Але вона знаходиться в занедбаному та аварійному стані, даний проект відповідає Стратегії розвитку Червоноградської ТГ, а саме пункту 2.1 «Підвищення якості життєвого середовища». Таким чином проект має бути виконаний, адже громада та гості селища Гірник повинні мати зону для відпочинку, прогулянок та проведення вільного часу.  У парку знаходиться єдиний дитячий майданчик, де можуть гратися 10 і більше дітей, який потребує ремонту та оновлення.  Покращення благоустрою парку, встановлення смітників, збільшення контролю за парком – це все покращить візуальний стан парку селища, зменшить засміченість та підвищить безпеку в парку. Це покаже приклад, коли влада з громадою об’єдналися заради створення та відновлення історії селища.  Реконструкція паркової зони дасть можливість відпочивати як дітям, так і дорослим людям. Парк відкритий для всіх. | | | |
| **Очікувані результати:** | - Відновлення зони для відпочинку мешканців та гостей селища;  - Контролювання правового порядку на території;  - збільшення відвідувачів парку;  - створення умов для фізичного розвитку дітей;  - зберегти зелену зону, що сприяє підтримці екологічного та чистого селища. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | - реконструкція та благоустрій території паркової зони загальною площею 1,0 га; облаштування центральної площі для проведення громадських та культурно-масових заходів;  - встановлення ігрових майданчиків для дітей різних вікових груп 1 шт.;  - встановлення спортивних майданчиків 1 шт.;  - облаштування пішохідних доріжок на території парку 500м;  - розміщення зон для активного відпочинку;  - створення умов відвідування парку для людей з обмеженими можливостями;  - проведення аналізу існуючих зелених насаджень та висадка додатково садово-декоративних дерев, кущів, газонів та квітів;  - розміщення на території парку декоративних елементів-лавок для відпочинку 25 шт., місць для зберігання велосипедів 1 шт.  - монтаж нового енергоефективного освітлення 10 ліхтарів. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **1500** | **1000** | **-** | **2500** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий та обласний бюджети, грантові кошти | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Виконавчий комітет Червоноградської міської ради, Львівська обласна рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.1.1. Покращення дорожньої, інженерної інфраструктури та благоустрою. | | | | |
| **Назва проекту:** | **Нове будівництво ділянки дороги вздовж західної межі житлового кварталу «Солокія» в м. Червонограді** | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення інженерної інфраструктури | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Житловий квартал включає існуючу та нову індивідуальну житлову забудову , займає площу 48 га, яка поділена на 327 ділянок для індивідуального житлового будівництва. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 1 650 осіб | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається нове будівництво ділянки дороги вздовж західної межі кварталу «Солокія». Квартал «Солокія» розташований у західній частині м.Червонограда. Територія кварталу підтоплюється в наслідок виливу річки Солокія , тому побудована нова ділянка дороги буде виконувати інженерний захист територій від підтоплення. Даний проєкт виконується з метою забезпечення безперебійного і надійного функціонування та розвитку всіх об'єктів господарювання, створення належних екологічних та соціальних умов життя населення, дотримання нормативних санітарно-гігієнічних умов. | | | | |
| **Очікувані результати:** | * створення належних умов для проживання мешканців кварталу «Солокія», серед яких є учасники АТО; * поліпшення транспортного сполучення та оптимізація мережі автомобільних доріг м. Червонограда; * інженерний захист територій від підтоплення; * зменшення соціальної напруги в суспільстві; | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Проведення тендеру на будівництво дороги; * Виконання будівельних робіт на ділянці дороги  комунального значення кварталу «Солокія» протяжністю 0,6 км * Приймання робіт * Укладання договору на утримання ділянки дороги | | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | | **2026** | **Разом** |
| **8000** | **15000** | | **15000** | **38 000, 000** |
| **Джерела фінансування:** |  | | | | |
| Державний бюджет | 4000,0 | | 10000,0 | 10000,0 | 24000,0 |
| Обласний бюджет | 2000,0 | | 2500,0 | 2500,0 | 7000,0 |
| Місцевий бюджет | 2000,0 | | 2500,0 | 2500,0 | 7000,0 |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** |  | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.1.1. Покращення дорожньої, інженерної інфраструктури та благоустрою. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Капітальний ремонт дороги по вул. Промислова** | | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Ліквідація аварійності комплексне впорядкування дорожньої інфраструктури західного в’їзду в м. Червонограді | | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградський район | | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 89315 | | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Ремонт проїзної частини, влаштування пішохідних тротуарів та зовнішнього освітлення | | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Західний в’їзд до міста на відтинку 2,5 км дороги на вул. Промислова європейської якості;  Підвищений рівень безпеки руху автотранспорту та пішоходів; підвищена інвестиційна привабливість територіальної громади. | | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Ремонт дорожнього полотна протяжністю 2,5 км, влаштування пішохідних тротуарів та зовнішнього освітлення згідно з проектом | | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2025** | | **2026** | **2027** | | **Разом** | |
| **25000** | | **25000** | **-** | | **50 000** | |
| **Джерела фінансування:** |  | | | | | | |
| Дорожній фонд обласного бюджету | 22500,0 | 22500,0 | | |  | | 45000,0 |
| Місцевий б-т | 2500,0 | 2500,0 | | |  | | 5000,0 |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** |  | | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.1.Покращення дорожньої, інженерної інфраструктури та благоустрою | | | | |
| **Назва проекту:** | **Реконструкція дощової каналізації КП «ЦПМСД м.Червонограда»** | | | | |
| Цілі проекту: | Реконструювати застарілу дощову каналізацію для водовідведення дощових вод з території закладу. Уникнути аварійної ситуації під час атмосферних опадів. Знизити соціальну напругу мешканців. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | місто Червоноград | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 57 900 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Рельєф місцевості понижений у місці розташування КП "ЦПМСД" під час частих атмосферних опадів наявна дощова каналізація не справляється з водовідведенням. Виникають постійні скарги відвідувачів медичного закладу, нарікання на недоступність до будівлі. | | | | |
| Очікувані результати: | Відведені дощові води з території КП «ЦПМСД». Підвищена якість обслуговування населення | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Для реалізації проекту необхідно:  1. Розробити ПКД  2. Провести закупівлі  3. Провести БМР- земляні роботи, влаштувати колодязі, прокласти трубопроводи, відновити благоустрій | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 250 | 2250 |  |  | 2500 |
| Джерела фінансуванн: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник, проектна організація, експертна організація, підрядна організація, мешканці | | | | |
| Інше: |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.1. Покращення дорожньої, інженерної інфраструктури та благоустрою | | | | |
| **Назва проекту:** | **Капітальний ремонт суміщеного мосту через річку Західний Буг в с. Городище Червоноградського району Львівської області** | | | | |
| Цілі проекту: | Забезпечити освітній процес учнів 10-11 класів с.Волсвин. Забезпечити безпечний проїзд автотранспорту через міст Зменшити витрати на пальне для шкільних автобусів.  Покращити соціальне становище мешканців прилеглих територій. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Волсвинський, Межирічанський, Соснівський старостинські округи | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Працездатне населення віком від 18-65 років, учні ліцею 15-16 років населених пунктів Волсвин, Поздимир, Корчин, Яструбичі. | | | | |
| Стислий опис проекту: | Міст, що знаходиться в с.Городище сполучає с.Волсвин з м.Соснівкою. Багато мешканців вказаних територій працюють на підприємствах сусідніх сіл і не мають можливості короткого сполучення з місцями праці. У м.Соснівка знаходиться ліцей, де мають навчатися учні 10-11 класів з прилеглих територій, в т.ч. с.Волсвин. Для доїзду даної категорії дітей до школи потрібно здійснювати великий об’їзд, а це витрата пального, амортизація транспортних засобів, затрата більшого періоду часу. | | | | |
| Очікувані результати: | Забезпечення якісного освітнього процесу для учнів 10-11 класів. Економія коштів на придбанні пального. Покращення рівня соціального добробуту мешканців прилеглих територій | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Отримати фінансування, розробити ПКД , пройти експертизу, провести закупівлі, здійснити БМР. По завершенню будівельних робіт ввести міст в експлуатацію. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
|  | 3000 | 3000 |  | 6000 |
| Джерела фінансуванн: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник, проектна організація, експертна організація, підрядна організація, мешканці | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.1. Покращення дорожньої, інженерної інфраструктури та благоустрою | | | | |
| **Назва проекту:** | **Реконструкція скверу по вул. Івасюка в м.Червоноград Львівської області** | | | | |
| Цілі проекту: | Створити комфортне середовище для відпочинку та оздоровлення мешканців громади | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська ТГ | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 79 400 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено провести реконструкцію існуючого скверу, упорядкувати зелену зону та проїздну частину дороги, влаштувати доріжки, відпочинкову зону, придбати лавки, влаштувати освітлення | | | | |
| Очікувані результати: | Комфортне середовище для мешканців громади у вигляді скверу | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Коригування ПКД, оголосити тендер, укласти договір підряду, виконати роботи, передбачені проектною документацією, здати об’єкт в експлуатацію, передати на баланс експлуатуючої організації. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
|  | 9000 | 9000 |  | 18000 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник, проектна організація, експертна організація, підрядна організація, мешканці | | | | |
| Інше: |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.1. Покращення дорожньої, інженерної інфраструктури та благоустрою | | | | |
| **Назва проекту:** | **Реконструкція скидного колектора очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд в с.Добрячин, Сокальського району Львівської обл. на ділянці від автодороги Червоноград-Сокаль до р.Західний Буг (Коригування)** | | | | |
| Цілі проекту: | Зменшити аварійність сталевих трубопроводів, що є причиною витоку стоків та затоплення прилеглих територій та сприяє виникненню і розповсюдженню інфекцій та забрудненню підземних вод. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська ТГ, частина Острівського старостинського округу | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 61 500 | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено реконструкція сталевого скидного колектора Ду 630мм на поліетиленовий трубопровід РЕ 80 SDR 13.6 (1.0 МПа), що дозволить попередити екологічну катастрофу можливого забруднення ґрунтів сільськогосподарських угідь поблизу с. Добрячин та забруднення неочищеними та санітарно-небезпечними відходами р.Західний Буг, яка впадає в р.Вісла на території сусідньої республіки Польща. | | | | |
| Очікувані результати: | Виключити можливість витоку стоків, поліпшити стан довкілля та покращити якість життя в регіоні. Зменшити аварійність на колекторі в середньому на 25 аварій в рік, знизити експлуатаційні витрати. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Провести тендер, укласти договір підряду, виконати заміну трубопроводів протяжністю 855 м.п., здати в експлуатацію об’єкт та передати на баланс експлуатуючій організації. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 824,136 | 4500 | 4500 |  | 9824,136 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник, проектна організація, експертна організація, підрядна організація, мешканці | | | | |
| Інше: |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.1 Покращення дорожньої, інженерної інфраструктури та благоустрою | | | | |
| **Назва проекту:** | **Реконструкція водопровідної мережі м.Червоноград Львівської області. Коригування.** | | | | |
| Цілі проекту: | Забезпечити мешканців м.Червонограда якісною питною водою. Зменшити аварійність водопроводів. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м.Червоноград | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 57900 | | | | |
| Стислий опис проекту: | Усі водопровідні мережі міста перебувають в незадовільному стані, що зумовлює високу аварійність, великі втрати води, перебої у водопостачанні, зниження тиску та вторинне забруднення води, збільшення концентрації заліза.  В основі проекту є забезпечення мешканців міста якісною питною водою. Даний проект вже реалізується, необхідне додаткове фінансування для завершення БМР, потім ввести в експлуатацію об’єкт та передати організації. | | | | |
| Очікувані результати: | Якісна питна вода, модернізована водопровідна система міста. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Замінити сталеві водопроводи на поліетиленові. Підвищити надійність роботи водопровідної мережі. Ліквідувати вторинне забруднення питної води продуктами окиснення заліза. Покращити якість питної води. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 2600 | 5000 |  |  | 7600 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник, проектна організація, експертна організація, підрядна організація, мешканці | | | | |
| Інше: |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.1. Покращення дорожньої, інженерної інфраструктури та благоустрою | | | | |
| **Назва проекту:** | **“Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Соснівка Червоноградського району Львівського області”** | | | | |
| Цілі проекту: | Модернізувати каналізаційну системи з метою зменшення забруднення навколишнього середовища . Вдосконалити управління стічними водами та використання оновленої системи очищення стоків, що значно покращить умови життя мешканців міста Соснівка | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Долина р.Західний Буг Червоноградського району, прикордонні населені пункти України | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 3500 | | | | |
| Стислий опис проекту: | Даний проект передбачає впровадження сучасних технологій очищення стоків із застосуванням комбінованих очисних споруд, енергоефективного обладнання, отримання якості очищення, яка задовольняє вимогам ГДК речовин у стічних водах на виході з КОС. | | | | |
| Очікувані результати: | Сучасні КОС, зменшений рівень забрудненості грунтових вод, покращений добробут та якість життя мешканців м.Соснівка | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Провести тендер, укласти договір підряду, виконати підрядні роботи , закупити обладнання, здати в експлуатацію об’єкт та передати на баланс експлуатуючій організації. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
|  | 100000 | 14500 |  | 114500 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник, проектна організація, експертна організація, підрядна організація, мешканці громади | | | | |
| Інше: |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.1. Покращення дорожньої, інженерної інфраструктури та благоустрою | | | | |
| **Назва проекту:** | **Реконструкція вулиці Б. Хмельницького на ділянці від вулиці Стуса до вулиці Шевська в місті Червонограді** | | | | |
| Цілі проекту: | 1. Впорядкування проїзної частини вул. Б. Хмельницького з метою унеможливлення самовільного паркування вздовж даної вулиці.  2. Впорядкування тротуарної частини вулиць в межах проектованої території із збільшенням її ширини. 3. Влаштування пішохідних переходів біля вокзалів у визначених проектом оптимальних місцях.  4. Організація тимчасового паркування на існуючих автостоянках. 5. Впорядкування площі перед автовокзалом, що має бути зручним для пасажирів приміських та міських сполучень з розміщенням гостьової автостоянки всередині майданчика розвороту міських маршрутних автобусів 6. Застосування організаційних методів боротьби із недозволеним паркуванням та вуличною торгівлею. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Ділянка вулиці Б. Хмельницького на ділянці від вулиці Стуса до вулиці Шевська в місті Червонограді | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 50 000 | | | | |
| Стислий опис проекту: | Для забезпечення безперешкодного і безпечного функціонування автовокзалу проектом передбачається на прилеглій ділянці вулиці організацію трьох смуг руху, центральна з яких слугуватиме для забезпечення лівих поворотів автобусів та іншого транспорту при заїзді та виїзді на територію автовокзалу. Початок і кінець центральної смуги обмежуватимуть регульовані пішохідні переходи із влаштуванням підвищених острівців безпеки. Дане рішення дає змогу за допомогою двофазного світлофорного регулювання здійснювати прямий рух транспорту (1 фаза) та рух пішоходів і ліві повороти транспорту (2 фаза).  В межах території основний пішохідний рух спостерігається по вулицях Хмельницького і Сокальська, а також в напрямках до об’єктів масового відвідування: пасажирських платформ залізничного вокзалу, автовокзалу, основних входів до міського ринку, торгових центрів і т. д. Проектом передбачається подальший розвиток пішохідного руху по даних напрямках. Другорядні пішохідні зв’язки формуються переважно в напрямках до інших об’єктів відвідування, місць прикладання праці, зупинок громадського транспорту, а також вздовж житлових вулиць і проїздів серед житлових кварталів.  Зупиночні пункти громадського транспорту розташовані по вулицях Хмельницького і Сокальська, до яких зорієнтовані основні пішохідні зв’язки.  У місцях розміщення зупинок необхідне влаштування розширень та кишень, а самі пункти зупинок повинні бути обладнані павільйонами або навісами для очікування. | | | | |
| Очікувані результати: | Враховуючи підвищену інтенсивність руху автотранспорту по магістральних вулицях і значне навантаження через скупчення заїжджого автотранспорту, створити безпеку руху транспорту і пішоходів, а також комфортні умови проживання для мешканців найближчої забудови | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Розроблення проектно - кошторисної документації | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| Буде визначено на етапі розроблення проектно-кошторисної документації | | | | |
| Джерела фінансування: | Обласний, місцевий бюджети, грантові кошти | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: |  | | | | |
| - Мешканці Червоноградського району, підрядні організації, науково -дослідні інститути | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.1.2. Підвищення рівня безпеки у громаді. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Рекультивація тимчасового полігону твердих побутових відходів в м. Червонограді** | | | | | | |
| **Цілі проекту:** | 1.Вирішення надзвичайної ситуації, яка склалася з утилізацією сміття населених пунктів Червоноградського району.  2.Проектом рекультивації передбачається планування поверхні полігону ТПВ , з метою вирівнювання , зменшення його площі за рахунок збільшення висоти заповнення. Це дозволить зменшити матеріальні і фінансові затрати на влаштування захисного шару , системи газового дренажу, а також після рекультиваційні затрати. | | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградський район | | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 79,515 тис.чол. | | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Тимчасовий полігон ТПВ був утворений на виконання рішення Червоноградської міської ради від 20.03.2000 р. № 256, з метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної із невивезенням ТПВ з м. Червонограда, м. Соснівки і сел.Гірник, що в свою чергу могло призвести до масового захворювання людей. Площа земельної ділянки під тимчасовий полігон ТПВ становить 5,0 га. Даний полігон розташований в південно-західній частині м. Червонограда на відстані 1-1,5 км від житлової забудови. На прилеглій до тимчасового полігону території відсутні відкриті водойми. Територія тимчасово полігону не підтоплюється паводковими водами, тому що в 90-х роках минулого століття на даній території були проведені підготовчі роботи по розширенню заводу ,,Зміна” : проведено виторфовку та підсипку до абсолютної відмітки, що забезпечує охорону цієї території від підтоплення 1% імовірності.  До тимчасового полігону влаштована під’їзна дорога з твердим покриттям та відповідним водовідведенням.  Потужність полігону відповідно до розробленої схеми становить 230 тис.тон. На сьогоднішній день згідно даних експлуатуючої організації та проектного інституту на полігоні заскладовано 198,34 тис.тонн. За оцінками проектної організації загальний об’єм незаповнених пустот на поверхні полігону, які утворилися під час накопичення ТПВ становить 7900 – 8240 м3 . Загальна маса ТПВ, які можуть бути розміщені в цих пустотах орієнтовно становить 48,5 – 50,5 тис.тонн. | | | | | | |
| **Очікувані результати:** | зменшення рівня техногенної небезпеки в регіоні | | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення рекультиваційних заходів на площі 5,0 га згідно з проектною документацією | | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2025** | **2026** | | **2027** | | **Разом** | |
| **4807** | **4807** | | **4807** | | **14 421** | |
| **Джерела фінансування:** |  | | | | | | |
| Державний бюджет | 1200,0 | | 3000,0 | | 3000,0 | | 7200,0 |
| Обласний бюджет | 610,0 | | 1500,0 | | 1500,0 | | 3610,0 |
| Місцевий бюджет | 610,0 | | 1500,0 | | 1500,0 | | 3610,0 |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** |  | | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.2. Підвищення рівня безпеки в громаді | | | | |
| **Назва проекту:** | **Контроль швидкості руху авто у населених пунктах району** | | | | |
| Цілі проекту: | Дотримання правил дорожнього руху задля збереження життя, додаткове надходження коштів у місцевий бюджет | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | мешканці та гості громади 90,00 тис. осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Система контролю швидкості руху авто у населених пунктах громади в автоматичному режимі буде фіксувати порушення Правил дорожнього руху, перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортними засобами.  Фіксування правопорушень забезпечать комплекси автоматичної фіксації - технічні засоби (прилади контролю), що дають змогу в автоматичному режимі здійснювати виявлення та фотозйомку або відеозапис подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.  Встановлення стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) буде здійснюватись на аварійно-небезпечних місцях (ділянках) та місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення вулиць і доріг у населених пунктах Червоноградської територіальної громади. | | | | |
| Очікувані результати: | Покращення безпеки дорожнього руху в межах населених пунктів громади, забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету громади | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1. Визначити місця для встановлення приладів автоматичної фіксації 2. Придбати та встановити технічні засоби(прилади контролю) 3. Залучити відповідні служби для обслуговування приладів контролю та накладання штрафних санкцій за адміністративні правопорушення | | | | |
| Період здійснення: | 2024 - 2027 року: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| Буде визначено при розробці проектно-кошторисної документації | | | | |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | - водії транспортних засобів - мешканці та гості громади - контролюючі органи | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.2. Підвищення рівня безпеки у громаді | | | | |
| **Назва проекту:** | **Удосконалення та розвиток системи централізованого оповіщення і зв’язку** | | | | |
| Цілі проекту: | Підвищення рівня безпеки і захищеності території, населення громади під час виникнення загроз або надзвичайних ситуацій та постійне інформування про стан ситуації у зоні можливого ураження. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська міська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 79 500 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Аналіз надзвичайних ситуацій, які виникали упродовж останніх років, існуючої загрози нанесення ударів з боку Російської Федерації, засвідчує зростання небезпеки для нормальної життєдіяльності населення громади. Також можуть мати місце надзвичайні ситуації техногенного характеру, вплив наслідків яких може поширюватись на прилеглі території. Одним з основних завдань є забезпечення надійного та ефективного функціонування системи оповіщення, інформування про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. Своєчасне оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та населення, дозволяє істотно зменшити негативний вплив та скоротити час і ресурси, які визначаються для ліквідації надзвичайних ситуацій. | | | | |
| Очікувані результати: | В результаті виконання поставлених завдань, буде збережена та удосконалена місцева система централізованого оповіщення, що суттєво вплине на своєчасність оповіщення та доведення необхідних сигналів і повідомлень до населення, підвищить рівень безпеки у громаді і навколишньому середовищі. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | - виготовлення проектно-кошторисної документації; - проведення процедури публічних закупівель; - придбання та монтаж автоматизованого робочого місця; - встановлення програмного забезпечення та проведення випробування системи;  - придбання електросирени та мобільних гучномовних пристроїв. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 330 |  |  |  | 330 |
| Джерела фінансуванн: | Місцевий бюджет, обласний бюджет, грантові кошти | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Місцева влада, відділ з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.2. Підвищення рівня безпеки у громаді | | | | |
| **Назва проекту:** | **Рекультивація тимчасового полігону ТПВ з метою будівництва СЕС на земельній ділянці площею 5,0 га** | | | | |
| Цілі проекту: | Рекультивувати полігон ТПВ, запобігти забрудненню підземних вод, зменшити викиди СО2, використовувати альтернативні джерела енергії. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м.Червоноград | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 57 900 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проектом рекультивації передбачається планування поверхні сміттєзвалища з метою вирівнювання, зменшення його площі за рахунок збільшення висоти заповнення. Це дозволить зменшити матеріальні і фінансові витрати на влаштування захисного шару, системи газового дренажу, а також післярекультиваційні витрати. Влаштування фотовольтаїчної станції дасть змогу генерувати та використовувати зелену електроенергію, зменшуючи таким чином викид СО2. | | | | |
| Очікувані результати: | Рекультивовано 5,0 га полігону ТПВ, отримання зеленої енергетики | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Коригування ПКД, оголосити тендер, укласти договір підряду, виконати передбачені кошторисною документацією роботи, здати об’єкт в експлуатацію і передати на баланс експлуатуючої організації. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
|  |  |  | 131000 | 131000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник, проектна організація, експертна організація, підрядна організація, мешканці | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.1.3 . Збереження чистого довкілля. | | | |
| **Назва проекту:** | **Будівництво цеху для виготовлення компосту з відходів зеленого господарства Червоноградської ТГ** | | | |
| **Цілі проекту:** | Ціль проекту є будівництвоцеху для виготовлення компосту з відходів зеленого господарства з організацією технологічного процесу переробки органічних відходів, які постійно накопичуються в м. Червонограді та прилеглих до нього населених пунктів, покращує стан навколишнього середовища. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Територія Червоноградського району. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 79,515 тис. чол. | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Площа зелених насаджень загального користування в м. Червоноград, якими опікуються комунальні служби, складає 18,2 га. Зелені насадження виконують важливу роль біологічного фільтру, який очищує навколишнє середовище, вони затримують на собі величезну кількість забруднювачів. Так, листя рослин на 1 кг насаджень поглинають за сезон вегетації: 200-400 кг сірчистого газу, 5-10 кг вуглекислого газу; 14-65 г пилу; 370-380 г свинцю. Крім свинцю, листя затримує і інші токсичні метали – мідь, кобальт, цинк, марганець, залізо тощо. В цілому одне доросле дерево «чистить» майже 20 тис. м3 повітря на висоту до 10 м від поверхні ґрунту. Отже, кожного року восени постає питання: що робити з опалим листям? Видалення опалого листя з території міста є необхідним, проте, замість збору і вивезення, спостерігаються непоодинокі випадки його спалювання. Кожної осені власники господарств та присадибних ділянок по всій Україні збирають опале листя у купи та спалюють його. Шкода від таких дій багатолика і надзвичайно небезпечна.  На даний час в місті відсутня система організованої переробки відходів рослинного походження. Для суттєвого поліпшення стану навколишнього середовища м. Червонограда необхідно забезпечувати еколого-безпечні шляхи поводження з рослинними відходами на території міста. Організацію технологічного процесу переробки органічних відходів забезпечить будівництво цеху для виготовлення компосту. Отриманий в результаті переробки опалого листя компост можна використовувати для збагачення та рекультивації земель паркової зони, а також для створення ґрунтових сумішей для облаштування газонів, клумб і квітників та буди додатковим джерелом доходів для комунального господарства. Переробка відходів зеленого господарства - розвиток біоекономіки продовжить життя природних ресурсів, зменшить екологічне навантаження, дасть можливість покращити умови життєдіяльності людства, отримати додаткову вартість продуктів від використання відходів.  Біоекономіка представляє альтернативні рішення, які сприяють економічному зростанню і виробляє корисні результати для суспільства і навколишнього середовища. Вироблені високоякісні органічні добрива (потужністю 2500 тонн/рік) будуть додатковим джерелом доходів для комунального господарства.  Екологічна збалансованість  – підтримання таких видів діяльності, які дають можливість не погіршувати або навіть поліпшувати якість довкілля в довгостроковій перспективі. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проекту дасть можливість поліпшити екологічний стан міста шляхом впровадження сучасних технологій з переробки рослинних відходів у біодобрива, які можуть бути використані як добрива при проведенні агротехнічних робіт на об'єктах зеленого господарства . | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Розробка ТЕО * Визначення ділянки під будівництво, забезпечення інженерними комунікаціями * Визначення підрядної організації * Виконання будівельних робіт * Закупівля технологічної лінії переробки * Налагодження і запуск лінії переробки * Укладення договорів з виробниками с/г продукції | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| **10000** | **10000** | **10000** | **30 000** |
| **Джерела фінансування:**  Кошти інвесторів: | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** |  | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.1.3 Збереження чистого довкілля | | | |
| **Назва проекту:** | **Ревіталізація річки Болотня в рамках міжмуніципального співробітництва** | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення якості чистого середовища | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградський район Львівської області | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Населення Великомостівської, Белзької та Червоноградської територіальних громад і прилеглих до них територій | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Ревіталізація малих річок - це хороша ініціатива, оскільки саме такі річки часто потерпають від надмірного антропогенного навантаження, що призводить до погіршення стану або ж, навіть, до знищення цілих водних екосистем.За останні десятиліття в Україні повністю або частково зникли тисячі малих водотоків. Одним із шляхів відновлення та покращення екологічного стану річок є їх ревіталізація. Ширина річки Болотня в середньому становить 13 метрів, глибина 0,6 – 1,1 метр. Протікає в с. Сілець. Загальна протяжність в межах України 37 кілометрів, довжина в межах територіальної громади 5 кілометрів. Русло річки пряме, середній ухил 0,6 %. Площа водозабору 243 км.кв. За типом відноситься до рівнинних річок. | | | |
| **Очікувані результати:** | Відновлення та покращення екологічного стану річки Болотня, повернення річки до первинного природного стану. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * ліквідація несанкціонованих перешкод (загат, насипів); * розчищення русел від замулення з метою покращення гідробіологічного режиму та оздоровлення річки Болотня | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| **1000,0** | **1500,0** | **1500,0** | **4000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Кошти державного бюджету (державний фонд регіонального розвитку), кошти обласного бюджету, кошти територіальних громад | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Відділ з питань НС та ЦЗН і мобілізаційної роботи, відділ земельних відносин, відділ капітального будівництва та інвестицій, підрядні організації. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.1.3. Збереження чистого довкілля | | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Розчистка та поглиблення плеса ставка в районі «Левада»** | | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Впорядкування території | | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | м. Червоноград | | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 65180 осіб | | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Розчистка та поглиблення плеса ставка в районі «Левада» м. Червоноград Львівської області (капітальний ремонт) | | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Створення сприятливих умов для відпочинку мешканців м. Червонограда * Впорядкування території площею 8,0 га | | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Будівельні роботи з розчищення та поглиблення плеса ставка в районі «Левада» на площі 8,0 га, глибиною до 2 м згідно з проектною документацією | | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2025** | **2026** | | **2027** | | **Разом** | |
| **8333,3** | **8333,3** | | **8333,4** | | **25 000,000** | |
| **Джерела фінансування:** |  | | | | | | |
| Обласний бюджет | 2000,0 | | 2000,0 | | 2000,0 | | 6000,0 |
| Місцевий бюджет | 2333,3 | | 2333,3 | | 2333,3 | | 7000,0 |
| Кошти інвесторів | 4000,0 | | 4000,0 | | 4000,0 | | 12000,0 |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** |  | | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.3 Збереження чистого довкілля | | | | |
| **Назва проекту:** | **Встановлення обладнання аналітично-екологічного моніторингу територіальної громади** | | | | |
| Цілі проекту: |  | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська МТГ | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 8,0 тис.осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | - укласти угоду з науково-дослідницьким центром - провести дослідження стану ресурсів громади. - розробити еколого-господарську програму розвитку міста. - розробити та впровадити розгалужену систему моніторингу стану повітря. | | | | |
| Очікувані результати: | сучасна розгалужена моніторингова системв з налагодженою системою вимірювання індексу якості повітря, напрацьованою метадогогією вимірювання основних показників якості повітря | | | | |
| Ключові заходи проекту: | розроблення ПКД  закуплення системи обладнення моніторингу якості повітря  встановленння постів стаціонарного вимірювання якості повітря | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| Обрахунок вартості проєкту буде здійснено на етапі розроблення ПКД | | | | |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Мешканці громади | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.4. Підвищення санітарно-епідеміологічного рівня здоров'я в громаді | | | | |
| **Назва проекту:** | **Дослідження та систематичний контроль екологічного стану природних ресурсів Червоноградської громади** | | | | |
| Цілі проекту: | 1.Детально дослідити стан земельних, водних та повітряних ресурсів,  2.Отримати на основі досліджень пропозиції щодо їх раціонального та збалансованого використання  3.Розробити систему постійного моніторингу екологічного стану ресурсів громади. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 80 тис.осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Екосистеми малих міст України практично не досліджуються. Не виключення є шахтарська столиця заходу України. Закриті ще за радянських часів ракетні шахти, затоплені після закриття шахти, непридатні (із - за неконтрольованих стоків) для рекреаційних потреб річок Західний Буг та Солокія, терикони, пожежі, відвали збагачувальної фабрики та сміттєвого полігону, нещадна експлуатація сільськогосподарських земель - проблеми цих об'єктів не розглядались в комплексі і не вирішуються, а якщо вирішуються-то точково. | | | | |
| Очікувані результати: | 1. Систематичний моніторинг та аналіз природних ресурсів Червоноградської міської громади  2. Висвітлення результатів моніторингу в ЗМІ. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | - укласти угоду з науково-дослідницьким центром  - провести дослідження стану ресурсів громади.  - розробити еколого-господарську програму розвитку міста.  - розробити та впровадити систему постійного моніторингу стану води, повітря, земельних ресурсів. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 500 | 500 |  |  | 10000 |
| Джерела фінансування: | Грантові кошти, кошти громадських організацій | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Мешканці громади | | | | |
| Інше: |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.4. Підвищення санітарно-епідеміологічного рівня здоров'я в громаді | | | | |
| **Назва проекту:** | **За чисте повітря в Червоноградській громаді** | | | | |
| Цілі проекту: | Збереження навколишнього середовища, покращення рівня життя та здоров’я мешканців Червоноградської міської територіальної громади та сусідніх громад. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська міська територіальна громада та сусідні громади | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 100 000 населення Червоноградської міської територіальної громади і сусідніх громад | | | | |
| Стислий опис проекту: | Для того, щоб зменшувати рівень забруднення повітря, потрібно знати стан повітря, динаміку змін. Ми маємо популяризувати ідею моніторингу якості повітря та залучати до проекту велику кількість мешканців. Перш за все, важливо знати, чим ми дихаємо. Якби ми хоча б на 50% розуміли, що знаходиться у нас в атмосфері, ми могли б запобігти багатьом хворобам. Необхідно встановити високотехнологічні пункти спостереження за атмосферним повітрям (наприклад-станція від «Еco City»), що дозволить отримувати інформацію та забезпечить можливість контролю за забруднювачами атмосферного повітря. Інші заходи- переведення громадського транспорту на водневі двигуни. Перевагою водневого двигуна є його екологічність. Викид шкідливих речовин практично нульовий, адже виділяється тільки вода, енергія і тепло, тоді як навіть при успішно організованому процесі спалювання традиційного палива неминуче утворюються оксиди азоту, сірки, вуглецю та інші шкідливі продукти згоряння. А отже, перехід на водневі авто може суттєво знизити залежність національних економік від вуглеводнів, а надто – від диктату з боку провідних нафтових держав. Додатково, Україна має виконати зобов’язання відповідно до Оновленого (другого) національно визначеного внеску в Паризьку хартію з клімату (НОВ2) до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 65% від рівня 1990 року. | | | | |
| Очікувані результати: | Декарбонізація і зменшення викиду CO2 на 65% | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Моніторинг дослідження якості атмосферного повітря шляхом встановлення сучасного обладнання, стимулювання та сприяння на місцевому рівні впровадження альтернативних джерел громадського транспорту та збільшення висадки зелених насаджень, ініціювання закриття шахт. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| Буде визначено при розробці проектно-кошторисної документації | | | | |
| Джерела фінансуванн: | Державний,обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, приватні інвестиції, тощо | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник, експертні організації, проєктні організації, мешканці громади | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.5. Покращення енергозбереження муніципальних будівель громади | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення Центру енергозбереження та інженерних комунікацій в Червоноградському гірничо-економічному фаховому коледжі** | | | | |
| Цілі проекту: | Досягнення засад кліматичної нейтральності через термомодернізацію будівлі та формування енергоощадної поведінки за рахунок створення центру енергоефективності та проведення навчальних заходів з енергоощадності. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська ОТГ | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10000 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено здійснити термомодернізацію муніципальної будівлі та зробити її реконструкцію у Центр енергоефективності. Даний центр буде здійснювати свою діяльність для впровадження принципів зеленого переходу, займатиметься навчанням населення щодо енергоефективності, розроблятиме та підраховуватиме пропозиції по впровадженню альтернативної енергії, а також впроваджуватиме ці ініціативи. | | | | |
| Очікувані результати: | - Зменшаться сумарні витрати енергоресурсів  - Зменшаться фінансові видатки, буде сформований револьверний фонд енергоощадності. - Зменшаться викиди СО2 в атмосферу. - Буде отримано нові інноваційні модернізовані системи.  - Відбудеться перехід до кліматичної нейтральності. - Буде створений центр енергоефективності та коворкінгу.  - Проведення навчання працівників, студентів та населення щодо енергоощадності та досягнення кліматичної нейтральності. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | - Термомодернізація будівлі з встановленням індивідуального теплового пункту. - Облаштування центру енергоефективності та коворкінгу. - Зменшення споживання теплової енергії на об’єкті. - Зменшення викидів CO2 в атмосферу. - Виховання культури енергоефективності, поведінки енергозбереження та економії фінансових ресурсів серед працівників, студентів закладу та населення. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| Обрахунок вартості проєкту буде здійснено на етапі розроблення ПКД | | | | |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний бюджети, грантові кошти | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | - населення громади; підрядні організації ; студенти з інших населених пунктів. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.6. Забезпечення комфорту жителів громади | | | | |
| **Назва проекту:** | **Аудит енергоефективності житлового будинку житлово-будівельного кооперативу №6** | | | | |
| Цілі проекту: | Виявлення слабких місць в системах опалення, кондиціювання та освітлення. Отримання сертифіката енергоефективності житлового будинку | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська МТГ | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 150 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проект з проведення енергоаудиту житлового будинку включає в себе оцінку енергоефективності будинку, аналіз систем опалення, кондиціювання та освітлення, виявлення слабких місць у системах та розробку рекомендацій щодо покращення енергоефективності та зменшення витрат на енергію. Цей проект спрямований на зменшення споживання енергії, підвищення комфорту мешканців, зменшення витрат на комунальні послуги та покращення екологічної стійкості будинку. | | | | |
| Очікувані результати: | Зменшення споживання енергії,підвищення комфорту мешканців, зменшення витрат на комунальні послуги. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1. Збір та аналіз інформації про будинок: вимірювання споживання енергії, огляд систем опалення, кондиціювання, освітлення та інших енергоефективних параметрів. 2. Виявлення слабких місць: ідентифікація областей, де можливі втрати енергії або неефективне використання енергії. 3. Аналіз результатів: оцінка поточного стану енергоефективності будинку та визначення можливих заходів для покращення. 4. Розробка рекомендацій: розробка конкретних заходів з покращення енергоефективності, включаючи установку енергоефективного обладнання, утеплення будівлі, вдосконалення систем опалення та кондиціювання. 5. Підготовка звіту: складання документу з результатами аудиту, включаючи виявлені проблеми, рекомендації та оцінку вигод від впровадження запропонованих заходів. 6. Моніторинг та оцінка результатів: визначення ефективності впроваджених заходів та їх впливу на енергоспоживання та комфорт у будинку. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| Буде визначено при розробці проектно-кошторисної документації | | | | |
| Джерела фінансуванн: | Власні кошти співвласників будинку, грантові кошти | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | 1. Власники та управителі житлового будинку.  2. Кваліфіковані енергоаудитори.  3. Експерти з енергоефективності | | | | |
| Інше: |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.7. Покращення культури та свідомості мешканців громади щодо поводження з побутовими відходами | | | | |
| **Назва проекту:** | **"Розумне і безпечне довкілля у ЗДО № 12"** | | | | |
| Цілі проекту: | Розвиток екологічної свідомості через формування навичок природозберігаючої поведінки (правильного сортування сміття, розумного використання енергоресурсів, облаштування еко зон) | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 400-500 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Важливо з раннього дитинства навчити дітей правильно сортувати побутове сміття, економити ресурси, формувати екологічну естетику. Для цього необхідно, щоб середовище, в якому перебуває дитина, було природозберігаючим. Заходи, передбачені проєктом, передбачають економічну доцільність. В рамках проєкту передбачені просвітницькі заходи для батьків та громади міста. | | | | |
| Очікувані результати: | Підвищиться екологічна свідомість в громаді, оскільки отримані навики природозберігаючої поведінки діти та дорослі зможуть використовувати на практиці та поширювати їх серед інших мешканців. Збереження енергоресурсів та зменшення витрат на їх оплату через встановлення енергозберігаючого освітлення, сенсорних змішувачів, заходи по теплозбереженню. Естетична привабливість та безпечність території садка шляхом облаштування зелених зон, еко-доріжок. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1.Підготовчий етап (пошук, хто забиратиме відсортоване сміття, вибір місця облаштування, огляд приміщень, де потрібно замінити освітлення, змішувачі, розрахунки тощо)  2. Закупівля та встановлення обладнання та проведення заходів з інформування та навчання вихователів, батьків, заняття з дітьми.  3.Етап практичної роботи та занять з формування навиків природозберігаючої поведінки.  4. Облаштування території.  5. Моніторинг витрат енергоресурсів та корекція.  6. Проведення промозаходів щодо заохочення до природозберігаючої поведінки.  7.Підведення підсумків. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 200 | 100 | 50 | 50 | 400 |
| Джерела фінансування: | Бюджетні та грантові кошти | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | працівники ЗДО№12, батьки, громада міста | | | | |
| Інше: |  | | | | |

**Технічні завдання на проєкти місцевого розвитку напряму 2.2. Покращання якості соціальних послуг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.2.1.Підвищення якості медичного обслуговування. | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Реконструкція приймального відділення КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради»** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращання медичного обслуговування населення, шляхом створення сучасного приймального відділення із застосуванням адекватної діагностики, забезпечення сучасними видами лікування, що сприятиме підвищенню доступності медичної допомоги, рівня виживання, якості життя, зменшення соціальної напруги в суспільстві. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Територія Червоноградської громади | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 79,5 тис.чол. | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | До складу Червоноградської територіальної громади входить 14 населених пунктів та 79,5 тис. чол. м. Червоноград є одним із центрів Львівсько-Волинського вугільного басейну, не дивлячись на спад видобутку вугілля, особливо різкий за роки незалежності України, в місті продовжують працювати шахти. Суспільство зацікавлене у відтворенні та збереженні повноцінного людського потенціалу. Проте існуюча тенденція погіршення стану медичної системи в країні створює дедалі більші проблеми для подальшої реалізації задекларованого права людини на отримання медичної допомоги в нашій державі. Зростання захворюваності і смертності серед дорослого населення потребує пошуку нових ресурсів, використання високих технологій, покращення матеріально-технічної бази медичних закладів, удосконалення принципів практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень медичних закладів та прийняття невідкладних заходів. Ефективність охорони здоров’я залежить від вирішення низки завдань, до яких відноситься:  • першочергове спрямування відповідних ресурсів на розвиток відповідних  лікувально-профілактичних і оздоровчих закладів;  • впровадження сучасних ефективних медичних технологій;  • своєчасне виявлення і лікування профзахворювань;  • формування здорового способу життя.  Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги здійснюється шляхом оптимізації організації, інформатизації і фінансування медичної галузі зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров’я, спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних стандартів. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація даного проєкту здійснить соціальний вплив на розвиток громади , а саме покращення стану здоров’я та зменшення рівня смертності населення шляхом забезпечення медичної допомоги, доступу до діагностики та лікування, людей які живуть в даному регіоні . | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Реконструкція приймального відділення на площі 1679 кв.м:  - перепланування,  - заходи з енергозбереження,  - внутрішньо оздоблювальні роботи,  - заміна інженерних мереж,  - придбання сучасного обладнання | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | | **2026** | | **Разом** |
| **25000** |  | |  | | **25000** |
| **Джерела фінансування:** |  | | | | | |
| **Обласний бюджет** | 12500 | |  | |  | 12500 |
| **Місцевий бюджет** | 12500 | |  | |  | 12500 |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Мешканці громади | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.2.2. Розвиток освітніх та культурних послуг | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення «Центру розвитку дитини» на базі ДНЗ №10** | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення якості освітніх послуг | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградська ТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 1000 осіб | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Керівники дошкільних навчальних закладів виявили бажання перейти від централізованого керування відділом освіти до автономії – фінансової, господарської та кадрової. Відтак, садок №10, що знаходиться у старій частині міста можна перетворити у «Центр розвитку дитини», що стане одним із пілотних проектів втілення автономії освітніх закладів у Червонограді. «Центр розвитку дитини» створюється як модельна установа дошкільної освіти, в якій буде запроваджено інноваційні форми навчально-виховної роботи, що стане зразком для наслідування. | | | |
| **Очікувані результати:** | * Впровадження нових форм виховання в системі дошкільної освіти * Надання додаткових освітніх послуг * Покращення якості навчання дошкільнят * Формування ефективної моделі управління дошкільним навчальним закладом | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Розробка Концепції, Положення, організаційної структури майбутнього Центру * Підготовка проекту Рішення міської ради про створення та фінансування Центру * Модернізація навчально-виховних програм Центру відповідно до Концепції * Методична перепідготовка персоналу Центру, в т.ч. стажування | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| **450** | **450** | **200** | **1100** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, грантові кошти | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Педагоги і працівники дошкільних навчальних закладів, діти та батьки, відділ освіти, депутати. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.2. Розвиток освітніх та культурних послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **Тренінговий центр тактичної медицини та першої медичної допомоги** | | | | |
| Цілі проекту: | Підвищення рівня грамотності громадян з надання невідкладної медичної допомоги шляхом створення сучасного центру, що сприятиме підвищенню доступності медичної допомоги, рівня виживання, якості життя, зменшенню соціальної напруги | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградський район | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 230 000 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Знання з першої допомоги є невід'ємною частиною кваліфікованої допомоги до приїзду спеціалістів. Оскільки в нашому місті багато професій, які працюють в небезпечних умовах(зокрема шахтарі), ці знання є необхідними. Пріоритетним завданням є охопити ці професії, допомогти оволодіти навичками. Тренінги з тактичної медицини теж є не мало важливими, оскільки в часі війни ми зможемо підготувати населення, зокрема і майбутніх призовників, які можуть стати до лав ЗСУ в майбутньому. | | | | |
| Очікувані результати: | Зменшення кількості негативних наслідків від надання некваліфікованої домедичної допомоги, тим самим підвищення якості відновлення постраждалих осіб | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1. Підбір приміщення, де будуть проводитися тренінги; 2. Закупити обладнання та інвентар для здійснення навчання; 3. Поширити інформацію в ЗМІ про проведення тренінгів; 4. Залучити лікарів, медсестер з різних галузей медицини. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| Джерела фінансування: | Державний, місцевий, обласний бюджети, грантові кошти | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | - населення громади та району; - лікарі та медсестри | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.2. Розвиток освітніх та культурних послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **Сертифіковане навчання з користування різними видами дронів** | | | | |
| Цілі проекту: | Розвиток освітніх послуг громади шляхом створення навчального центру | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська міська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 100 000 | | | | |
| Стислий опис проекту: | За останні кілька років дрони набули величезної популярності, застосовуються починаючи від аерофотознімків і відео, через різні види моніторингу та вимірювань, закінчуючи порятунком людських життів. Кількість галузей, в яких використовується цей тип обладнання, динамічно зростає – те, що колись призначалося тільки для військових та інших служб, сьогодні стає інструментом повсякденної роботи. Можливості використання безпілотних літальних апаратів практично безмежні. Відтак, постає необхідність у створенні на території громади навчального центру з підготовки фахівців з управління різними видами дронів. | | | | |
| Очікувані результати: | Підготовка фахівців в галузі управління дронами. Надання додаткових освітніх послуг. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Підбір приміщення для проведення навчань. Отримання ліцензії для провадження діяльності з сертифікованого навчання. Залучення кваліфікованих інструкторів. Закупівля обладнання. Формування навчальних груп. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| Буде визначено при розробці проектно-кошторисної документації | | | | |
| Джерела фінансування: | місцевий бюджет,обласний бюджет, грантові кошти | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | педагоги, інструктури, учні, відділ освіти, депутати та інші зацікавлені особи | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.2. Розвиток освітніх та культурних послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення STEM-лабораторії у гімназії № 2** | | | | |
| Цілі проекту: | Мотивувати гімназистів до вивчення предметів природничо-математичного циклу через практичну діяльність у STEМ-лабораторії: надати можливість здобувати нові сучасні знання з математики, фізики, хімії, біології, інформатики, робототехніки, що допоможе школярам креативно мислити, бути конкурентноспроможними, сприятиме профорієнтаційному вибору та підвищить інтерес учнів до знань. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська територіальна громада, учні Гімназії № 2 та здобувачі освіти інших закладів освіти, мешканці міста. | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 4-5 тисяч осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проєкт передбачає створення шкільної STEM-лабораторії, яка надасть можливість отримувати інноваційну якісну освіту, підвищить інтерес учнів до природничо-математичних наук. Навчання у лабораторії підтримуватиме гендерну рівність і сприятиме економічному розвитку міста і країни. Заняття стануть практично орієнтованими на обдуманий вибір професії та зможуть підготувати дітей до сучасного технологічного життя. Лабораторія допоможе виявити здібності і таланти дітей, які будуть мислити стартапами і не боятимуться презентувати результати своїх здобутків. | | | | |
| Очікувані результати: | Завдяки реалізації проєкту освітній процес в гімназії стане ефективнішим та успішно реалізуються завдання Нової української школи, сформується творче, інженерне мислення. Поєднання точних наук з креативним підходом сприятиме формуванню особистості інноватора та принесе економіці нашої країни користь. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1. Створити простір та комфортні умови для навчання учнів.  2. Придбати сучасне обладнання згідно з комерційними пропозиціями.  3. Забезпечити навчання педагогів.  4. Придбати навчально-методичні посібники для проведення занять.  5. Висвітлювати роботу STEN-лабораторії у соціальних мережах, на сайті гімназії.  6. Брати участь у Всеукраїнських та Міжнародних проєктах для популяризації знань, отриманих у STEM-лабораторії. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
|  | 500 | 750 | 750 | 2 000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет, грантові кошти, благодійні кошти | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Батьки, вчителі, учні, відділ освіти,жителі громади | | | | |
| Інше: |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.2. Розвиток освітніх та культурних послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення умов для успішної молоді через встановлення STEAM-лабораторії у гімназії №5** | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська територіальна громада, учні Гімназії № 5, педагоги Гімназії № 5, вихованці БДЮТЧ, ЦЕНТУМУ, ЗДО №9. | | | | |
| Цілі проекту: | STEM-лабораторія дозволить підвищити інтерес учнів до вивчення предметів природничо-математичного та мистецького напрямку. Мотивує їх до практичного застосування своїх знань та навиків. Учні розвиватимуть мислення, творчість, таланти. Навчатимуться мислити стартапами і проєктами та не будуть боятися презентувати свої ідеї. STEM-лабораторія допоможе гімназистам у виборі майбутньої професії. Сприятиме формуванню навичок роботи у команді, розвитку комунікативних навичок, конкурентоспроможності на ринку праці. STEM-лабораторія - це найкраща інвестиція у розвиток людського капіталу, що лежить в основі розвитку і процвітання держави. | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 4-5 тисяч осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Встановлення STEM-лабораторії у Гімназії № 5 створить умови для інтегрованого вивчення природничих дисциплін у поєднанні з технологіями, інженерією та навіть гуманітарними дисциплінами для реалізації проєктного підходу та роботи в командах. Це підвищить інтерес учнів до вичення природничо- математичних дисциплін, мотивуватиме їх до практичного застосування отриманих знань, до створення інноваційних винаходів, реалізації проєктів. | | | | |
| Очікувані результати: | Створення STEM-лабораторії дозволить відкрити інтегровані курси, 3D-моделювання, гуртки робототехніки, відеомейкерства. Також дозволить учням брати участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Зросте престиж гімназії. Учителі отримають можливість розвиватись та удосконалювати свою педагогічну майстерність у відповідності до вимог часу. Учні отримають додатковий стимул та мотивацію до навчання із використанням новітніх технологій. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Здійснити переобладнання одного із навчальних кабінетів для встановлення STEM-лабораторії. Придбати необхідне обладнання через проведення тендерних процедур. Виконання монтажних та організаційних робіт. Організувати навчання учителів принципам і підходам STEM-освіти та роботи із обладнанням. Придбати науково-методичні посібники для організації навчальних занять у STEM-лабораторії. Висвітлювати усі етапи роботи у ЗМІ, на сайті гімназії. Брати участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів, у яких презентувати результати навченості. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
|  | 500 | 750 | 750 | 2 000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, спонсорські кошти, гранти. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Батьки, учителі, учні, громадськість міста. | | | | |
| Інше: |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.2. Розвиток освітніх та культурних послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **Комфортний сучасний простір для навчання та розвитку учнів різних соціальних груп гімназії №10 Червоноградської міської ради** | | | | |
| Цілі проекту: | Створення комфортного сучасного простору для навчання та розвитку учнів; забезпечення рівних умов та можливостей між різними соціальними категоріями дітей (маломобільні групи населення, діти з особливими освітніми потребами, діти ВПО, діти-сироти, діти, батьки яких мобілізовані до лав ЗСУ тощо). Знання художньої літератури українських та закордонних письменників дасть можливість здобувачам освіти здобути знання з різних галузей науки та мистецтва. Інтерактивна дошка дозволить донести учням інформацію, використовуючи широкий діапазон засобів візуалізації: карти, таблиці, схеми, діаграми, фотографії тощо. Також буде можливість забезпечити додаткові робочі місця. Прослуховування музичних творів дозволить покращити психологічний стан дітей, відволіктись від проблем сучасності. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська ТГ м. Червоноград Гімназія № 10, громада мікрорайону | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 550 | | | | |
| Стислий опис проекту: | Ідея проєкту - створити сучасне комфортне середовище для здобувачів освіти різних соціальних категорій. Для цього потрібно спершу провести опитування учнів, батьків, учителів, яке обладнання найбільш потрібне та актуальне, яку літературу хочуть читати здобувачі освіти. Виділити окреме приміщення чи частину того, що вже використовується; придбати потрібне обладнання. Провести тренінги, ознайомитися, як користуватися вказаними ресурсами, проконсультуватися з тими людьми, які з цим вже працюють.  Функціонування такого простору забезпечить додаткові робочі місця (наприклад, посаду соціального педагога).  Вказаний ресурс не потребує використання продуктів вугільної промисловості, що позитивно позначиться на екології нашого регіону. | | | | |
| Очікувані результати: | Знайомства, зустрічі, тренінги, які можна буде проводити у вказаному середовищі з представниками різних професій та організацій, сприятимуть тому, що здобувачі освіти стануть більш мотивованими, отримають багато позитивних емоцій, будуть свідомими громадянами нашої країни, зможуть правильно обрати майбутню професію, зробити правильні висновки щодо шкідливості деяких підприємств, сприятимуть розвитку зеленої енергетики. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Проведення опитування. Виділення приміщення. Проведення тренінгів та консультацій. Відкриття та функціонування сучасного освітнього простору. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, міський бюджет, грантові кошти, благодійна допомога | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | замовник, виконавець, здобувачі освіти, вчителі. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.2. Розвиток освітніх та культурних послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення якісного освітнього середовища для учнів старшої школи у Червоноградському ліцеї** | | | | |
| Цілі проекту: | Створення комфортного, безпечного, універсального освітнього середовища як інструмента освітньої діяльності, який задовольняє потреби населення в забезпеченні прав дітей на доступність здобуття  освіти і покращить умови для їх всебічного розвитку з метою формування в учасників освітнього процесу культури енергозбереження та енергоспоживання та спрямування змісту освіти на використання здоров'язберігаючих технологій. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська та сусідні територіальні громади | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 742 учні, 80 працівників ліцею, учасники міських та районних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, які проводяться на базі закладу. | | | | |
| Стислий опис проекту: | Ремонт даху, встановлення теплового насосу, ремонт актової зали, утеплення фасаду, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, модернізація системи опалення, облаштування системи вентиляції, ремонт електромережі, туалетів, облаштування туалетів для людей з ООП,  ремонт коридорів І, ІІ, ІІІ, ІV поверхи, ремонт спортивної зали, переоблаштування додаткової спортивної зали, ремонт та дооблаштування кабінетів природничо-математичного циклу (хімія, фізика, біологія), облаштування огорожі подвір'я, вимощення бруківкою подвір'я, ландшафтний дизайн | | | | |
| Очікувані результати: | Заходи з енергозбереження дозволять створити комфортні умови в Червоноградському ліцеї для всіх учасників освітнього процесу шляхом використання енергоефективних технологій; задовільнять потреби населення в забезпеченні прав дітей на доступність  здобуття освіти і покращать умови для їх всебічного розвитку. Ми зможемо формувати в учасників освітнього процесу культуру енергозбереження та енергоспоживання та спрямувати зміст освіти на використання здоров’язберігаючих технологій. Проєкт допоможе  розв’язати ряд проблем: дотримання санітарно-гігієнічних норм утримання учнів, економію коштів з місцевого бюджету, збільшення терміну експлуатації будівлі, покращення естетичного вигляду закладу. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення ремонту даху, встановлення теплового насосу, ремонт актової зали, утеплення фасаду, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, модернізація системи опалення, облаштування системи вентиляції, ремонт електромережі, туалетів, облаштування туалетів для людей з ООП, ремонт коридорів І, ІІ, ІІІ, ІV поверхи, ремонт спортивної зали, переоблаштування додаткової спортивної зали, ремонт та дооблаштування кабінетів природничо-математичного циклу (хімія, фізика, біологія),  облаштування огорожі подвір'я, вимощення бруківкою подвір'я, ландшафтний дизайн | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 16 | 18,7 | 15,3 | 7,85 | 57,85 |
| Джерела фінансування: | Бюджетні та грантові кошти | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Учні, працівники ліцею, учасники міських та районних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, які проводяться на базі закладу | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.2.3. Формування здорового способу життя та змістовного дозвілля | | | |
| **Назва проекту:** | **Модернізація публічних бібліотек Червоноградської ТГ** | | | |
| **Цілі проекту:** | * Створення комфортних умов у приміщеннях бібліотеки з застосуванням інноваційних дизайнерських рішень, зонування бібліотечних просторів з урахуванням потреб користувачів та бібліотечних сервісів. * Оновлення бібліотечних послуг відповідно до потреб користувачів та сучасних тенденцій в галузі бібліотечної справи та креативних індустрій. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградська міська ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 25 тис. користувачів . | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Цілком очевидно, що для зростання якості життя у громаді необхідні кардинальна трансформація відповідних соціальних інституцій, їхня чітка клієнтоорієнтованість та утворення сталих інтеграційних зв’язків. Суттєвий позитивний вплив на розвиток територіальної громади справляє публічна бібліотека. Адже вона поєднує функції інформаційного, просвітницького, комунікаційного, творчого, культурного, дозвіллєвого центру громади.  Всі бібліотеки Червоноградської  міської ОТГ потребують модернізації та оновлення як сучасні простори для навчання, дозвілля та взаємодії мешканців Червоноградської ОТГ.  Даний проект надасть бібліотекам:   * Більше можливостей для  вільного доступу до інформаційних ресурсів та послуг бібліотек, створення комфортного і сприятливого фізичного та віртуального простору, який відкриває можливості для єднання громади, розвитку й навчання, креативності мешканців громади, незалежно від віку і статі, сприяє задоволенню їхніх інформаційних, дозвіллєвих і творчих потреб. * Створення на базі бібліотек комунікаційних просторів для ефективної взаємодії мешканців громади, конструктивного діалогу між владою, мешканцями та громадськими організаціями, спілкування і розвитку творчого потенціалу відвідувачів. * Популяризація та просування книги та читання. Підтримка та стимулювання інтересу до читання у користувачів різних вікових категорій через впровадження інтерактивних, креативних форм і методів роботи. * Створення в бібліотеках соціокультурних центрів відкритого доступу для зустрічей, занять, захоплень, розвитку інтересів (бібліотеки – майданчики, де люди можуть збиратися, спілкуватися, просто перебувати). * Бібліотека громадянської дії як платформа взаємодії соціально активних громадян, проектної, фандрейзингової діяльності. * Підвищення рівня впізнаваності бібліотек у громаді та формування іміджу бібліотек як сучасних креативних, інноваційних, комунікативних просторів засобами графічного, інтер’єрного, ландшафтного дизайну (айдентика, брендування та стиль бібліотечних закладів мережі). Наявність бібліотечного бренду та позиціонування бібліотеки, як бренду території дозволить підтримати позитивний образ закладу та залучити додаткові інвестиції на реалізацію власних ініціатив.) * Привести будівлі та приміщення бібліотек, а також прибудинкові території у відповідність до будівельних, санітарних та кліматичних норм, стандартів і правил з метою забезпечення вільного доступу для користувачів, у тому числі для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп, до інформаційних ресурсів та послуг бібліотек.   У 2022р. придбання меблів та комп’ютерного обладнання для бібліотек – філії 3 (Урбан бібліотеки), ремонт та облаштування приміщень Дитячої міської бібліотеки та ремонт даху і парапету даху  У 2023р. ремонт та облаштування приміщень Центральної міської бібліотеки  У 2024 р. ремонт та облаштування приміщень бібліотеки – філії с. Межиріччя та бібліотеки м. Соснівки. | | | |
| **Очікувані результати:** | Бібліотеках буде трансформовано в комфортні і сучасні, відкриті і доступні простори, куди приходитимуть мешканці громади і почуватимуть себе зручно, вільно й затишно.  Приміщення бібліотек будуть:  Мобільними і мультифункціональними, щоб невелике приміщення можна було швидко трансформувати для навчання, індивідуальної роботи, проведення зустрічей та організації подій.  Гібридними, відвідувачі бібліотеки зможуть користуватися і реальним, і віртуальним простором, який створять бібліотекарі, задовольняючи і передбачаючи потреби громади. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * 1. Бібліотека – філія №3 (Урбан – бібліотека):      + Ремонт приміщення – освоєно 300 тис. грн. (кошти з державного бюджету);      + Створення сучасних комфортних просторів (придбання меблів та комп’ютерного обладнання) – 250 тис. грн..   2. Дитяча міська бібліотека:      + Проектно - кошторисна документація - 12 тис. грн.;      + Створення дизайнерських проектів модернізації бібліотечних приміщень (Дизайнерський проект) – 49 тис. грн.;      + Ремонт даху і парапету даху – 450 тис. грн.;      + Ремонт приміщення абонементу, Інтернет – центру, читального залу – 800 тис. грн.;      + Створення сучасних комфортних просторів (придбання меблів) – 450 тис. грн.;      + Оновлення технологічного потенціалу бібліотек (придбання комп’ютерів, принтера, сканера) – 130 тис. грн.;   3. Центральна міська бібліотека:      + Проектно - кошторисна документація – 12 тис. грн.;      + Створення дизайнерських проектів модернізації бібліотечних приміщень (Дизайнерський проект) – 49 тис. грн.;      + Ремонт приміщення абонементу, Інтернет – центру – 500 тис. грн.;      + Ремонт даху і парапету даху – 70 тис. грн.;      + Створення сучасних комфортних просторів (придбання меблів) – 300 тис. грн.;      + Оновлення технологічного потенціалу бібліотек (придбання комп’ютерів, принтера, сканера) – 201 тис, грн..   4. Бібліотека – філія м. Соснівка:      + Створення сучасних комфортних просторів (придбання меблів) – 300 тис. грн.;      + Оновлення технологічного потенціалу бібліотек (придбання комп’ютерів, принтера, сканера) – 130 тис. грн..   5. Бібліотека – філія с. Межиріччя:      + Проектно - кошторисна документація – 9 тис. грн.;      + Створення дизайнерських проектів модернізації бібліотечних приміщень (Дизайнерський проект) – 25 тис. грн.;      + Ремонт приміщення – 250 тис. грн.;      + Створення сучасних комфортних просторів (придбання меблів) – 150 тис. грн.;      + Оновлення технологічного потенціалу бібліотек (придбання комп’ютерів, принтера, сканера) – 60 тис. грн. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **2000**  Бібліотека – філія 3 (Урбан бібліотека), дитяча міська бібліотека. | **1400**  Центральна міська бібліотека | **900**  Бібліотека – філія м. Соснівка,  Бібліотека – філія с. Межиріччя | **4300** |
| **Джерела фінансування:** | Міський бюджет, грантові кошти | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Відділ культури Червоноградської міської ради, мешканці громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.2.3. Формування здорового способу життя та змістовного дозвілля. | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Капітальний ремонт Народного дому в м. Червонограді Львівської області** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення комфортних умов для проведення культурних заходів | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградська територіальна громада | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 89315 | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Комплексний капітальний ремонт будівлі Народного дому в м. Червонограді із використанням заходів із енергозбереження (зовнішні і внутрішні оздоблення, заміна вікон, дверей, інженерного забезпечення) | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Сучасний об’єкт соціально-культурного призначення | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Ремонт будівлі, заходи з енергозбереження (фасад, вікна, двері), внутрішній ремонт інженерного забезпечення, приміщень площею 5129,9 кв. м., об’єм будівлі 26700,0 куб.м. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2024** | | **2025** | **2026** | | **Разом** |
| **6500,0** | | **10000,0** | **-** | | **16 500,0** |
| **Джерела фінансування:** | | | | | | |
| Державний бюджет | 3000,0 | 5000,0 | | |  | 8000,0 |
| Обласний бюджет | 1750,0 | 2500,0 | | |  | 5750,0 |
| Місцевий бюджет | 1750,0 | 2500,0 | | |  | 5750,0 |
| Грантові кошти |  |  | | |  |  |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** |  | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.2.3. Формування здорового способу життя та змістовного дозвілля | | | |
| **Назва проекту:** | **Розвиток фізкультурно-масової роботи на території Червоноградської ТГ.** | | | |
| **Цілі проекту:** | Організація та проведення спортивних заходів на території Червоноградської ТГ. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградська ТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 3 000 осіб | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проект має на меті заохотити різні верстви населення громади до здорового способу життя.  Цілі проекту:   * Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів із різних спортивних дисциплін. * Зміцнення здоров’я населення. * Пропаганда здорового способу життя. | | | |
| **Очікувані результати:** | * оздоровлено населення Червоноградської ТГ, * підвищено рівень охоплення населення Червоноградської ТГ активним способом життя | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення масових спартакіад серед:  -ЗНЗ (30 заходів та 450 учасників)  -профтехосвіти (32 заходів та 150 учасників)  -підприємств, організацій ТГ та ДП «Львіввугілля» (32 заходів 200 учасників)  -ветеранів (18 заходів 60 учасників)  - учасників АТО та ООС (36 заходів 300 учасників)  -людей з інвалідністю (24 заходів 100 учасників) | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| **400** | **200** | **150** | **750** |
| **Джерела фінансування:** | Фінансові джерела не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Спортивні школи, ЗНЗ, фізкультурно-спортивні організації, федерації міста, виконавчий комітет Червоноградської міської ради, представники бізнесу, органи виконавчої влади. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.2.3. Формування здорового способу життя та змістовного дозвілля. | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення мережі молодіжних просторів у Червоноградській ТГ.** | | | |
| **Цілі проекту:** | Cтворити та забезпечити ефективну діяльність мережі молодіжних просторів у територіальній громаді. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградська ТГ. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Більше 5000 молодих людей віком до 35 років, що мешкають у громаді. | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Особливим пріоритетом молодіжної політики в Україні є розвиток мережі молодіжних центрів та просторів європейського зразка, які по своїй суті є осередками практичної роботи з молоддю. Це унікальні установи, що сприяють розвитку молодих людей, громадянській освіті, популяризації здорового способу життя, волонтерства, молодіжному підприємництву, підвищенню рівня мобільності молоді тощо. Їх напрями роботи формуються відповідно до потреб та інтересів молодих людей конкретного населеного пункту територіальної громади.  Створення молодіжних просторів дасть можливість залучати пасивну молодь до активного життя у громаді, де можна в рамках однієї локації консолідувати всі зусилля для розвитку культурних та соціальних проектів для населеного пункту територіальної громади.  Молодіжний публічний простір нового типу одночасно може бути як:  - платформою для самоорганізації мешканців активної спільноти;  - майданчиком для проведення тренінгів, воркшопів, форумів, конференцій, концертів, лекцій, майстер-класів;  - простором для спільної праці активних молодіжних спільнот територіальної громади;  - платформою для самоорганізації активних громадян та гуртування навколо ідеї спільної праці направленої на сталий розвиток територіальної громади. | | | |
| **Очікувані результати:** | - проведено дослідження серед потенційних учасників проекту щодо необхідності створення мережі молодіжних просторів у територіальній громаді;  - залучено молодь населених пунктів до неформальної освіти та впровадження їхніх ініціатив (проведено близько 30 тренінгів, протягом року, у молодіжних просторах; проведено близько 20 майстер-класів до різних свят протягом року; проведено 5 шкіл неформального спрямування (школа лідерства, бізнес школа, школа програмування тощо));  - створено належні умови для розвитку молоді громади (проведено поточні ремонти, закуплено меблі та обладнання в молодіжні простори у Червонограді – 200 тис., на Бендюзі – 50 тис., у Волсвині – 50 тис., у Сільці – 50 тис., у Соснівці – 80 тис., на Гірнику – 50 тис., в Острові – 80 тис., у Поздимирі – 80 тис., у Межиріччі – 50 тис., у Добрячині – 50 тис.);  - створити та оснастити 10 діючих молодіжних просторів у Червоноградській територіальній громаді (Червоноград – молодіжний простір ХАБ “Космодром”, Бендюга – молодіжний простір “Сусіди”, Волсвин – молодіжний простір “ЧиПоліно”, Сілець – молодіжний простір “Легенда”, Соснівка – молодіжний простір “Під соснами”, Гірник – молодіжний простір “Гірлянда”, Острів – молодіжний простір “Острів”, Поздимир – молодіжний простір – “Криївка”, Межиріччя – молодіжний простір “Шахта”, Добрячин – молодіжний простір “Світанок”) | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Провести дослідження серед потенційних учасників проекту щодо необхідності створення мережі молодіжних просторів у територіальній громаді;  2. Визначити приміщення під тимчасове та/або постійне розміщення в них молодіжних просторів;  3. Провести поточний ремонт приміщень, закупівлю меблів та обладнання для молодіжних просторів у населених пунктах Червонограда, Бендюги, Волсвина, Сільця, Соснівки, Гірника, Острова, Поздимира, Межиріччя, Добрячина;  4. Провести навчання персоналу. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **240** | **300** | **200** | **740** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий і обласний бюджети, бізнес, грантові кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Виконавчий комітет Червоноградської міської ради, громадські організації, органи виконавчої влади, міжнародні інституції, представники бізнесу. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.3. Формування здорового способу життя та змістовного дозвілля | | | | |
| **Назва проекту:** | **Спортивний майданчик для реабілітації військових** | | | | |
| Цілі проекту: | 1.Реабілітація військових.  2.Соціальна адаптація вразливих верств населення. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1000 | | | | |
| Стислий опис проекту: | Відновлення психічного, фізичного, емоційного здоровʼя та життєвої сили звільнених військовослужбовців, військовозобов’язаних, УБД, що буде спонукати до товариськості та сприяти стабілізації психоемоційного духу. Після отриманих послуг вони зможуть краще розуміти та контролювати себе, оскільки травматичний поствоєнний досвід не дає впоратися з реальними життєвими ситуаціями і рухатися далі по життю, взаємодіяти та адаптуватись в суспільстві, налагодити трудову діяльність. | | | | |
| Очікувані результати: | Цим проектом буде забезпечено: 1) збереження та відновлення психічного здоров’я, профілактика/запобігання розвитку психічних та поведінкових розладів отримувачів послуг; 2) подолання складних життєвих обставин; 3) зниження частоти та тяжкості наслідків травматичних подій для психічного здоров’я особи; 4) зниження соціальної напруженості в суспільстві; 5) забезпечення дозвілля військових та їх сімей; 6) забезпечення умов для популяризування здорового способу життя. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | -ПКД; -Ремонт приміщення; -Облаштування спортивного майданчика, кабінету психолога, масажиста, кімнати відпочинку, санвузла; - закупівля спортивного інвентаря; -облаштування спортивного куточка на прибудинковій території у літній період.; - залучення психолога, масажиста. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти, кошти громадських організацій | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | 1. Військові та їх сім'ї. 2. Інші особи з інвалідністю. 3. УБД. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.3 Формування здорового способу життя та змістовного дозвілля | | | | |
| **Назва проекту:** | **Дитячий спортивний майданчик у с. Борятин** | | | | |
| Цілі проекту: | Популяризація здорового способу життя, покращення рівня фізичного розвитку дітей та дорослих шляхом створення умов для занять спортом та фізкультурно-оздоровчою діяльністю. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | с.Борятин та прилеглі території | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 600 | | | | |
| Стислий опис проекту: | Створення умов для безперешкодного заняття фізичною культурою та спортом протягом року. Фізична підготовка та виховання жителів. Проект сприятиме вирішенню наступних завдань: 1) популяризація здорового способу життя, занять фізичною культурою та спортом; 2) підтримка фізичного здоров’я дітей та дорослих; 3) створення умов для розвитку та рухової активності дітей; 4) розвиток спортивної інфраструктури села. | | | | |
| Очікувані результати: | Встановлено сучасну спортивну споруду | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення проектно-кошторисної документації, проведення тендерної процедури закупівлі, визначення виконавців робіт, облаштування спортивного мультимайданчика. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 1 000 | 500 | 500 | 500 | 2 500 |
| Джерела фінансування: | Фінансові джерела не заборонені законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Виконавчий комітет Червоноградської міської ради, представники бізнесу, органи виконавчої влади, обласний бюджет | | | | |
| Інше: |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.3. Формування здорового способу життя та змістовного дозвілля | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення простору для відпочинку та спорту у с. Волсвин** | | | | |
| Цілі проекту: | Популяризація здорового способу життя шляхом створення умов рекреації для занять спортом та фізкультурно-оздоровчою діяльністю в с. Волсвин. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | с.Волсвин | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1400 | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проект в рамках цього завдання скерований на створення додаткових зручностей для мешканців та відвідувачів села: створення зони відпочинку, облаштування дитячих майданчиків, умов для безперешкодного заняття фізичною підготовкою та спортом. Дозвілля молоді, рекреаційно-оздоровча зона відпочинку для мешканців громади. | | | | |
| Очікувані результати: | Буде встановлено сучасну спортивну споруду із інвентарем | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Створення проектно-кошторисної документації, проведення тендерної процедури закупівлі, визначення виконавців робіт, облаштування спортивного майданчика із інвентарем | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 1 000 | 500 | 500 | 500 | 2 500 |
| Джерела фінансування: | Фінансові джерела не заборонені законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Виконавчий комітет Червоноградської міської ради, представники бізнесу, органи виконавчої влади, жителі с. Волсвин | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.4. Створення мережі реабілітаційних просторів у Червоноградській ТГ | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення безпечного інклюзивного середовища в гімназії № 10** | | | | |
| Цілі проекту: | Соціальна адаптація дітей з особливими освітніми потребами. Діти відчуватимуть себе повноцінною складовою суспільства. Гендерна рівність (рівні можливості для розвитку учнів та учениць). | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська ТГ, м. Червоноград, Гімназія № 10, громада мікрорайону | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 550 | | | | |
| Стислий опис проекту: | 1. Встановити пандуси для безперешкодного доступу для дітей з ООП до приміщень гімназії.  2. Облаштувати ресурсну кімнату відповідно до вимог та методичних рекомендацій  3. Придбати необхідне методичне, дидактичне, розвиткове обладнання для забезпечення якісної інклюзивної освіти | | | | |
| Очікувані результати: | Безбар'єрний освітній простір, який сприятиме здобуттю знань, розвитку творчості та комфортному психологічному клімату здобувачів освіти з ООП та інших соціальних категорій | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Встановлення пандуса. Облаштування ресурсної кімнати. Закупівля обладнання. Відкриття та функціонування безбар'єрного освітнього простору | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет, грантові кошти, благодійна допомога | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | замовник, виконавець, учні, вчителі. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.4. Створення мережі реабілітаційних просторів у Червоноградській ТГ | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення безбарʼєрного освітнього простору в гімназії № 10** | | | | |
| Цілі проекту: | Здобувачі освіти з особливими освітніми потребами легко соціалізуватимуться. Це забезпечить їм відчуття повноцінності у суспільстві, турботи і підтримки. Якісний та безпечний освітній простір сприяє якісній освіті та забезпеченню реалізації сформованих компетентностей кожним здобувачем освіти для розвитку громади | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська ТГ м. Червоноград Гімназія № 10, громада мікрорайону | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 550 | | | | |
| Стислий опис проекту: | 1. Обладнати безпечний вхід з пандусом в Гімназію.  2. Облаштувати поручні . 3. Облаштувати вбиральні для хлопців і дівчат, у тому числі для осіб з ООП. | | | | |
| Очікувані результати: | Здобувачі освіти відчуватимуть турботу і підтримку. Полегшена форма соціалізації дітей. Безбар'єрний доступ до закладу освіти осіб з ООП. Гендерна рівність (рівні можливості для дівчат та хлопців). | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Облаштування входу з пандусом. Облаштування поручнів. Створення вбиралень для дівчат та хлопців, доступних для здобувачів освіти з ООП. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 200 | 100 | 200 | 100 | 600 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет, грантові кошти, благодійна допомога | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | замовник, виконавець, учні, вчителі. | | | | |
| Інше: |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.4. Створення мережі реабілітаційних просторів у Червоноградській ТГ | | | | |
| **Назва проекту:** | **«Безбар’єрне майбутнє» у Гімназії №4** | | | | |
| Цілі проекту: | Формування інклюзивного середовища. Доступність, безбар’єрність і безпечність освітнього простору. Організація для дитини з особливими освітніми потребами такого середовища, в якому вона може почуватися захищеною та працювати у своєму режимі й відповідно до своїх здібностей. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія «старого міста» як мікрорайону Червонограда | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 700 | | | | |
| Стислий опис проекту: | Забезпечення доступу до якісної освіти в умовах інклюзії дітям і молоді із особливими освітніми потребами. Проєкт дозволить вирішити питання безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями до різних сфер життєдіяльності. Потреби в облаштуванні освітнього середовища згідно з вимогами універсального дизайну та розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби та можливості учнів з ООП, осіб з інвалідністю, людей похилого віку. | | | | |
| Очікувані результати: | Доступність, безбар’єрність і безпечність освітнього простору. Організація для дитини з особливими освітніми потребами такого середовища, в якому вона може почуватися захищеною та працювати у своєму режимі й відповідно до своїх здібностей. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1.Забезпечити безбар'єрність прибудинкової території закладу. 2.Встановлення пандусу. 3.Замінити вхідні двері на металопластикові з шириною дверного отвору не менше 90 см. 4.Встановити систему тактильної навігації.5.Облаштувати універсальну вбиральню. 6.Обладнати ресурсну кімнату, медіатеку. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
|  | 300 | 500 | 100 | 900 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет,обласний бюджет,міський бюджет,грантові та благодійні кошти | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Батьки, вчителі, відділ освіти, меценати | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.4. Створення мережі реабілітаційних просторів у Червоноградській ТГ. | | | | |
| **Назва проекту:** | **Реабілітація в громаді людей з обмеженими можливостями** | | | | |
| Цілі проекту: | Створити та забезпечити ефективну діяльність соціально-реабілітаційного простору в територіальній громаді | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Військовослужбовці та цивільне населення, які отримали ампутації кінцівок та інші травми внаслідок війни приблизно 750 осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Організація простору дозволить залучити людей з обмеженими фізичними можливостями до активного життя, налагодження психоемоційного стану.  Учасники проекту та їх рідні зможуть спілкуватися один з одним та обмінюватися досвідом. Організувати співпрацю з психологами, реабілітологами та юристами. | | | | |
| Очікувані результати: | 1.Проведено дослідження серед потенційних учасників проекту щодо необхідності створення мережі реабілітаційного простору у територіальній громаді.  2.Підготовлені та навчені люди з обмеженими фізичними можливостями та їх сім'ї, які пристосувалися до умов проживання в громаді. 3.Мешканці громади з навичками спілкування та вмінням взаємодії з людьми із ампутаціями та іншими травмами внаслідок війни. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1.Залучення людей, які вже адаптуватися до нових себе; 2.Створення круглих столів для обговорення проблем з якими стикаються ампутанти та їх сім'ї в житті; 3.Організовувати зустрічі з роботодавцями, які зможуть брати на роботу людей з фізичними обмеженнями; 4.Створення різних спільнот. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | 1.Військовослужбовці; 2.Місцева влада; 3.Благодійні фонди; 4.Волонтери та підприємці, які готові взяти на роботу людей з обмеженими фізичними можливостями | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.5 Підвищення якості в сфері послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення сучасної їдальні «Здорові діти» у Гімназії №4** | | | | |
| Цілі проекту: | Створення комфортних умов для організації правильного та раціонального харчування дітей шляхом модернізації харчоблоку. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська ТГ, учасники освітнього процесу гімназії. | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 700 учасників освітнього процесу | | | | |
| Стислий опис проекту: | Придбати і встановити якісне енергоощадне обладнання типу А для приготування і зберігання їжі, яке зменшить використання енергоносіїв; можливість приготування страв за мультифункціональним меню із збереженням вітамінів та мінеральних речовин. | | | | |
| Очікувані результати: | Підвищиться кількісний і якісний рівень харчування учасників освітнього процесу, відбудеться оновлення матеріально-технічної бази, буде організоване якісне гаряче харчування, економне використання енергоносіїв | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1.Закупити і встановити якісне енергоощадне обладнання типу А для приготування і зберігання їжі: марміт для других страв лінії роздачі, піч пароконвекційна,промислова електрична сковорода, жарочна трьохсекційна шафа,гастроємність, холодильне обладнання, професійна м'ясорубка, овочерізка тістомісильна машина.2.Демонтаж старого обладнання. 3.Облаштування вентиляційної системи. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
|  | 350 | 100 | 50 | 500 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет, грантові кошти, благодійні кошти | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Батьки, вчителі, учні, відділ освіти, жителі громади | | | | |
| Інше: |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.5. Підвищення якості в сфері надання послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **Забезпечення харчоблоку Гірницької гімназії новим сучасним обладнанням** | | | | |
| Цілі проекту: | Забезпечити харчоблок Гірницької гімназії новим сучасним обладнанням з метою створення комфортних умов для організації якісного харчування учнів | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська ТГ | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 450 | | | | |
| Стислий опис проекту: | Придбати і встановити якісне енергоощадне обладнання типу А з метою приготування і зберігання якісної їжі, яке зменшить використання енергоносіїв; дасть можливість приготування страв за мультифункціональним меню із збереженням вітамінів та мінеральних речовин. | | | | |
| Очікувані результати: | Зросте кількість охочих учасників освітнього процесу харчуватися у шкільній їдальні, економне використання енергоносіїв, оновиться матеріально-технічна база, покращиться якість гарячого харчування. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Придбати і встановити якісне енергоощадне обладнання типу А для приготування і зберігання їжі: електроплити, жарова шафа, марміт для других страв лінії роздачі, піч пароконвекційна,промислова електрична сковорода,холодильне обладнання, електром'ясорубка, овочерізка, тістомісильна машина. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
|  | 200 | 200 | 200 | 600 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет,обласний бюджет,міський бюджет,грантові кошти,благодійні кошти | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Учасники освітнього процесу, відділ освіти, громадськість | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.5. Підвищення якості в сфері надання послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **Встановлення теплового насосу для ДЮСШ № 2 м. Червоноград Львівської області** | | | | |
| Цілі проекту: | Забезпечення попиту місцевого населення в проведенні навчально-тренувальних занять учнів при цілорічному функціонуванні відділення плавання. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 200-210 вихованців в день | | | | |
| Стислий опис проекту: | заміна бойлерів на тепловий насос для цілорічного функціонування плавання. | | | | |
| Очікувані результати: | Покращення мікроклімату та санітарних умов перебування учасників навчально- тренувального процесу, зменшення перевитрат теплової енергії, нормалізації температурного режиму в приміщеннях басейну | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1.Вибір комерційних пропозицій за найнижчою ціною . 2.Обрання постачальника.  3.Закупівля обладнання згідно кошторису.  4.Виконання монтажних і підготовчих робіт.  5. Висвітлення виконаних робіт в соціальних мережах, на сайті школи ,тощо. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 979,650 | 979,650 | 979,600 | 979,650 | 3 918,600 |
| Джерела фінансування: | обласний бюджет, місцевий бюджет, благодійники | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | замовник, виконавці | | | | |
| Інше: |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.5. Підвищення якості в сфері надання послуг | | | | |
| **Назва проекту:** | **Капітальний ремонт системи вентиляції та опалення зі встановленням геотермального теплового насосу у будівлі палацу спорту, спортивного комплексу “Шахтар” в м.Червонограді, Львівської області** | | | | |
| Цілі проекту: | Ціль проєкту - це сучасна модернізація інженерних систем будівлі для ефективного енергоспоживання та впровадження засобів з метою виконання запитів та потреб у соціальній сфері, побуту, розвитку спорту та життєдіяльності мешканців громади. Забезпечення для громади гідного розвитку та підходу до виховання і формування справедливої трансформації, в першу чергу для вразливих груп населення. Також є потреба для атлетів спеціальної олімпіади України, членів г/о Спортивної федерації, для атлетів з особливостями розумового і фізичного розвитку м. Червонограда, а це особливі діти і молодь, які мають важкі ураження фізичного і психічного здоров’я. Але незважаючи на важкі патології, дитячий церебральний параліч, синдром Дауна, сколіози, артрози, стеноз аорти, завдяки спеціально розробленим методикам, а також довгій і наполегливій праці батьків, наші діти будуть мати змогу досягти надзвичайних успіхів, - повірити в себе, можливість вийти зі своїх домівок і отримати живе спілкування з людьми. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська територіальна громада (14 населених пунктів). | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Усі вікові групи населення Червоноградської територіальної громади (80 тисяч мешканців громади) | | | | |
| Стислий опис проекту: | У зв’язку із незадовільним станом інженерних систем будівлі спортивного комплексу, необхідно замінити системи опалення та вентиляції. Влаштування механічної системи припливно-витяжної вентиляції в приміщеннях басейну і спортзалів. У зв'язку з ремонтом системи опалення та вентиляції спортивного комплексу «Шахтар» та впровадження енергозберігаючих технологій можна розраховувати на значну економію енергоносіїв за рахунок автоматизації системи опалення та використання рекуператорів в системах вентиляції. У системі опалення необхідно передбачити автоматичне регулювання температури в приміщеннях шляхом встановлення терморегуляторів, завдяки чому підвищується економія теплової енергії понад 20% та покращується мікроклімат у приміщеннях. Припливно-витяжні установки обладнати високоефективними рекуператорами, що дозволяє зекономити до 70% енергоресурсів на підігрів припливного повітря. Необхідно передбачити встановлення серійного високо економічного та екологічно чистого обладнання, яке забезпечує високі техніко-економічні показники та значну економію палива. | | | | |
| Очікувані результати: | Завдяки реалізації проекту планується зменшити споживання теплоносіїв з 450 кВт до реконструкції на 285кВт після ремонту. Річна витрата тепла згідно розрахунку річних витрат рівна - 2512 Гкал/рік до ремонту та 1591 Гкал/рік після ремонту. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Застосування енергоефективних інноваційних технологій теплового насосу, для економного використання ресурсів і повноцінного функціонування спортивного комплексу протягом усього року. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 20000 |  |  |  | 20000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник, проектна організація, експертна організація, підрядна організація, мешканці | | | | |
| Інше: | Впровадження заходів із капітального ремонту вирішує питання, по забезпеченню життєдіяльності мешканців громади усіх верств населення (діти з особливостями розумового та фізичного розвитку) школярі, учні, студенти, молодь, зайняте населення, пенсіонери, маломобільні групи населення, професійні спортсмени, ветерани АТО та війни). Реалізація проєкту спорткомплексу дасть можливість дітям – розвиватись, спортсменам – ставати призерами турнірів та олімпіад, ветеранам – реабілітацію, маломобільним групам населення – соціальний простір. У зв’язку із потребою функціонування оздоровчо-спортивного сектору населення громади, необхідно запустити повноцінну, круглорічну роботу спортивного комплексу з басейном. | | | | |

**Технічні завдання на проєкти місцевого розвитку напряму 2.3. Вдосконалення просторового розвитку та управління**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.3.1. Просторове планування території громади | | | |
| **Назва проекту:** | **Розробка сучасної містобудівної документації- Комплексного плану просторового розвитку території Червоноградської міської територіальної громади** | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення :  -сталого розвитку територіальної громади з дотриманням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів;  -взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування та забудови територій;  -узгодженого прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення на території та за їх межами;  -чіткого розмежування земель з встановленням їх категорій та цільового призначення;  -визначення територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності та встановлення режиму їх забудови ;  - підвищення інвестиційної привабливості території громади в цілому | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Комплексний план охопить територію громади в цілому, включно з 13 населеними пунктами ( міста Червоноград та Соснівка, смт. Гірник та 10 сіл.) | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 79,3 тис.чол. – населення Червоноградської громади, а також інвестори, об’єкти яких діють та будуть діяти на території громади | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Реалізація даного проекту забезпечує вимоги прийнятих Законів України, відповідних постанов та інших директивних документів. В процесі об»єднання громади відбулася зміна меж Червоноградської міської ради. Комплексний план просторового розвитку, як інструмент регулювання питань планування територій, визначає стратегію розвитку громади, встановлює режими забудови територій , передбачених для містобудівного освоєння, та обґрунтовує розподіл земель за цільовим призначенням. При розробленні комплексного плану враховується розроблена землевпорядна та містобудівна документації ( генеральні плани населених пунктів, проєкти зонувань та детальні плани територій), проводиться їх моніторинг та визначається потребу їх коригування чи внесення змін , враховуючи вимоги сучасності.  Комплексний план просторового розвитку території забезпечить сталий розвиток громади. | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечено плановий та раціональний розвиток території громади з розмежуванням її : для містобудівних потреб та сільськогосподарського освоєння.  Комплексно вирішено проблеми інженерного забезпечення населених пунктів, та об’єктів, розташованих за їх межами.  Охоплено містобудівною документацією території в межах та за межами населених пунктів, що дало можливість поетапної реалізацію стратегії розвитку території в цілому.  Розмежовано території за категоріями та цільовим призначенням з встановленням режимів їх використання.  Забезпечено участь громади та інвесторів в частині врахування їх інтересів та пропозицій в процесі розроблення комплексного плану території , а також висвітлено для загального доступу та ознайомлення документацію. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Створення робочої групи для виконання заходів підготовчого етапу розроблення комплексного плану території. * Отримання відомостей щодо державних та регіональних інтересів( в т.ч. інтересів суміжних громад). * Моніторинг наявної містобудівної та землевпорядної документацій, планувальні рішення яких врахувати при розробленні Комплексного плану. * Формування завдання шляхом проведення громадського обговорення його формування. * Проведення тендеру щодо визначення виконавця документації. * Надання виконавцю вихідних даних , забезпечення доступу до кадастрів, реєстрів, інформаційних систем в обсязі, необхідному для розроблення документації відповідно до геоданих. * Проведення громадського обговорення комплексного плану, засідання архітектурно-містобудівної ради з розміщенням протоколів на веб-сайті міської ради * Подання документації на експертизу , погодження її розробником та затвердження рішенням Червоноградської міської ради. * Оприлюднення затвердженої містобудівної документації на веб-сайті Червоноградської міської ради. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **500,000** | **3 000,000** | **3 000,000** | **6 500,000** |
| **Джерела фінансування:** |  |  |  |  |
| **Міський бюджет** | 200,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 3 200,000 |
| **Державний бюджет** | 300,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 3 300,000 |
| **Грантові кошти** |  |  |  |  |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Червоноградська об’єднана територіальна громада, підрядна проектна організація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.3.1. Просторове планування території громади | | | | |
| **Назва проекту:** | **Будівництво приміщення для розміщення медичного обладнання з лікування хворих зі злоякісними пухлинами лінійним прискорювачем у КП "ЦМЛ ЧМР"** | | | | |
| Цілі проекту: | Ціль проекту у будівництві приміщення для розміщення сучасного обладнання з діагностики та лікування онкологічних захворювань | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградський район | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 400,0 тис. осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Будівництво приміщення для встановлення обладнання з лікування хворих зі злоякісними пухлинами сучасним лінійним прискорювачем | | | | |
| Очікувані результати: | Покращення методів діагностування та лікування хворих зі злоякісними пухлинами | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Розробити ПКД, провести тендер, укласти договір підряду, виконати підрядні роботи, отримати обладнання, здати в експлуатацію об’єкт. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 1500 | 30000 | 80000 |  | 111500 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство охорони здоров’я України, департамент охорони здоров'я Львівської ОДА, мешканці Червоноградського району, підрядні організації. | | | | |
| Інше: |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.3.1. Просторове планування території громади | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення простору для відпочинку та спорту на території гімназії № 1** | | | | |
| Цілі проекту: | Створення сучасної відпочинково-спортивної рекреації на свіжому повітрі, залучення дітей до дозвілля і заняття спортом, пропаганда здорового способу життя | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська територіальна громада, учні Гімназії № 1, вихованці дитячо-спортивної школи № 1, жителі прилеглих територій, що дотичні до навчального закладу | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 4-6 тисяч чоловік | | | | |
| Стислий опис проекту: | Проєкт передбачає створення спортивного простору на території закладу освіти. Надання комфортних умов для популяризації здорового способу життя, розвиток фізичної культури та спорту для дітей та молоді, включаючи осіб з інклюзією та внутрішньо переміщених громадян. Дозволить покращити атмосферу позаурочної зайнятості спортом і дозвіллям. Сприятиме збереженню та зміцненню здоров'я. Задоволення потреб сучасної здорової молоді та розвитку престижу навчального закладу | | | | |
| Очікувані результати: | Внаслідок реалізації проекту навчально-виховний процес в гімназії, дозвілля вихованців в позаурочний час стануть змістовними. Залучення дітей матиме систематичний характер. Відпочинково-спортивна зона стане майданчиком для роботи групи продовженого дня. Підготовка учнів до військово-патріотичних змагань "Джура" | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1.Вибір комерційних пропозицій за найнижчою ціною. 2.Обрання постачальника спортивно-відпочинкового обладнання. 3.Закупівля обладнання згідно кошторису. 4.Виконання монтажних і підготовчих робіт. 5.Розробка програм тренувань і змагань на певні періоди. 6.Висвітлення роботи майданчику в соціальних мережах, на сайті гімназії тощо. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджет. Меценати, благодійники. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Батьківська громада, учнівське самоврядування, мешканці мікрорайону, що прилягає до закладу. | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.3.1. Просторове планування території громади | | | | |
| **Назва проекту:** | **Добудова Гірницької гімназії Червоноградської міської ради** | | | | |
| Цілі проекту: | Забезпечити безпечний і якісний доступ до здобуття освіти всіх учнів Гірницької гімназії. Створити в закладі сучасні навчальні майстерні, бібліотеку, актову залу, достатню кількість навчальних кабінетів з сучасним обладнанням, спортивний майданчик. | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Гірницький старостинський округ | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 2650 | | | | |
| Стислий опис проекту: | Ідея проєкту полягає в тому, щоб забезпечити 408 учнів Гірницької гімназії власним укриттям, достатньою кількістю навчальних кабінетів, навчальними майстернями, бібліотекою, актовою залою, спортивним майданчиком. Для цього потрібно зробити добудову до основного приміщення закладу, в якій будуть ці всі навчальні приміщення з сучасним обладнанням. | | | | |
| Очікувані результати: | Сучасна школа для здобувачів середньої освіти | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Відкорегувати проект, провести тендер, укласти договір підряду , виконати підрядні роботи , закупити обладнання, здати в експлуатацію об’єкт та передати на баланс експлуатуючій організації. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| Буде визначена після коригування ПКД | | | | |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник, проектна організація, експертна організація, підрядна організація, мешканці | | | | |
| Інше: |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.3.1. Просторове планування території громади | | | | |
| **Назва проекту:** | **Комплексний план просторового розвитку територіальної громади** | | | | |
| Цілі проекту: | Забезпечення сталого розвитку та інвестиційної привабливості територіальної громади | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Розробляється на всю територію територіальної громади та передбачає узгоджене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення і території за їхніми межами. | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 79,5 тис.осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Для забезпечення сталого розвитку території територіальної громади з дотриманням балансу державних, громадських та приватних інтересів комплексним планом передбачається розвиток території в цілому, як за межами населених пунктів, так і в межах них, а отже планувальні рішення комплексного плану містять перспективи використання всієї території територіальної громади. Пропозиції щодо перспективного використання території територіальної громади складаються з визначення планувальних, проєктних рішень і заходів за тематичними розділами та відповідними тематичними підрозділами. Розроблення одночасно містобудівної документації на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території. | | | | |
| Очікувані результати: | Збалансований розроблений та затверджений Комплесний план просторового розвитку громади, що забезпечить:  1. інвестиції у будівництво, використання територій, реалізацію проєктів громади;  2.регулювання питань розподілу, використання та охорони земель усіх форм власності;  3.Можливість врахування інтересів усіх верств населення громади. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Підготовчий етап починається з прийняття рішення відповідною радою про розроблення Комплексного плану та завершується визначенням, у встановленому законодавством порядку, розробника Комплексного плану. Основний етап починається з передачі замовником розробнику вихідних даних та завершується публікацією розглянутого та узгодженого проєкту Комплексного плану.  Завершальний етап - проведення експертизи проєкту Комплексного плану та затвердження Комплексного плану та його оприлюднення. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 15000 |
| Джерела фінансування: | обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти, приватні інвестиції, бізнес, тощо | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | - Мешканці Червоноградського району, підрядні організації, науково-дослідні інститути | | | | |
| Інше: |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.3.1. Просторове планування території громади | | | | |
| **Назва проекту:** | **Будівництво притулку для бездомних тварин** | | | | |
| Цілі проекту: | Вирішення питання гуманного поводження з безпритульними тваринами | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія громади | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 79,5 тис.осіб | | | | |
| Стислий опис проекту: | Тимчасовий штучний прихисток для тварин, які опинилися в невластивому для них середовищі існування. У притулку долею та побутом тварин опікуються працівники притулку — комунальні служби або волонтери. Частіше за все цими тваринами є безпритульні коти та собаки, що опинилися на вулиці з різних причин: загубилися, втратили господаря, були викинуті або народилися на вулиці у безпритульних батьків. | | | | |
| Очікувані результати: | 1 - Регулювання кількості бездомних тварин (вилов, стерилізація, випуск) 2 - Пошук нових власників для вихованців нашого центру 3 - Інформаційна робота з питань виховання гуманності у людях 4 - Тимчасове утримання цуценят, кошенят та тяжкохворих тварин 5 - Утримання в притулку безпритульних тварин-інвалідів, що вимагають постійного догляду 6 - Консультації з питань вибору, вирощування та виховання цуценя | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Розроблення проектно - кошторисної документації | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| Буде визначено на етапі розроблення проектно-кошторисної документації | | | | |
| Джерела фінансування: | обласний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | - Мешканці громади, волонтери, меценати | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.3.2. Створення та підтримка діяльності інституцій розвитку громади | | | |
| **Назва проекту:** | **Комунальна установа «Центр інновацій»** | | | |
| **Цілі проекту:** | Впровадження в систему управління громадою структури стратегічного управління розвитком  Впровадження системної проектної діяльності з метою залучення зовнішніх фінансових ресурсів | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Червоноградська територіальна громада | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 90 000 мешканців | | | |
| **Стислий опис проекту:** | У червні 2021 року Червоноградська міська рада ухвалила рішення про створення КУ «Центр інновацій», який буде займатись економічним прогнозуванням, стратегічним плануванням та залученням додаткових фінансових ресурсів на розвиток громади.  Комунальна установа займатиметься:  - моніторингом індикаторів соціально-економічного розвитку громади;  - координацією та супроводом процесу вироблення стратегічних пріоритетів розвитку громади з широким залученням зацікавлених сторін;  - актуалізацією Стратегії розвитку громади, операційних планів щодо її реалізації та міських цільових програм;  - моніторингом та оцінкою ступеню реалізації Стратегії розвитку громади, міських цільових програм;  - дослідженнями, у тому числі маркетинговим, соціологічними, для визначення громадської думки, перспектив розвитку громади у цілому та окремих галузей.  - аналізом потреб громади та збором інформації, необхідної для розробки програм і проектів розвитку – некомерційних проектів, що спрямовані на сталий економічний і соціальний розвиток громади, вирішення проблем її мешканців, збереження і підвищення її потенціалу;  - заходами з підвищення експертного потенціалу громади, в тому числі в галузі розробки та реалізації проектів (навчання та консультування);  - розробкою та реалізацією проектів розвитку, а також участь і сприяння в їх розробці;  - пошуком та залученням коштів для реалізації програм і проектів розвитку, включаючи створення та ведення баз даних потенційних джерел їх фінансування тощо;  - залученням інвестицій у громаду;  - супроводом у процесі створення та консультаційною підтримкою функціонування індустріальних парків, технопарків та бізнес-інкубаторів;  - організаційним (інституційним) розвитком структурних підрозділів виконавчих органів Червоноградської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій;  - консультуванням суб’єктів розвитку з різних питань розвитку громади;  - просуванням бренду території Червоноградської територіальної громади;  - проведенням досліджень потенціалу території (ресурсного, людського тощо) і поширенням їх результатів;  - формуванням та просуванням брендингу території громади;  - розробкою та впровадженням маркетингової стратегії громади;  - підтримкою розвитку міжмуніципального, внутрішньорегіонального, міжрегіонального та міжнародного співробітництва;  - представляти громаду та її суб’єктів на регіональному, національному та міжнародному рівні;  - комунікаціями і підтримкою партнерств із суб’єктами регіонального та національного розвитку, а також координацією взаємодії між учасниками процесу розвитку громади.  - зовнішньоекономічною діяльністю з іноземними суб’єктами господарювання, як на території України, так і за її межами. | | | |
| **Очікувані результати:** | * Ефективна КУ «Центр інновацій» з кваліфікованим персоналом; * Розроблена маркетингова стратегія громади; * Розроблена стратегія розвитку туризму на території громади; * Залучені зовнішні фінансові ресурси з державного, обласного бюджетів, програм МТД на проєкти розвитку; * Сформовано 3 щорічні моніторингові звіти на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку громади на 2024-2027 рр. * Подані пропозиції щодо Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку громади на 2027 рр. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Розробити Положення про КУ 2. Сформувати організаційну структуру і штатний розпис 3. Підготувати проект Рішення міської ради про створення КУ 4. Визначити та передати створеній КУ відповідне приміщення 5. Закупити обладнання для КУ 6. Провести набір персоналу КУ 7. Провести навчання персоналу | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| **600** | **500** | **300** | **1400** |
| **Джерела фінансування:** | Міський, обласний, державний бюджети, донорські кошти | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Червоноградська міська рада, громадській організації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.3.2. Створення та підтримка діяльності інституцій розвитку громади | | | | |
| **Назва проекту:** | **Розвиток системи надання адміністративних послуг в м.Червонограді** | | | | |
| Цілі проекту: | Громада високої якості життя через розширення спектру надання адміністративних послуг | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 90,0 тис. | | | | |
| Стислий опис проекту: | Існуюча в місті організація надання адміністративних послуг характеризується в даний час багатьма недоліками і проблемами об'єктивного і суб'єктивного характеру, що створюють труднощі для одержувачів адміністративних послуг:  - суб’єкти надання адміністративних послуг розміщені в різних частинах міста; - необхідність звернення до декількох суб’єктів надання адміністративних послуг для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.  - відсутність достатньої площі для запровадження ширшого кола послуг та надання супутніх послуг у центрі міста.  Побудова ефективної системи надання адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом покращення функціонування Центру надання адміністративних послуг на І поверсі адмінбудівлі виконавчого комітету Червоноградської міської ради. | | | | |
| Очікувані результати: | Для одержувачів адміністративних послуг: підвищення якості надання послуг; створення комфортних умов для відвідувачів; спрощення процедури отримання послуг; Для працівників виконавчих та дозвільних органів: впровадження організаційної єдності; підвищення ефективності праці шляхом єдиної комп’ютерної мережі; покращення обміну інформацією між працівниками. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Реалізація Програми спрямована на виконання наступних заходів: 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації щодо проведення реконструкції (ремонту) приміщення І поверху адмінбудівлі Червоноградської міської ради.  2.Організація проведення реконструкції (ремонту) приміщень будівлі з врахуванням потреб маломобільних груп населення та відвідувачів з дітьми. 3.Обладнання робочих місць та технічне забезпечення працівників. 4.Перегляд переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП та ВРМ, для запровадження комплексних послуг та послуг «одним пакетом» за життєвими обставинами / бізнес-ситуаціями.  5.Закупівля спеціального обладнання для оформлення та видачі біометричних паспортів та паспортів громадянина України у формі ID-картки; закупівля спеціального обладнання для реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів.  6. Навчання працівників (адміністраторів);  5.Залучення суб’єктів господарювання для розташування об’єктів додаткового сервісу: надання банківських послуг, виготовлення ксерокопії, ламінування тощо. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 8000,0 орієнтовно, точна цифра після ПКД | | | |  |
| Джерела фінансування: | Кошти місцевого, обласного бюджетів, грантові кошти | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Червоноградська територіальна громада, обласна державна адміністрація, підрядні організації, грантові організації | | | | |
| Інше: |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.3.2. Створення та підтримка діяльності інституцій розвитку громади | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення цифрового архіву в громаді** | | | | |
| Цілі проекту: | Інформатизація архіву дозволяє досягти дві цілі одночасно:  - Реалізація конституційних прав громадян на вільний доступ до інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України (адже цифрові документи можна переглядати з будь-якого куточку світу)  -забезпечення збереженості документів (виключається багаторазове копіювання документів, також їх не треба видавати на руки, а отже їх не можна пошкодити чи знищити) | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | без обмежень (Червоноградська територіальна громада та дослідники з інших регіонів) | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | необмежена за чисельністю та за віковими категоріями: від школярів до пенсіонерів | | | | |
| Стислий опис проекту: | Реалізація проєкту вирішує проблему суперечності між вимогами збереженості архівних документів, з одного боку, та активним користуванням ними – з іншого. Створення цифрових копій документів має такі переваги: – зручність та швидкість копіювання документа або його частини без втрати якості; – зменшення зносу оригіналів, оскільки оцифрування проводиться один раз і в подальшому користувачам надаються цифрові копії, що забезпечує збереження первинних архівних документів; – можливість доступу користувачів до документів, оригінали яких знаходяться в незадовільному стані і не видаються на запити, створення віртуальних експозицій архівних документів; – можливість необмеженого тиражування копій; – простота та зручність організації доступу користувачів до інформації, створення електронної інформаційно-пошукової системи та єдиної інформаційної системи надбань документальної спадщини; – можливість збереження первинного вигляду оригіналу документа за умови оцифровування в кольорі з достатньою роздільною здатністю; – можливість багаторазового копіювання та використання (перша цифрова копія абсолютно не відрізняється від тисячної, зробленої з того ж самого оригіналу); – можливість тривалого зберігання цифрової копії за умови перенесення її на нові фізичні носії інформації | | | | |
| Очікувані результати: | 1. Сучасний цифровий архів; 2. Створення двох робочих місць для можливості оцифровування документів. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | Провести процедуру публічних закупівель, придбати обладнання для електронного копіювання документів. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| 175 | 175 |  |  | 350 |
| Джерела фінансування: | кошти місцевого бюджету, інвестиції, грантові кошти | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Червоноградська міська рада, інвестори, грантові організації | | | | |
| Інше: |  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.3.3. Підсилення згуртованості громади | | | |
| **Назва проекту:** | **Залучення мешканців сільських територій до участі у Громадському бюджеті Червоноградської територіальної громади** | | | |
| **Цілі проекту:** | Вдосконалення просторового розвитку та розробка моделей співпраці мешканців сіл з Червоноградською територіальною громадою, підтримка сільських спільнот з бюджету, покращення якості життя сільських мешканців. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Села Червоноградської територіальної громади | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Сільське населення громади, 10,5 тис. осіб | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Червоноградська територіальна громада-переважно сільські нерівномірно розвинені території, які потребують ефективного використання природньо-ресурсного потенціалу та сільськогосподарських земель на користь усіх її жителів. Станом на сьогодні у громаді не розроблені жодні місцеві Програми підтримки розвитку сільських територій, її мешканців, низька поінформованість сільських мешканців про розвиток кооперативного руху на селі, розвиток фермерства, програми кредитування, програми розвиту с/г виробництва, В рамках даного проекту буде проведено ряд просвітницьких, навчальних та інформаційних заходів для сільського населення громади та розроблено комплексну Програму розвитку сільських територій та покращення якості життя сільського населення. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1.Проведення експертного аналізу реальних потреб та проблем сіл громади  2.Проведення навчальних семінарів для старост, активних сільських жителів, ініціативних груп по написанні проектних заявок для участі у «Громадському бюджеті» , Програмі мікро проєктів ЛОР  3.Створення електронного інформаційного бюлетеня для сільських громад щодо можливості залучення коштів для розвитку сільських територій. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1.Проведення аналізу потреб сільських жителів громади через збір інформації від сільських старост, проведення фокус – груп, загальних зборів сіл громади  2.Проведення навчальних семінарів, тренінгів по складанні бюджету, написанні проектних заявок для сільських старост, ініціативних груп, активістів для їх подальшої участі конкурсах та грантах ( «Громадському бюджеті», Програмі мікропроектів ЛОР, міжнародних та всеукраїнських конкурсах)  3.Менторський супровід проектів, написаних та виграних проектів сільськими громадами  4.Створення та розсилання на електронні адреси електронного інформаційного бюлетеня активістам сільських громад щодо існуючих фінансових можливостей з інформацією про всеукраїнські, міжнародні конкурси та гранти, можливості кредитування, участі у навчаннях, стажуваннях та ін. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 - 2027 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2025** | **2026** | **2027** | **Разом** |
| **25** | **25** | **25** | **75** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, грантові кошти, кошти спонсорів – великих с/г виробників та фермерських господарств, які працюють на території громади | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Старости старостинських округів, ініціативні групи, Інститут розвитку громади, мешканці громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.3.4. Управління комунальним майном для розвитку громади | | | | |
| **Назва проекту:** | **«Сучасний стадіон для маленького міста» на території Соснівського ліцею** | | | | |
| Цілі проекту: | Створення належних умов для занять фізкультурою та спортом  для учнів Соснівського ліцею, вихованців ДЮСШ 1, ДЮСШ 2 та всіх мешканців міста, зокрема і ВПО | | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Червоноградська ТГ, м. Соснівка | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 5 -7 тис. чоловік | | | | |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція стадіону: встановлення новітнього гімнастичного та спортивного обладнання, встановлення освітлення, огородження стадіону, реконструкція баскетбольної, волейбольної та футбольної площадок, та інші роботи для створення сучасного спортивного комплексу, який задовольнить усі спортивні потреби учнів та мешканців міста. | | | | |
| Очікувані результати: | Завдяки реалізації проєкту у Соснівському ліцеї буде реконструйовано стадіон, у місті з’явиться сучасно облаштований безпечний спортивний майданчик, доступний для всіх.  Це значно покращить умови для занять фізкультурою та спортом, активного відпочинку, організації дозвілля дітей, молоді та дорослих, соціалізації різних груп населення, зокрема ВПО; розширить можливості для проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів, зменшення рівня захворюваності серед учнів, формування у них здорового способу життя. | | | | |
| Ключові заходи проекту: | 1. Проведення тендеру та обрання виконавця робіт. 2. Закупівля обладнання згідно кошторису. 3. Демонтаж старого обладнання.  4. Встановлення нового обладнання, огорожі та освітлення.  5. Урочисте відкриття нового стадіону (проведення Дня фізкультури і спорту) із висвітленням у медіа. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 – 2027 роки: | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
|  |  | 500 | 500 | 1000 | 2000 |
| Джерела фінансування: | грантові кошти, державний, обласний, міський бюджети | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | замовник, виконавець, учні, вчителі, батьківська спільнота  Соснівського ліцею, вихованці спортивних шкіл, мешканці міста | | | | |
| Інше: |  | | | | |