**Зведений звіт та актуалізований проект Плану дій на 2020-2022 в рамках виконання Плану Доброчесності в Червоноградській міській раді.   
  
План доброчесностi мiста** (далi — План) є стратегiчним документом мiської ради, який розроблений з метою забезпечення дiєвої протидiї та запобiгання корупцiї i базується на результатах оцiнювання корупцiйних ризикiв у дiяльностi Червоноградської мiської ради та її виконавчих органiв.

**Метою пiдготовки Плану** є визначення ефективних стратегiчних i тактичних заходiв, спрямованих на протидiю корупцiї у мiсцевому органi влади, а також посилення його спроможностi у процесi розробки та застосування механiзмiв запобiгання корупцiї.

Слiд зазначити, що пiд час пiдготовки Плану доброчесностi мiста було внесено низку змiн до законiв України, якi стосуються сфер оцiнки (йдеться, зокрема, про Закон України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення ефективностi iнституцiйного механiзму запобiгання корупцiї», що набрав чинностi 18.10.2019 р.; Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про публiчнi закупiвлi» та деяких iнших законодавчих актiв України щодо вдосконалення публiчних закупiвель», що набирає чинностi 19.04.2020 р.; Закон України «Про оренду державного та комунального майна», що набрав чинностi 01.02.2020 р.). З огляду на це створена в мiськiй радi Робоча група iз розробки Плану у визначеннi заходiв, спрямованих на мiнiмiзацiю / усунення виявлених корупцiйних ризикiв, не лише керувалася нормами чинного законодавства, а й брала до уваги положення новоприйнятих законiв України.

З метою забезпечення безперервного та якiсного управлiння корупцiйними ризиками у дiяльностi мiської ради та її виконавчих органiв у Планi доброчесностi мiста визначено чiткий механiзм його реалiзацiї, порядок монiторингу, оцiнки, перегляду та пiдстави для внесення змiн.

Враховуючи пандемічну ситуацію, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді та загальний негативний вплив на здійснення врядування карантинних заходів, виникла потреба переглянути терміни та відповідальних осіб за виконання заходів. Також, пропонується відзначити ті заходи, які можна вважати виконаними. Зміни пропонується внести відповідно до норм, наведених у розділі «5. Впровадження, монiторинг та оцiнка виконання Плану» рішення Червоноградської міської ради №1564 від 20.02.2020 «Про затверження Плану доброчесностi мiста Червоноград 2020 – 2022». Комiсiєю з оцiнки впровадження Плану пропонується наступна оновлена редакція розділу «4. План дій» згаданого вище рішення ЧМР:

**4. План дiй**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Iдентифiкований корупцiйний ризик** | **Прiоритетнiсть** | **Заходи щодо усунення / мiнiмiзацiї корупцiйного ризику** | | **Особа(и), вiдповiдальна(i) за виконання заходу** | **Строк виконання заходу** | **Ресурси, необхiднi для впровадження заходу** | **Очiкуванi результати (iндикатори виконання)** | **Досягнуті результати**  **(якщо протягом встановленого Планом строку виконати заходи не вдалося, вказується причина)** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Публiчнi закупiвлi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Наявнiсть деталiзованого опису предмета закупiвлi з урахуванням вiдповiдних технiчних параметрiв (технiчне завдання) | 3 бали з 3 | Розробити та затвердити рiшенням сесiї мiської ради примiрну тендерну документацiю за товарами, послугами та роботами, якi найчастiше закуповуються (є найбiльш вживаними) | | Головний  спеціаліст з  повноваженням  и контролю за  дотриманням  законодавства  в сфері  публічних  закупівель.  Начальник  відділу  економіки  Орлова О.Я. | II пiврiччя  2021року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Рiшенням сесiї мiської ради затверджено примiрну тендерну документацiю за товарами, послугами та роботами, якi найчастiше закуповуються (є найбiльш вживаними) | Основною причиною щодо непідготовлення рiшення сесiї мiської ради є стрімка зміна вимог чинного законодавства по даному напрямку та специфіка діяльності кожного окремого організатора закупівлі. Крім того, від моменту затвердження Плану малий термін для повного виконання, з урахуванням фосмажору через впровадження обмежень викликаних пандемією COVID-19. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | Наявнiсть дискримiнацiйних умов у квалiфiкацiйних критерiях та / або технiчному завданнi, iнших частинах тендерної документацiї | 3 бали з 3 | Розробити та затвердити рiшенням сесiї мiської ради примiрну тендерну документацiю за напрямами роботи в сферi освiти, медицини, житлово-комунального господарства | | Головний  спеціаліст з  повноваженням  и контролю за  дотриманням  законодавства  в сфері  публічних  закупівель.  Начальник  відділу  економіки  Орлова О.Я | II пiврiччя  2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Рiшенням сесiї мiської ради затверджено примiрну тендерну документацiю за напрямами роботи в сферi освiти, медицини, житлово-комунального господарства | Основною причиною щодо непідготовлення рiшення сесiї мiської ради є стрімка зміна вимог чинного законодавства по даному напрямку та специфіка діяльності кожного окремого організатора закупівлі. Крім того, від моменту затвердження Плану малий термін для повного виконання, з урахуванням фосмажору через впровадження обмежень викликаних пандемією COVID-19. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Розробити та затвердити рiшення сесiї мiської ради, яким встановити персональну вiдповiдальнiсть керiвникiв структурних пiдроздiлiв за неусунення дискримiнацiйних вимог у закупiвлях | | Заступник  міського голови  з питань  діяльності  виконавчих  органів ради  Мисак М.І. | Виконано | Рiшенням сесiї мiської ради встановлено персональну вiдповiдальнiсть для керiвникiв структурних пiдроздiлiв за неусунення дискримiнацiйних вимог в закупiвлях | Виконано рішенням сесії №1628 Про встановлення вiдповiдальностi щодо усунення дискримiнацiйних вимог у тендернiй документації |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведення конкурентних процедур для закупiвель, вартiсть яких перевищує 50 тис. грн для товарiв, послуг i робiт | 3 бали з 3 | Розробити та затвердити рiшення сесiї мiської ради, яким:  - зобов’язати замовникiв використовувати систему ProZorro для всiх закупiвель (зокрема й для робiт) починаючи вiд 50 000 грн (обсяг закупiвель за одним кодом CPV на рiк);  - визначити процес планування закупiвель (розробка дефектних актiв та iн.), зокрема зазначити, щоб усi плани щодо закупiвель публiкувалися до 1 лютого, а якщо в бюджетi на цей рiк заплановано проводити капiтальнi ремонти, то згiдно з планом закупiвель така процедура має бути оголошена не пiзнiше нiж 1 березня | | Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель.  Начальник відділу економіки  Орлова О.Я | Виконано | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Рiшенням сесiї мiської ради встановлено обов’язковiсть використання замовниками системи ProZorro для всiх закупiвель (зокрема й для робiт) починаючи вiд 50 000 грн (обсяг закупiвель за одним кодом CPV на рiк) та визначено процес планування закупiвель (розробка дефектних актiв та iн.), зокрема зазначено, щоб усi плани щодо закупiвель публiкувалися до 1 лютого, а якщо в бюджетi на цей рiк заплановано проводити капiтальнi ремонти, то згiдно з планом закупiвель така процедура має бути оголошена не пiзнiше нiж 1 березня | ЗУ «Про публічні закупівлі» зобов'язав замовників з 19.04.2020 проводити спрощені закупівлі, якщо вартість предмету закупівлі перевищує 50 000,00 грн. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Розробити рекомендацiї для замовникiв щодо порядку проведення закупiвель у зв’язку з внесенням змiн до Закону України «Про публiчнi закупiвлi» | | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І | Виконано | Розроблено та поширено серед замовникiв рекомендацiї щодо порядку проведення закупiвель у зв’язку з внесенням змiн до Закону України «Про публiчнi закупiвлi» | Виконано  Розпорядники коштів ЧМР прослухали онлайн вебінар  ДП «Прозорро» та громадської організації «Платформа Громадський Контроль»  «Як проводити закупівлі з урахуванням змін у законодавстві»  Лист №2760/2-7 від 16.04 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | Наявнiсть закупiвель зi скаргами до Постiйно дiючої адмiнiстративної колегiї Антимонопольного комiтету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель | 3 бали з 3 | Пiдготувати змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, а саме: забезпечувати проведення перевiрок усiх закупiвель, за якими є скарги до Антимонопольного комiтету України | | Керуючий справами виконавчого комітету міської ради  Тимчишин Г.Р.  Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель. | II пiврiччя  2021року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Внесено змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення ним контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, а саме: забезпечувати проведення перевiрок усiх закупiвель, за якими є скарги до Антимонопольного комiтету України | Основною причиною щодо невнесення змін до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення ним контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель є нещодавня зміна структури ради. Крім того, від моменту затвердження Плану малий термін для повного виконання, з урахуванням фосмажору через вапровадженння обмежень викликаних пандемією COVID-19. | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Пiдготувати змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi закрiплення обов’язку здiйснювати перевiрку всiх закупiвель, за якими є скарги до Антимонопольного комiтету України та про результати iнформувати заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. | | Внесено змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi закрiплення обов’язку здiйснювати перевiрку всiх закупiвель, яких за якими є скарги до Антимонопольного комiтету України та про результати iнформувати заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. | Враховуючи пандемічну ситуацію, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| За результатами перевiрки закупiвель, за якими є скарги до Антимонопольного комiтету України, надавати iнформацiю мiському головi | | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І. | У разi наявностi iнформацiї | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Iнформацiя за результатами перевiрки закупiвель, за якими є скарги до Антимонопольного комiтету України, надається мiському головi | Враховуючи пандемічну ситуацію, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Органiзувати та / або провести тренiнг для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб щодо повноважень Антимонопольного комiтету України та вiдповiдальностi за невиконання його рiшень | | Керуючий справами виконавчого комітету міської ради  Тимчишин Г.Р.  Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І.  Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель  Начальник відділу економіки  Орлова О.Я | II пiврiччя  2021року | Кошти мiського бюджету, залучення мiжнародної технiчної допомоги | Органiзовано та / або проведено тренiнг для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб щодо повноважень Антимонопольного комiтету України та вiдповiдальностi за невиконання його рiшень | Враховуючи пандемічну ситуацію, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | Процедури, якi не вiдбулися | 3 бали з 3 | Органiзувати та / або провести навчання-практику для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб, пiд час якого пояснити наслiдки порушення законодавства в сферi публiчних закупiвель та окреслити джерела типової тендерної документацiї | | Керуючий справами виконавчого комітету міської ради  Тимчишин Г.Р.  Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І.  Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель | Виконано | Кошти мiського бюджету, залучення мiжнародної технiчної допомоги | Органiзовано та / або проведено навчання-практику для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб, пiд час якого роз’яснено наслiдки порушення законодавства в сферi публiчних закупiвель та окреслено джерела типової тендерної документацiї | Виконано  Розпорядники бюджетних коштів були слухачами онлайн вебінару  ДП «Прозорро» та громадської організації «Платформа Громадський Контроль»  «Як проводити закупівлі з урахуванням змін у законодавстві»  Лист №2760/2-7 від 16.04 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | Скасованi процедури з наявними пропозицiями учасникiв | 2 бали з 2 | Пiдготувати змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, а саме: забезпечувати проведення перевiрок усiх вiдмiнених закупiвель, аналiзувати причини вiдмiн | | Керуючий справами виконавчого комітету міської ради  Тимчишин Г.Р.  Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель | II пiврiччя  2021року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Внесено змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, зокрема забезпечувати проведення перевiрок усiх вiдмiнених закупiвель, аналiзувати причини вiдмiн | Враховуючи пандемічну ситуацію, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Пiдготувати змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi здiйснення перевiрок усiх вiдмiнених закупiвель та про результати iнформувати щомiсячно заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. | | Внесено змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi здiйснення перевiрок усiх вiдмiнених закупiвель та про результати щомiсячно iнформувати заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. | Враховуючи пандемічну ситуацію, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| За результатами перевiрок усiх вiдмiнених закупiвель щомiсячно iнформувати мiського голову | | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І.  Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель | Щомiсяця | Iнформацiя за результатами перевiрок усiх вiдмiнених закупiвель надається мiському головi |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 7 | Вiдсутнiсть структурного пiдроздiлу чи службовцiв, якi виконують функцiї внутрiшнього контролю за закупiвельним процесом / пiдключення органу мiсцевого самоврядування до монiторингового порталу DoZorro | 2 бали з 2 | Пiдготувати змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, зокрема: забезпечувати проведення перевiрок скарг в DoZorro та iнших скарг, якi надходять в системi ProZorro на закупiвлi мiської ради | | Керуючий справами виконавчого комітету міської ради  Тимчишин Г.Р.  Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель | II пiврiччя  2021року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Внесено змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, а саме: забезпечувати проведення перевiрок скарг в DoZorro та iнших скарг, якi надходять в системi ProZorro на закупiвлi мiської ради | Враховуючи пандемічну ситуацію, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Пiдготувати змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi закрiплення обов’язку здiйснювати перевiрку скарг в DoZorro та iнших скарг, якi надходять в системi ProZorro на закупiвлi мiської ради, та про результати щомiсяця iнформувати заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. | | Внесено змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi закрiплення обов’язку здiйснювати перевiрку скарг в DoZorro та iнших скарг, якi надходять в системi ProZorro на закупiвлi мiської ради, а про результати щомiсяця iнформувати заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Ко Мисака М.І. | Враховуючи пандемічну ситуацію, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| За результатами перевiрок скарг у DoZorro та iнших скарг, якi надходять в системi ProZorro на закупiвлi мiської ради, щомiсяця надавати iнформацiю мiському головi | | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І.  Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель | Щомiсяця | Iнформацiя за результатами перевiрок скарг у DoZorro та iнших скарг, якi надходять в системi ProZorro на закупiвлi мiської ради, надається мiському головi |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Збiльшити кiлькiсть працiвникiв вiддiлу економiки шляхом введення посади внутрiшнього аудитора | | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської ради  Тимчишин Г.Р. | Виконано | Кошти мiського бюджету | Збiльшено кiлькiсть працiвникiв вiддiлу економiки шляхом введення посади внутрiшнього аудитора | Виконано  В штатний розпис додано посаду  Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Органiзувати та / або провести для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб семiнар iз роз’ясненням, як працюють автоматичнi ризик-iндикатори в DoZorro | | Керуючий справами виконавчого комітету міської ради  Тимчишин Г.Р.  Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І. | Протягом  2021 року | Кошти мiського бюджету, залучення мiжнародної технiчної допомоги | Органiзовано та/або проведено семiнар для працiвникiв тендерних комiтетiв/уповноважених осiб з роз’ясненням, як працюють автоматичнi ризик- iндикатори в DoZorro | Враховуючи пандемічну ситуацію, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 8 | Економiя у тендерi склала понад 60% | 1 бал iз 3 | Розробити та поширити рекомендацiї для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб щодо врахування цiни на останнiх закупiвлях за одним i тим самим кодом CPV | | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І.  Начальник відділу економіки  Орлова О.Я. | Виконано | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Розроблено та поширено рекомендацiї для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб щодо врахування цiни на останнiх закупiвлях за одним i тим самим кодом CPV | Виконано  Розпорядники коштів ЧМР отримали для використання в роботі лист ДЕП ЛОДА № 3/14-3001/3-7 від 05.05.2020  «Щодо примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 9 | Неправильне визначення коду предмета закупiвлi | 1 бал iз 2 | Органiзувати та / або провести навчання-практикум, пiд час якого роз’яснити працiвникам тендерних комiтетiв / уповноваженим особам наслiдки неправильного вибору коду CPV | | Керуючий справами виконавчого комітету міської ради  Тимчишин Г.Р.  Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І. | Виконано | Кошти мiського бюджету, залучення мiжнародної технiчної допомоги | Органiзовано та / або проведено навчання-практикум, пiд час якого працiвникам тендерних комiтетiв / уповноваженим особам роз’яснено наслiдки обрання неправильного вибору коду CPV | Виконано  Розпорядники коштів ЧМР отримали для використання в роботі лист ДЕП ЛОДА № 3/14-4939/3-7 від 24.07.2020  «Щодо Порядку визначення предмета закупівлі» | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 10 | Дата завантаження договору та повiдомлення про внесення змiн до договорiв при проведеннi процедур вiдкритих торгiв були завантаженi не в належнi термiни вiдповiдно до закону | 1 бал iз 2 | Органiзувати та / або провести навчання для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб щодо наслiдкiв порушення термiнiв, визначених у статтi 10 Закону України «Про публiчнi закупiвлi» | | Керуючий справами виконавчого комітету міської ради  Тимчишин Г.Р.  Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І. | Виконано | Кошти мiського бюджету, залучення мiжнародної технiчної допомоги | Органiзовано та / або проведено навчання для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб щодо наслiдкiв порушення термiнiв, визначених у статтi 10 Закону України «Про публiчнi закупiвлi» | Виконано  Розпорядники коштів ЧМР отримали для використання в роботі лист ДЕП ЛОДА № 3/14-2929/3-7 від 30.04.»Щодо строків оприлюднення документів та інформації під час здійснення  закупівель» | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 11 | Невiдповiднiсть предмета договору закупiвлi та строкiв його виконання до фактично поставлених товарiв та/або наданих послуг, робiт, необхiдного часу для фактичного виконання договору (вiдповiдно до вибiрки) | 1 бал iз 3-х | Пiдготувати змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, зокрема забезпечувати:  - проведення оцiнки повноти створених планiв закупiвель та про результати повiдомляти мiського голову;  - проведення щомiсячної перевiрки з тим, щоб до кiнцевої дати виконання договору залишалося не менш нiж 7 днiв | | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської ради  Тимчишин Г.Р.  Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель | II пiврiччя  2021року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Внесено змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, зокрема покладено обов’язок забезпечувати:  - здiйснення оцiнки повноти створених планiв закупiвель та за її результатами надання i формацiї мiському головi;  - проведення щомiсячної перевiрки з тим, щоб до кiнцевої дати виконання договору залишилося не менш нiж 7 днiв | Враховуючи пандемічну ситуацію, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Пiдготувати змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi закрiплення обов’язкiв:  - здiйснення оцiнки повноти створених планiв закупiвель та повiдомлення її результатiв заступнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисак М.І. .;  - проведення щомiсячної перевiрки з тим, щоб до кiнцевої дати виконання договору залишалося не менш нiж 7 днiв, та повiдомлення про її результати заступнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисак М.І. | | Внесено змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi закрiплення обов’язкiв щодо:  - здiйснення оцiнки повноти створених планiв закупiвель та iнформування про результати заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І.  - проведення щомiсячної перевiрки з тим, щоб до кiнцевої дати виконання договору залишилося не менш нiж 7 днiв, та iнформування про результати заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. | Враховуючи пандемічну ситуацію, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| За результатами оцiнки повноти створених планiв закупiвель щороку надавати звiт мiському головi | | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І.  Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель.  Начальник відділу економіки  Орлова О.Я. | Щороку до 10 лютого | За результатами оцiнки повноти створених планiв закупiвель надається звiт мiському головi |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Про результати проведення перевiрок з тим, щоб до кiнцевої дати виконання договору залишилося не менш нiж 7 днiв, щомiсяця повiдомляти мiському головi | | Щомiсяця | Про результати перевiрок з тим, щоб до кiнцевої дати виконання договору залишилося не менш нiж 7 днiв, iнформують мiського голову |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Пiдготувати рiшення сесiї мiської ради, яким зобов’язати замовникiв створювати плани закупiвель на весь рiк у сiчнi / протягом мiсяця з моменту ухвалення бюджету та оголошувати закупiвлi заздалегiдь, при цьому перед оголошенням закупiвлi перевiряти, щоб до кiнцевої дати поставки залишалось не менш нiж 7 днiв | | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І.  Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель  Начальник відділу економіки  Орлова О.Я. | ІІ квартал 2021 року | Рiшенням сесiї мiської ради зобов’язано замовникiв створювати плани закупiвель на весь рiк у сiчнi / протягом мiсяця з моменту ухвалення бюджету та оголошувати закупiвлi заздалегiдь, при цьому перед оголошенням закупiвлi перевiряти, щоб до кiнцевої дати поставки залишалось не менш нiж 7 днiв | Враховуючи пандемічну ситуацію, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 12 | Необґрунтоване укладання додаткових договорiв про пiдвищення цiни за одиницю товару | 1 бал iз 3 | Пiдготувати змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, а саме: забезпечувати проведення перевiрок пiдписаних додаткових угод та їх доцiльностi | | Керуючий справами виконавчого комітету міської ради  Тимчишин Г.Р.  Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель. | II пiврiччя  2021року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Внесено змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, а саме: забезпечувати проведення перевiрок пiдписаних додаткових угод та їх доцiльностi | Враховуючи пандемічну ситуацію, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Пiдготувати змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi закрiплення обов’язку перевiряти пiдписанi додатковi угоди, їх доцiльнiсть та про результати перевiрки щомiсяця повiдомляти заступнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. | | Внесено змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi закрiплення обов’язку перевiряти пiдписанi додатковi угоди, їх доцiльнiсть та про результати перевiрок щомiсяця повiдомляти заступнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисаку М.І. |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| За результатами перевiрок додаткових угод та їх доцiльностi щомiсяця надавати iнформацiю мiському головi | | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І.  Начальник відділу економіки  Орлова О.Я. | Щомiсяця | Iнформацiя за результатами перевiрок пiдписаних додаткових угод та їх доцiльностi надається мiському головi |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Органiзувати та / або провести для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб семiнар щодо типових випадкiв порушення законодавства в сферi публiчних закупiвель пiд час пiдписання додаткових угод | | Керуючий справами виконавчого комітету міської ради  Тимчишин Г.Р.  Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І. | II пiврiччя  2021року | Кошти мiського бюджету, залучення мiжнародної технiчної допомоги | Для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб органiзовано та / або проведено семiнар щодо типових випадкiв порушення законодавства в сферi публiчних закупiвель пiд час пiдписання додаткових угод | Враховуючи пандемічну ситуацію, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Архiтектура та мiстобудування** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Утворена та забезпечена вiдповiдними умовами для функцiонування мiська архiтектурно-будiвна iнспекцiя | 2 бали з 2 | Створити орган архiтектурно-будiвельного контролю у мiстi Червоноград | | Перший заступник мiського голови  Балко Д.I. | II пiврiччя  2021року | Кошти мiського бюджету | Створено орган архiтектурно-будiвельного контролю у мiстi Червоноград | Враховуючи пандемічну ситуацію, відсутність коштів в межах міського бюджету, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | Виявлення органами мiської ДАБI самочинного будiвництва не пiзнiше нiж через 6 мiсяцiв пiсля його початку | 1 бал iз 1-го | Враховуючи пандемічну ситуацію, відсутність коштів в межах міського бюджету, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | Наповнення мiстобудiвного кадастру та оприлюднення всiх даних з кадастру на офiцiйному сайтi органу мiсцевого самоврядування (геопорталi) | 2 бали iз 3-х | Органiзувати та / або провести навчання для працiвникiв виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради у сферi архiтектури та мiстобудування на теми: наповнення порталу, завантаження даних, розпоряджання даними резервного копiювання | | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської ради  Тимчишин Г.Р.  Начальник управлiння мiстобудування i архiтектурного контролю Полюганич Т.М. | Виконано | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Для працiвникiв виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради у сферi архiтектури та мiстобудування органiзовано та / або проведено навчання з таких питань: наповнення порталу, завантаження даних, розпоряджання даними резервного копiювання | Виконано  Навчання для працівників щодо ведення порталу та завантаження даних проведено. Геопортал наповнено відповідною інформацією. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | Здiйснення архiтектурно-будiвельного контролю | 1 бал iз 2 | Пiдготувати рiшення сесiї мiської ради, яким:  - зобов’язати вiддiл з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю публiкувати на офiцiйному сайтi Червоноградської мiської ради та на порталi модуля системи заходiв державного нагляду (контролю) IАС ДНК https://inspections.gov.ua/ данi про здiйснення державного архiтектурно-будiвельного контролю, зокрема про плани перевiрок та складенi документи (акти, приписи, протоколи, постанови);  - встановити для посадових осiб органу державного архiтектурно-будiвельного контролю вiдповiдальнiсть за вiдсутнiсть публiкацiї чи несвоєчасну публiкацiю наведених даних | | Керiвник органу архiтектурно-будiвельного контролю | II пiврiччя  2021року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Рiшенням сесiї мiської ради:  - вiддiл з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю зобов’язано публiкувати на офiцiйному сайтi Червоноградської мiської ради та на порталi модуля системи заходiв державного нагляду (контролю) IАС ДНК https://inspections.gov.ua/ данi про здiйснення державного архiтектурно-будiвельного контролю, зокрема про плани перевiрок та складенi документи (акти, приписи, протоколи, постанови);  - встановлено вiдповiдальнiсть для посадових осiб органу державного архiтектурно-будiвельного контролю за вiдсутнiсть публiкацiї чи несвоєчасну публiкацiю зазначених даних | Враховуючи пандемічну ситуацію, відсутність коштів в межах міського бюджету, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Земельнi вiдносини** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Застосування на практицi функцiй загального контролю за виконанням радою прийнятих рiшень загалом, зокрема у контекстi зазначення функцiональних обов’язкiв працiвникiв вiдповiдної ради | 3 бали з 3 | Органiзувати та / або провести тренiнг для спецiалiстiв ради з питань налагодження мiською радою функцiй контролю за прийнятими рiшеннями як ради, так i виконкому | | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської ради  Тимчишин Г.Р.  Начальник вiддiлу земельних вiдносин  Надiльна Г.В. | II пiврiччя  2021року | Кошти мiського бюджету, залучення мiжнародної технiчної допомоги | Органiзовано та / або проведено тренiнг для спецiалiстiв ради з питань налагодження мiською радою функцiй контролю за прийнятими рiшеннями як ради, так i виконкому | У зв’язку з неповним складом працівників Відділу земельних відносин, враховуючи пандемічну ситуацію, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | Наявнiсть повної iнформацiї про земельнi дiлянки, якi за законом повиннi належати або можуть належати мiсцевiй громадi, а також iнформацiї про земельнi дiлянки, що набуваються у власнiсть громадою за певними процедурами | 2 бали з 2 | Розробити та затвердити регуляторний акт мiської ради, який визначатиме порядок виявлення, взяття на облiк, збереження та використання безхазяйного майна, земельних дiлянок, прав на майно, визнання спадщини вiдумерлою та прийняття такого майна у комунальну власнiсть Червоноградської громади | | Начальник юридичного вiддiлу  Цюпа В.П.  Начальник вiддiлу земельних вiдносин  Надiльна Г.В. | II пiврiччя  2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Затверджено регуляторний акт мiської ради, яким визначено порядок виявлення, взяття на облiк, збереження та використання безхазяйного майна, земельних дiлянок, прав на майно, визнання спадщини вiдумерлою та прийняття такого майна у комунальну власнiсть Червоноградської громади |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Розробити та опублiкувати на офiцiйному вебсайтi Червоноградської мiської ради роз’яснення щодо порядку повiдомлення жителями мiста про безхазяйне майно та вiдумерлу спадщину | | Розроблено та опублiковано на офiцiйному вебсайтi Червоноградської мiської ради роз’яснення щодо порядку повiдомлення жителями мiста про безхазяйне майно та вiдумерлу спадщину |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | Процедура проходження проєкту рiшення ради з питань земельних вiдносин, яка забезпечує вiдсутнiсть не передбачених законом пiдстав та умов для прийняття або вiдмови в прийняттi рiшення ради | 2 бали з 3 | Внести змiни до положення про вiддiл земельних вiдносин, доповнивши його такою функцiєю: забезпечувати повноцiнний контроль за станом виконання рiшень ради з земельних питань та щомiсяця iнформувати про результати першого заступника мiського голови Балку Д.I. | | Начальник вiддiлу земельних вiдносин  Надiльна Г.В. | II пiврiччя  2021року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Внесено змiни до положення про вiддiл земельних вiдносин — доповнено його такою функцiєю: забезпечувати повноцiнний контроль за станом виконання рiшень ради з земельних питань та щомiсяця iнформувати про результати першого заступника мiського голови Балку Д.I. | У зв’язку з неповним складом працівників Відділу земельних відносин, враховуючи пандемічну ситуацію, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| За результатами здiйснення контролю за станом виконання рiшень ради з земельних питань щомiсяця надавати iнформацiю першому заступнику мiського голови Балку Д.I. | | Щомiсяця | Iнформацiя про результати здiйснення контролю за станом виконання рiшень ради з земельних питань надається першому заступнику мiського голови Балку Д.I. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | Внутрiшнi документи не повиннi передбачати можливiсть вiдмови (затримки) у прийняттi рiшення ради з земельних питань з пiдстав, не передбачених Земельним кодексом України | 2 бали з 3 | Внести змiни до зразка заяви щодо надання згоди на приватизацiю в частинi змiни адресата з iменi посадової особи мiської ради на колегiальний орган, який буде розглядати та ухвалювати рiшення | | Начальник вiддiлу земельних вiдносин  Надiльна Г.В. | Виконано | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Внесено змiни до зразка заяви щодо надання згоди на приватизацiю в частинi змiни адресата з iменi посадової особи мiської ради на колегiальний орган, який буде розглядати та ухвалювати рiшення | Виконано  Внесено відповідні зміни до зразків заяв | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | Затверджений порядок передачi земельних дiлянок в користування, типових умов договорiв оренди землi, застосування рiвних правил для кожного землекористувача при визначеннi строку оренди, плати за землю, цiльового призначення | 1 бал iз 3 | Органiзувати та / або провести навчання для працiвникiв вiддiлу земельних ресурсiв мiської ради з питань розмежування понять обмеження i обтяження прав власностi, права користування, а також практики застосування емфiтевзису, суперфiцiю, сервiтуту, ренти в процесi реалiзацiї земельної та адмiнiстративної реформ | | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської ради  Тимчишин Г.Р.  Начальник вiддiлу земельних вiдносин  Надiльна Г.В. | II пiврiччя  2021року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Органiзовано та / або проведено навчання для працiвникiв вiддiлу земельних ресурсiв мiської ради з питань розмежування понять обмеження i обтяження прав власностi, права користування, а також практики застосування емфiтевзису, суперфiцiю, сервiтуту, ренти в процесi реалiзацiї земельної та адмiнiстративної реформ | У зв’язку з неповним складом працівників Відділу земельних відносин, враховуючи пандемічну ситуацію, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Управлiння нерухомим комунальним майном** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Пiдписання договору оренди iз заявником без проведення аукцiону | 2 бали з 2 | Внести змiни до Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда, з метою приведення його у вiдповiднiсть до нової редакцiї Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | | Начальник вiддiлу економiки  Орлова О.Я. | I пiврiччя  2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Внесено змiни до Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда, та приведено його у вiдповiднiсть до нової редакцiї Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | Враховуючи пандемічну ситуацію, недосконалість профільного законодавства, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | Використання нацiональної торгової системи Prozorro.Продажi для передачi в оренду комунального майна | 1 бал iз 3 | Враховуючи пандемічну ситуацію, недосконалість профільного законодавства, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведення фiзичного обстеження орендованого примiщення | 2 бали з 2 | Розробити проєкт рiшення сесiї мiської ради, яким:  - затвердити склад та положення про дiяльнiсть Робочої групи для проведення обстеження нежитлових примiщень, якi здаються в оренду в усiх комунальних пiдприємствах, установах — закладах освiти, культури, охорони здоров’я, з виїздом на мiсце;  - визначити критерiї проведення фiзичного обстеження орендованого примiщення, а саме: порядок призначення та перiодичнiсть перевiрок; процедуру проведення таких перевiрок; осiб, уповноважених на проведення перевiрок; порядок оприлюднення результатiв таких перевiрок | | Начальник вiддiлу економiки  Орлова О.Я. | I пiврiччя  2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Рiшенням сесiї мiської ради затверджено:  - склад та положення про дiяльнiсть Робочої групи для проведення обстеження нежитлових примiщень, якi здаються в оренду в усiх комунальних пiдприємствах, установах — закладах освiти, культури, охорони здоров’я, з виїздом на мiсце;  - критерiї проведення фiзичного обстеження орендованого примiщення, а саме: порядок призначення та перiодичнiсть перевiрок; процедуру проведення таких перевiрок; осiб, уповноважених на проведення перевiрок; порядок оприлюднення результатiв таких перевiрок | Враховуючи пандемічну ситуацію, недосконалість профільного законодавства, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Пiдготувати змiни до Додатку до Типового договору оренди майна, що належить до комунальної власностi територiальної громади мiста Червоноград, в частинi визначення пiдстави для дострокового розiрвання договору оренди в односторонньому порядку у зв’язку з використанням майна не за цiльовим призначенням | | Внесено змiни до Додатку до Типового договору оренди майна, що належить до комунальної власностi територiальної громади мiста Червоноград, та визначено пiдставу для дострокового розiрвання договору оренди в односторонньому порядку у зв’язку з використанням майна не за цiльовим призначенням | Враховуючи пандемічну ситуацію, недосконалість профільного законодавства, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| У реєстрi комунального майна, що перебуває в орендi, передбачити iнформацiю про цiльове призначення примiщення, наданого в оренду | | Iнформацiя про цiльове призначення примiщення, наданого в оренду передбачена, в реєстрi комунального майна, що перебуває в орендi | Враховуючи пандемічну ситуацію, недосконалість профільного законодавства, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | Одержання права на викуп орендованого майна, яке було отримано в оренду без проведення аукцiону | 2 бали з 2 | Доповнити пункт 4.7 Програми приватизацiї об’єктiв комунальної власностi мiста Червонограда в частинi висвiтлення iнформацiї про викуп комунального майна, яке перебуває в орендi або було передане в оренду без проведення аукцiону | | Начальник вiддiлу економiки  Орлова О.Я. | I пiврiччя  2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Внесено змiни до Програми приватизацiї об’єктiв комунальної власностi мiста Червонограда (п. 4.7) в частинi висвiтлення iнформацiї про викуп комунального майна, яке перебуває в орендi або було передане в оренду без проведення аукцiону | Враховуючи пандемічну ситуацію, недосконалість профільного законодавства, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Антикорупцiйна дiяльнiсть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вiдсутнiсть Уповноваженого пiдроздiлу (особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї | \*[[1]](#footnote-1) | Ввести окрему штатну посаду в органi мiсцевого самоврядування з питань запобiгання та виявлення корупцiї iз безпосереднiм пiдпорядкуванням мiському головi | | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської ради  Тимчишин Г.Р. | Виконано | Кошти мiського бюджету | Введено окрему штатну посаду в органi мiсцевого самоврядування з питань запобiгання та виявлення корупцiї iз безпосереднiм пiдпорядкуванням мiському головi | Виконано  Позиція Уповноваженого пiдроздiлу (особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї введена у штат ради, змінена структура ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | Недостатнi умови для повiдомлення про факти вчинення корупцiйних або пов’язаних iз корупцiєю правопорушень |  | Створити та розмiстити на головнiй сторiнцi офiцiйного вебсайту Червоноградської мiської ради електронну поштову скриньку для повiдомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї», вчинення корупцiйних або пов’язаних iз корупцiєю правопорушень | | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської ради  Тимчишин Г.Р. | I пiврiччя  2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Створено та розмiщено на головнiй сторiнцi офiцiйного вебсайту Червоноградської мiської ради електронну поштову скриньку для повiдомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї», вчинення корупцiйних або пов’язаних iз корупцiєю правопорушень | Враховуючи пандемічну ситуацію, нещодавне технічне оновлення сайту ради, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Створити спецiальну телефонну лiнiю для повiдомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї», вчинення корупцiйних або пов’язаних iз корупцiєю правопорушень i розмiстити номер телефону на iнформацiйних стендах у примiщеннi органу мiсцевого самоврядуваннi та на його офiцiйному вебсайтi | | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської ради  Тимчишин Г.Р. | I пiврiччя  2021 року | Створено спецiальну телефонну лiнiю для повiдомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї», вчинення корупцiйних або пов’язаних iз корупцiєю правопорушень, номер телефону розмiщено на iнформацiйних стендах у примiщеннi органу мiсцевого самоврядуваннi та на його офiцiйному вебсайтi | Враховуючи пандемічну ситуацію, нещодавне технічне оновлення сайту ради, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок функцiонування електронної поштової скриньки та спецiальної телефонної лiнiї для повiдомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї», вчинення корупцiйних або пов’язаних iз корупцiєю правопорушень | | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської ради  Тимчишин Г.Р.  Начальник юридичного вiддiлу  Цюпа В.П. | I пiврiччя  2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Затверджено нормативно-правовий акт про порядок функцiонування електронної поштової скриньки та спецiальної телефонної лiнiї для повiдомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї», вчинення корупцiйних або пов’язаних iз корупцiєю правопорушень | Враховуючи пандемічну ситуацію, нещодавне технічне оновлення сайту ради, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | Неврегульованiсть процедури обробки повiдомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї», вчинення корупцiйних або пов’язаних з корупцiєю правопорушень |  | Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок роботи з повiдомленнями про факти порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї», вчинення корупцiйних або пов’язаних iз корупцiєю правопорушень | | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської ради  Тимчишин Г.Р.  Начальник юридичного вiддiлу  Цюпа В.П. | II пiврiччя  2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Затверджено нормативно-правовий акт про порядок роботи з повiдомленнями про факти порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї», вчинення корупцiйних або пов’язаних iз корупцiєю правопорушень | Враховуючи пандемічну ситуацію, відсутність протягом поточного періоду Уповноваженого пiдроздiлу (особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | Одержання неправомiрної вигоди або подарунка посадовими особами мiської ради |  | Розробити i затвердити нормативно-правовий акт про порядок поводження з подарунками та майном, що може бути неправомiрною вигодою, отриманими (виявленими) посадовими особами Червоноградської мiської ради | | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської ради  Тимчишин Г.Р.  Уповноважений з питань запобiгання та виявлення корупцiї | II пiврiччя  2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Затверджено нормативно-правовий акт про порядок поводження з подарунками та майном, що може бути неправомiрною вигодою, отриманими (виявленими) посадовими особами Червоноградської мiської ради | Враховуючи пандемічну ситуацію, відсутність протягом поточного періоду Уповноваженого пiдроздiлу (особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | Недостатнiй рiвень обiзнаностi працiвникiв мiської ради з питань практичного застосування антикорупцiйного законодавства |  | Створити на офiцiйному вебсайтi Червоноградської мiської ради рубрику з питань антикорупцiйної полiтики | | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської ради  Тимчишин Г.Р.  Уповноважений з питань запобiгання та виявлення корупцiї  Начальник загального вiддiлу  Мартенс Т.О. | I пiврiччя  2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | На офiцiйному вебсайтi Червоноградської мiської ради створено рубрику з питань антикорупцiйної полiтики | Враховуючи пандемічну ситуацію, відсутність протягом поточного періоду Уповноваженого пiдроздiлу (особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Забезпечувати оновлення та актуалiзацiю iнформацiї з питань запобiгання i протидiї корупцiї у створенiй на офiцiйному вебсайтi мiської ради рубрицi (у разi необхiдностi) | | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської ради  Тимчишин Г.Р.  Уповноважений з питань запобiгання та виявлення корупцiї  Начальник загального вiддiлу  Мартенс Т.О. | Постiйно (у разi необхiдностi) | Забезпечено оновлення та актуалiзацiю iнформацiї з питань запобiгання i протидiї корупцiї у створенiй на офiцiйному вебсайтi мiської ради рубрицi | Враховуючи пандемічну ситуацію, відсутність протягом поточного періоду Уповноваженого пiдроздiлу (особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| На постiйнiй основi проводити для посадових осiб органу мiсцевого самоврядування навчання з питань дотримання вимог антикорупцiйного законодавства, зокрема iз залученням зовнiшнiх експертiв(ок) | | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської ради  Тимчишин Г.Р.  Уповноважений з питань запобiгання та виявлення корупцiї | Щокварталу | Кошти мiського бюджету, залучення мiжнародної технiчної допомоги | Для посадових осiб органу мiсцевого самоврядування проведено навчання з питань дотримання вимог антикорупцiйного законодавства | Враховуючи пандемічну ситуацію, відсутність протягом поточного періоду Уповноваженого пiдроздiлу (особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | Вiдсутнiсть нормативно-правового акту про порядок запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв в дiяльностi посадових осiб Червоноградської мiської ради |  | Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок запобiгання i врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi посадових осiб Червоноградської мiської ради | | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської ради  Тимчишин Г.Р.  Уповноважений з питань запобiгання та виявлення корупцiї | II пiврiччя  2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Затверджено нормативно-правовий акт мiської ради про порядок запобiгання i врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi посадових осiб Червоноградської мiської ради | Враховуючи пандемічну ситуацію, відсутність протягом поточного періоду Уповноваженого пiдроздiлу (особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 7 | Вiдсутнiсть планування роботи щодо запобiгання i виявлення корупцiї |  | Розробити та затвердити план роботи (заходiв) iз запобiгання корупцiї та її виявлення, який мiститиме конкретнi заходи, строки виконання, виконавцiв, iндикатори виконання, очiкуванi результати | | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської ради  Тимчишин Г.Р.  Уповноважений з питань запобiгання та виявлення корупцiї | Щороку (до 10 сiчня) | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Затверджено план роботи (заходiв) iз запобiгання корупцiї та її виявлення, який мiстить конкретнi заходи, строки виконання, виконавцiв, iндикатори виконання, очiкуванi результати | Враховуючи пандемічну ситуацію, відсутність протягом поточного періоду Уповноваженого пiдроздiлу (особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Визначити перiодичнiсть i формат проведення аналiзу стану виконання плану роботи (заходiв) iз запобiгання корупцiї та її виявлення | | Визначено перiодичнiсть i формат проведення аналiзу стану виконання плану роботи (заходiв) iз запобiгання корупцiї та її виявлення | Враховуючи пандемічну ситуацію, відсутність протягом поточного періоду Уповноваженого пiдроздiлу (особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї, обмежуючі нормативні та організаційні заходи, спричинені кадрові проблеми\зміни у Червоноградській міській раді, малий реальний термін виконання заходу до впровадження відповідних обмежень та загальний негативний вплив на здійснення врядування захід не був виконаний у попередньо визначений термін. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |

1. Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері діяльності міської ради «Антикорупційна політика» не здійснювалася [↑](#footnote-ref-1)