ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Червоноградської міської ради

23.11.2021 № 162

**МІСЦЕВИЙ ПЛАН ДІЙ**

**з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року**

| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Індикатор досягнення** | **Строк виконання** | **Відповідальні**  **виконавці** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. Рівність і недискримінація. Жінки з інвалідністю. Діти з інвалідністю**  **(статті 5 – 7 Конвенції про права осіб з інвалідністю)** | | | | |
| 1. Створення умов для забезпечення рівних прав та можливостей осіб з інвалідністю | 1) приведення нормативно-правових актів місцевого органу виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у відповідність з положеннями Конвенції про права осіб з інвалідністю, зокрема заміна термінів “інвалід”, “дитина-інвалід” термінами “особа з інвалідністю”, “дитина з інвалідністю” у всіх відмінках і числах, а також уніфікація термінів та визначень | Внесено відповідні зміни до нормативно-правових актів | Постійно | Структурні підрозділи виконавчого комітету Червоноградської міської ради,  громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2) забезпечення врахування потреб жінок з інвалідністю під час оснащення лікарень, зокрема забезпечення гінекологічними кріслами | Враховано потреби жінок з інвалідністю | Постійно | КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради»  КП «ЦПМСД м.Червонограда» |
| **II. Просвітно-виховна робота (стаття 8 Конвенції про права осіб з інвалідністю)** | | | | |
| 1. Формування культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя | Розміщення інформаційних матеріалів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності громадян та представників засобів масової інформації про права і можливості осіб з інвалідністю та зменшення стереотипів щодо них, із залученням усіх суспільних інституцій, у тому числі громадських об’єднань осіб з інвалідністю | Підвищення культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя | Щороку | Управління праці та соціального захисту населення,  відділ інформаційної політики |
| 2.Зміцнення потенціалу осіб, відповідальних за формування політик, фахівців та спеціалістів у всіх сферах життя у співпраці з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю | 1) проведення навчальних семінарів щодо важливості включення та допомоги у задоволенні потреб осіб з інвалідністю за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю для викладачів, фахівців освіти | Кількість проведених навчальних семінарів | Постійно | Відділ освіти |
| 2) підвищення кваліфікації, участь у відповідних тренінгах (зокрема, семінарах, круглих столах), працівників органів місцевого самоврядування, спеціалістів (фахівців) органів, установ та закладів соціального захисту, освіти, охорони здоров’я з вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю | Підвищено кваліфікацію спеціалістів | Постійно | Управління праці та соціального захисту населення,  Червоноградський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),  Червоноградський міський центр соціальних служб,  відділ освіти |
| **ІІІ. Доступність (стаття 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю)** | | | | |
| 1. Забезпечення ефективного доступу до транспортної інфраструктури та зв’язку | 1) усунення перешкод для маломобільних груп населення, у тому числі для осіб з інвалідністю, із залученням як експертів представників громадських об’єднань осіб з інвалідністю під час проведення капітального ремонту об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, в тому числі автомобільних доріг | 70 відсотків об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу облаштовано з урахуванням потреб осіб з інвалідністю до 2025 року | До 2025 року | Управління містобудування та архітектури,  управління житлово-комунального господарства,  відділ капітального будівництва та інвестицій,  громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | | | |
| 2. Забезпечення архітектурної доступності | 1) здійснення за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю системного моніторингу доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в будівлях закладів охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, об’єктів житлового та громадського призначення, транспорту та зв’язку | Результати моніторингу опубліковано на офіційних вебсайтах | Щороку  до 01 квітня | Управління містобудування та архітектури,  громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2) забезпечення розумного пристосування, універсального дизайну приміщень закладів культури (обладнання пандусами, звуковою сигналізацією, інформаційними табличками), поповнення бібліотечних фондів відповідною літературою (забезпечення спеціалізованих бібліотек літературою, що надрукована шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом, аудіокнигами), перекладом жестовою мовою. | Кількість закладів культури, доступних для осіб з інвалідністю | 2021 – 2025 роки | Відділ культури,  громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 3) забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць для організації їх роботи та проведення голосування (пункт 7 розділу XXXXII «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України) | У 70% приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць, забезпечено доступність для осіб з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення (або їх розумне пристосування) | До 01 січня 2025 року | Управління містобудування та архітектури |
| **ІV. Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації (стаття 11 Конвенції про права осіб з інвалідністю)** | | | | |
| 1. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю у надзвичайних ситуаціях, у тому числі у разі виникнення загрози збройних конфліктів | 1) розроблення та включення до місцевої програми цивільного захисту питання щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту, зокрема проведення оцінки потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ | Враховано питання доступності осіб з інвалідністю в програмі цивільного захисту | 2021-2025 роки | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи |
| 2) проведення моніторингу дотримання прав людей з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу | Результати опубліковано на офіційному вебсайті територіальної громади | Щороку до 30 червня та 31 грудня | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи,  управління містобудування та архітектури,  громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 3) інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю | Відомості про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю, розміщено на інформаційному вебсайті територіальної громади | Протягом 2021-2022 років | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи,  відділ інформаційної політики,  управління житлово-комунального господарства,  громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| **V. Свобода та особиста недоторканність.  Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність,  видів поводження та покарання. Свобода від експлуатації, насилля та наруги.  Захист особистої цілісності (статті 14 – 17 Конвенції про права осіб з інвалідністю)** | | | | |
| 1. Захист осіб з інвалідністю від домашнього насильства | 1) участь фахівців із соціальної роботи у навчаннях щодо виявлення та надання допомоги особам з інвалідністю, зокрема визнаним у судовому порядку недієздатними, які зазнають домашнього насильства, у тому числі від осіб, які здійснюють догляд за ними | Кількість фахівців, які пройшли навчання | Постійно | Управління праці та соціального захисту населення,  Червоноградський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),  Червоноградський міський центр соціальних служб |
|  | 2) вивчення питання щодо надання соціальних послуг особам, віднесеним до IV-V груп рухової активності відповідно до Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13 листопада 2013 року № 760 | Подано аналітичну записку | 2022 рік | Управління праці та соціального захисту населення,  Червоноградський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),  громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 3. Забезпечення належних умов для відновлення та реабілітації для жінок і дівчат з інвалідністю, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом | 1) забезпечення збору та аналізу даних щодо жінок і дівчат з інвалідністю, які постраждали від насильства за ознакою статі, у тому числі пов’язаного з конфліктом | Забезпечено збір та проведено аналіз даних з розбивкою за групами інвалідності | Постійно | Управління праці та соціального захисту населення,  Червоноградський міський центр соціальних служб,  Червоноградський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),  громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2) забезпечення надання жінкам та дівчатам з інвалідністю, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, інформації в доступному форматі про послуги та доступ до установ, на які покладаються функції зі здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству | Забезпечено інформування жінок з інвалідністю про послуги та доступ до установ, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству | Постійно | Управління праці та соціального захисту населення,  Червоноградський міський центр соціальних служб,  Червоноградський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),  громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| **VI. Самостійний спосіб життя й залучення до місцевої спільноти (стаття 19 Конвенції про права осіб з інвалідністю)** | | | | |
| 1. Підвищення рівня охоплення якісними соціальними послугами осіб з інвалідністю в територіальній громаді | 1) сприяння розвитку соціальних послуг, що надаються в територіальній громаді, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, у тому числі із залученням громадських об’єднань | Збільшено кількість послуг для осіб з інвалідністю, що надаються в територіальній громаді, кількість громадських об’єднань, що надають соціальні послуги в територіальній громаді, у тому числі шляхом соціального замовлення | Постійно | Управління праці та соціального захисту населення,  Червоноградський міський центр соціальних служб,  Червоноградський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),  відділ освіти,  громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2) вжиття заходів до впровадження соціальної послуги - тимчасовий відпочинок для осіб, які здійснюють догляд за повнолітніми особами з інвалідністю | Надано послуги з тимчасового відпочинку для осіб, які здійснюють догляд за повнолітніми особами з інвалідністю | Протягом 2021-2025 років | Червоноградський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),  управління праці та соціального захисту населення,  громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2. Забезпечення соціальною послугою паліативного догляду, в тому числі за особами з інвалідністю | Вжиття заходів до запровадження надання соціальної послуги паліативного догляду, в тому числі за особами з інвалідністю | Кількість отримувачів соціальної послуги | Протягом 2022-2025 років | КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради»  громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| **VII. Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації (стаття 21 Конвенції про права осіб з інвалідністю)** | | | | |
| 1. Розширення можливостей щодо захисту прав осіб з інвалідністю доступними засобами, способами і форматами спілкування з використанням інформаційних та комунікаційних технологій | Приведення офіційних вебсайтів у відповідність з вимогами ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності вебконтенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня АА | 70 відсотків вебсайтів відповідного рівня | 2021-2025 роки | Відділ інформаційної політики, |
| **VIII. Повага до дому та сім’ї (стаття 23 Конвенції про права осіб з інвалідністю)** | | | | |
| 1. Створення умов для розвитку і виховання дітей у сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних | 1) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для батьків, які виховують дітей з інвалідністю, з питань правової культури, надання якісних послуг, реалізації права на освіту, соціальний захист, дозвілля | Проведено навчання | Постійно | Управління праці та соціального захисту населення,  відділ у справах дітей,  Червоноградський міський центр соціальних служб,  відділ освіти,  відділ культури,  громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) вжиття заходів до посилення контролю за умовами утримання та виховання дітей з інвалідністю, які перебувають під опікою, піклуванням | Забезпечено належні умови утримання та виховання дітей з інвалідністю | Постійно | Відділ у справах дітей,  Червоноградський міський центр соціальних служб,  громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2. Сприяння впровадженню послуги раннього втручання | Надання послуги раннього втручання за рахунок коштів місцевого бюджету | Кількість сімей, яких охоплено послугою | Постійно | КП «ЦПМСД м.Червонограда»,  громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 3. Навчання та підвищення кваліфікації надавачів послуг дітям з інвалідністю та сім’ям (сімейним формам виховання), у яких вони виховуються | Вжиття заходів до систематичного підвищення кваліфікації працівників, які здійснюють соціальний і психологічний супровід дітей, у тому числі з інвалідністю | Підвищено кваліфікацію працівників, які здійснюють соціальний і психологічний супровід дітей | Постійно | Червоноградський міський центр соціальних служб,  відділ у справах дітей,  відділ освіти |
| **IХ. Освіта (стаття 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю)** | | | | |
| 1. Сприяння доступу осіб з інвалідністю до будівель, споруд та приміщень закладів освіти | 1) створення належних умов для організації освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами (осіб з інвалідністю), зокрема забезпечення архітектурної доступності, розумного пристосування, універсального дизайну приміщень закладів | Частка доступних закладів освіти для осіб з інвалідністю станом на кінець звітного року, відсотків | Постійно | Управління містобудування та архітектури,  відділ освіти |
| 2) забезпечення проведення оцінки реалізації права на освіту осіб з інвалідністю відповідно до зауважень загального порядку № 4 (2016 року) Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю до статті 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю та Резолюції 70/1, прийнятої Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй “Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року” | Розроблено індикатори для проведення відповідної оцінки | 2021 рік | Відділ освіти |
| 3) здійснення регулярного моніторингу та оцінки реалізації права на освіту осіб з інвалідністю з використанням індикаторів до статті 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю із залученням громадських об’єднань осіб з інвалідністю, батьків / осіб, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю | Результати моніторингу опубліковано | Щороку  до 15 лютого | Відділ освіти |
| 2. Розвиток інклюзивної освіти | 1) сприяння розвитку інклюзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до Закону України “Про позашкільну освіту” | Забезпечено інклюзивне освітнє середовище у закладах позашкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами | 2021-2025 роки | Відділ освіти |
| 2) оснащення меблями, пристосованими для навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти | 100 відсотків закладів дошкільної та загальної середньої освіти оснащено меблями, пристосованими для навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату | ІІІ квартал  2023 року | Відділ освіти |
| 3) забезпечення надання послуг інклюзивно-ресурсним центром у територіальній громаді | 100-відсоткове надання послуг | ІІ квартал 2022 року | Відділ освіти |
| 4) забезпечення фінансування додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг для дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення соціальних та інших послуг у закладах освіти | Чисельність дітей з особливими освітніми потребами, які отримують безоплатно додаткові послуги | До 2023 року | Відділ освіти |
| 5) сприяння розвитку інклюзивного освітнього середовища у закладах мистецької освіти, забезпечення підготовки/підвищення кваліфікації педагогічних працівників | Забезпечено інклюзивне освітнє середовище у закладах мистецької освіти | Протягом 2022 року | Відділ культури |
| 6) реалізація проєкту «Мистецька освіта без обмежень» | Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають мистецьку освіту | 2021-2023 роки | Відділ культури |
| 3. Підготовка фахівців у сфері інклюзивної освіти | 1) впровадження освітніх програм підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, асистентів вчителя у сфері інклюзивного навчання, у тому числі на умовах дистанційного їх проходження | Підвищено якість освітнього процесу | І квартал 2022 року | Відділ освіти |
| 2) забезпечення підготовки/підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі асистентів вчителя, фахівців, що працюють у системі інклюзивної освіти | Кількість педагогічних працівників, у тому числі асистентів вчителя, фахівців, які працюють у системі інклюзивної освіти | Постійно | Відділ освіти |
| 2) забезпечення підготовки/підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі асистентів вчителя, фахівців, що працюють у системі інклюзивної освіти | Кількість педагогічних працівників, у тому числі асистентів вчителя, фахівців, які працюють у системі інклюзивної освіти | Постійно | Відділ освіти |
| **Х. Здоров’я (стаття 25 Конвенції про права осіб з інвалідністю)** | | | | |
| 1. Забезпечення надання медичних послуг особам з інвалідністю | Забезпечення супроводу осіб з інвалідністю в закладах охорони здоров’я | У закладах охорони здоров’я забезпечено супровід осіб з інвалідністю | Постійно | КП «Центральна міська лікарні Червоноградської міської ради»  КП «ЦПМСД м.Червонограда» |
| **XI. Праця та зайнятість (стаття 27 Конвенції про права осіб з інвалідністю)** | | | | |
| 1. Вжиття заходів для сприяння зайнятості, забезпечення розумного пристосування робочих місць для потреб осіб з інвалідністю | 1) сприяння щодо впровадження соціальної послуги супроводу під час працевлаштування особи з інвалідністю | Збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю | Протягом 2021-2023 років | Червоноградська міська філія Львівського обласного центру зайнятості (за згодою) |
| 2) розміщення інформаційних матеріалів, спрямованих на працевлаштування осіб з інвалідністю, підвищення рівня поінформованості та боротьби із стигматизацією і стереотипами, з якими стикаються особи з інвалідністю | Підвищення рівня поінформованості щодо працевлаштування осіб з інвалідністю та боротьби із стигматизацією і стереотипами, з якими стикаються особи з інвалідністю | Постійно | Червоноградська міська філія Львівського обласного центру зайнятості (за згодою) |
| 3) сприяння впровадженню ефективних програм зайнятості для осіб з інвалідністю | Збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю | Протягом 2021-2023 років | Червоноградська міська філія Львівського обласного центру зайнятості (за згодою) |
| **XII. Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях спортом**  **(стаття 30 Конвенції про права осіб з інвалідністю)** | | | | |
| 1. Створення умов для забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю для занять фізичною культурою, спортом і фізкультурно-спортивною реабілітацією | 1) забезпечення архітектурної доступності та безперешкодного доступу до будівель приміщень закладів фізичної культури і спорту, спортивних споруд | Щороку збільшується кількість закладів фізичної культури і спорту, спортивних споруд, облаштованих з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | Протягом 2021-2025 років | Управління містобудування та архітектури,  відділ молоді та спорту |
| 2) забезпечення організації та проведення заходів з фізичної культури, спорту для осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю | Збільшення кількості проведених заходів з фізичної культури, спорту для осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю | Протягом 2021-2025 років | Відділ молоді та спорту,  громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| **XIII. Міжнародне співробітництво. Національне виконання та моніторинг  (статті 32 – 33 Конвенції про права осіб з інвалідністю)** | | | | |
| 1. Забезпечення конструктивного залучення громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які працюють у сфері прав осіб з інвалідністю, до формування політик і стратегій, спрямованих на виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю | Здійснення моніторингу надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю на місцевому рівні | Результати проведеного моніторингу розміщено на офіційному вебсайті територіальної громади | Щороку до 01 квітня | Управління праці та соціального захисту населення |